**แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 5.2**

**แบบฟอร์มที่ 1 แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan**

**คปสอ......ท่าคันโท.........จังหวัดกาฬสินธุ์..........**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด** | **เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์****สุขภาพ คปสอ.** | **ชื่อแผนงานโครงการ** |  | **งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ** |
| **คปสอ.** | **Master Plan** | **สปสช.** | **เงินบำรุง/PP**  | **กองทุน/สสม.** | **อื่นๆ** | **รวม** |
| 1.ชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนแห่งความสุข มีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาวะที่เข้มแข็งและยั่งยืน | 1.ชุมชนของอำเภอท่าคันโท เป็นชุมชนแห่งความสุข มีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาวะที่เข้มแข็งและยั่งยืน | โครงการบูรณาการชุมชนท่าคันโทเมืองแห่งวิถีสุขภาวะด้วยกลไกกาฬสินธุ์ 3 ดี DHS ปี 2559 | - | 160,000 | - | 45,000 | 200,000 | - | 405,000 |
| 2.เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาของพื้นที่ | 2.เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ยึดหลักการทำงานแบบบูรณาการโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานประชากรเป็นศูนย์กลาง | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบบูรณาการ อำเภอท่าคันโท ปี 2559 | 40,000 | 10,000 | - | 605,480 | - | 100,000 | 755,480 |
| 3.คนกาฬสินธุ์ทุกกลุ่มวัย ได้รับบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพที่มีมาตรฐานและส่งผ่านสู่กลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ | 3.คนท่าคันโททุกกลุ่มวัย ได้รับบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพที่มีมาตรฐานและส่งผ่านสู่กลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ | โครงการบูรณาการเครือข่าย ร่วมใจ ส่งผ่านทุกกลุ่มวัย อย่างมีคุณภาพปี 2559 | - | 150,000 | - | 70,000 | 480000 | - | 700,000 |
| 4.โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนได้รับการจัดการให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ | 4.โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนได้รับการจัดการให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ | โครงการชาวท่าคันโทร่วมใจ ลดโรค ลดภัย ปี 2559 | - | 90,500 | - | - | 243,000 | 99,076 | 502,076 |
| 5.ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีธรรมภิบาล มีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุขและวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง | 5.ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีธรรมาภิบาล มีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุขและวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง | โครงการงานได้ผล ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2559 | 200,800 | - | - | - | - | - | 200,800 |
| **รวม** |  |  | 240,800 | 410,500 | - | 720,480 | 923,000 | 199,076 | 2,563,356 |

**แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan(แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงานโครงการ1.โครงการบูรณาการชุมชนท่าคันโทเมืองแห่งวิถีสุขภาวะด้วยกลไกกาฬสินธุ์ 3 ดี DHS ปี 2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ (Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล****(Schedule variance)** | **งบประมาณ (Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูทีมพี่เลี้ยงตำบล นักจัดการสุขภาพ กรรมการกองทุนสุขภาพ | 30พ.ย. 58 | 30 พ.ย.58 | 80 คน | 80 คน | 100 |  | 🗸 |  | **12,000**  | **12,000**  | 100 |
| 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ SRM ระดับตำบลเพื่อสร้างวาระตำบลด้านสุขภาพ กำหนดเป็นกติกา หรือข้อตกลงของชุมชน และประกาศวาระสุขภาพด้วยกลไก 3 ดี  | 15 ธ.ค.58 | 23 ธ.ค.58 | 450คน | 450คน | 100 |  | 🗸 |  | **45,000** | **45,000** | 100 |
| 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ FCT ตำบล | 8 ม.ค.59 | 8 ม.ค.59 | 100 คน | 100 คน | 100 |  | 🗸 |  | **10,000**  | **10,000**  | 100 |
| 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูอสม.เชี่ยวชาญ ดูแลกลุ่มวัย | 19 ม.ค.59 | 21 ม.ค.59 | 120คน | 120คน | 100 |  | 🗸 |  | **44,000**  | **44,000**  | 100 |
| 5.ประชุมพัฒนาศักยภาพการวิจัยวาระตำบลสุขภาวะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน จนท.สธอปท. ผู้นำชุมชน อสม. ปชช. | 3 ก.พ.59 | 5 ก.พ.59 | 32 คน | - | - |  |  |  | **24,000**  | - | - |
| 6.จัดกิจกรรมทัวร์เติมสุข 3 ดี FCT อำเภอท่าคันโท  | 10 มี.ค.59 | 10 มี.ค.59 | 100 คน | - | - | 🗸 |  |  | **10,000**  | **10,000** | 100 |
| 7.ประเมินรับรองเชิงประกวดประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านต้นแบบสุขภาวะระดับอำเภอ | 19 ก.ค.59 | 19 ก.ค.59 | -ชุมชน1แห่ง-สุขศาลา 1 แห่ง | - | - |  | 🗸 |  | **15,000**  | **15,000** | 100 |
|  |  |  |  |  |  | รวมงบประมาณ | **160,000**  | **136,000** | **85.00** |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

**ชื่อแผนงานโครงการ2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบบูรณาการ อำเภอท่าคันโท ปี 2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ (Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล****(Schedule variance)** | **งบประมาณ (Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1.ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับเพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามแผนพัฒนา ทีม DHML (DHS-PCA) | 29 ธ.ค.58 | 29 ธ.ค.58 | 30 คน | 30 คน | 100 |  |  | 🗸 | **6,000**  | **6,000**  | 100 |
| 2.อบรมพัฒนาศักยภาพ จนท. หมอครอบครัวดูแลตามกลุ่มวัย (FCT) | 11 ม.ค.59 | 12 ม.ค.59 | 30คน | 30คน | 100 |  | 🗸 |  | **6,000** | **6,000** | 100 |
| 3.อบรมพัฒนาศักยภาพ จนท. /ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบส่งต่อ/งาน IC/การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (COC) | 1 ก.พ.59 | 2 ก.พ.59 | 30 คน | 30 คน | 100 |  | 🗸 |  | **5,000**  | **5,000**  | 100 |
| 4.กิจกรรมเรียนรู้หน้างาน ตามรอย KQA : Thakhantho on tour KQA learning season 2 | 15 ก.พ.5910 พ.ค.592 ส.ค.59 | 15 ก.พ.5910 พ.ค.592 ส.ค.59 | 30คน | - | - |  | 🗸 |  | **9,000**  | **9,000** | 100 |
| 5.กิจกรรมเยี่ยมเชิงสร้างสรรค์เสริมพลัง KQA  | 7 มี.ค.591 ก.ค.59 | 10 มี.ค.596 ก.ค.59 | 30 คน | - | - |  | 🗸 |  | **24,000**  | **24,000** | 100 |
|  |  |  |  |  |  | รวมงบประมาณ | **50,000**  | **50,000** | **100** |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

**ชื่อแผนงานโครงการ3.โครงการบูรณาการเครือข่าย ร่วมใจ ส่งผ่านทุกกลุ่มวัย อย่างมีคุณภาพ ปี2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ (Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล****(Schedule variance)** | **งบประมาณ (Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1.ส่งเสริมการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพดีตามกลุ่มวัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานระดับอำเภอ /ตำบล *(พ.ย.58)*-ประชุมติดตามการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี อย่างต่อเนื่อง 3เดือน/ครั้ง | 18ธ.ค.5818มี.ค.5917มิ.ย.5916ก.ย.59 | 18ธ.ค.5818มี.ค.5917มิ.ย.5916ก.ย.59 | 30 คน | 30 คน | 100 |  | 🗸 |  | **12,000** | **3,000** | 100 |
| 2.สนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการในสุขศาลาโฮมสุขดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ต้นแบบ - โรงเรียน อสม. , โรงเรียนพ่อแม่ - จัดมุมตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี - กองทุนเกลือเสริมไอโอดีน - ห้องปฏิบัติการตรวจการตั้งครรภ์ | 25 ม.ค.59 | 29 ม.ค.59 | 50คน | 50คน | 100 |  | 🗸 |  | **38,400** | **38,400** | 100 |
| 3.อบรมพัฒนาทักษะ“การใช้เครื่องมือ DSPM/DAIM**”** แก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย | 15ธ.ค.58 | 15 ธ.ค.58 | 30 คน | 30 คน | 100 |  | 🗸 |  | **5,000**  | **5,000** | 100 |
| 4.อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และ อสม. เรื่อง “การตรวจคัดกรองEQ และการใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการ DSPM | 16ธ.ค.58 | 16ธ.ค.58 | 100คน | 100คน | 100 | 🗸 |  |  | **10,000**  | **10,000** | 100 |
| 5.เชิงรุก คัดกรอง ประเมิน กระตุ้นพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน 18 แห่ง และประเมินผลการใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการ DSPM”ของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย | 16 ก.พ.59 | 26 ก.พ.59 | 12 คน | 12 คน | 12 คน |  | 🗸 |  | **21,600** | **21,600** | 100 |
| 6.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/นโยบาย แก่ภาคีเครือข่าย ในเรื่อง โรงเรียน 3 ดี, EQ ,TO BE NUMBER ONE ,อย.น้อย OV และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียน 3 ดี | 8 มี.ค.59 | 9 มี.ค.59 | 200 คน | - | - | 🗸 |  |  | **40,000** | **40,000** | 100 |
| 7.สนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ต้นแบบ -ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน2 ชมรม | 9 ธ.ค.58 | 9 ธ.ค.58 | 2 ชมรม | - | - |  |  |  | **13,000** | **-** | - |
| 8.อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน อ้วน | 8 ม.ค.59 | 8 ม.ค.59 | 100 คน | - | - | 🗸 |  |  | **10,000** | **10,000** | 100 |
|  |  |  |  |  |  | รวมงบประมาณ | **150,000**  | **128,000** | **85.33** |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

**ชื่อแผนงานโครงการ4.โครงการชาวท่าคันโทร่วมใจ ลดโรค ลดภัย ปี 2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ (Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล****(Schedule variance)** | **งบประมาณ (Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1.รณรงค์ให้ประชาขนที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาตามแบบ CCA 01 แล้วแปลผลว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและลงรายงานในแบบ CCA 02 พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 พ.ค59 | 30 มิ.ย. 59 | 100 คน | - | - |  |  |  | **14,750** | **14,750** | 100 |
| 2.ผลิต และสนับสนุนสื่อสุขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้ถึงระดับครัวเรือนและชุมชน | 1 ม.ค.59 | 30 ม.ค 59 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |  |  | 🗸 | **10,000** | **10,000** | 100 |
| 3.พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ บรรลุตามเกณฑ์คุณภาพ ต่อเนื่องทั้งในระดับ รพช.และขยายรพ.สต. ทั้ง 6 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ30-พัฒนาสื่อวัสดุจัดมุมสาธิตและ ส่งเสริมการดูแลตนสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน | 1 ม.ค.59 | 29 ม.ค.59 | 3แห่ง | 3แห่ง | 100 |  | 🗸 |  | **12,000** | **12,000** | 100 |
| 4.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการและการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันระหว่าง รพ.สต.เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ มาประยุกต์เป็นทางเลือกเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วย  | 3 มี.ค.59 | 3 มี.ค.59 | 25 คน | - | - | 🗸 |  |  | **3,250** | **3,250** | 100 |
| 5.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง (CQI / R2R / R) | 4 ม.ค.59 | 30 ก.ค.59 | 1 เล่ม | - | - |  |  |  | **10,000** | - |  |
| 6.จัดประชุม DOT meeting สัญจร | 28ธ.ค.5829 ก.พ.5925 มี.ค.5922 เม.ย.5920 พ.ค.5924 มิ.ย.59 | 28ธ.ค.5829 ก.พ.5925 มี.ค.5922 เม.ย.5920 พ.ค.5924 มิ.ย.59 | 30คน | 30คน | 100 |  | 🗸 |  | **18,000** | **18,000** | 100 |
| 7.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลและป้องโรควัณโรค (CQI / R2R / R) | 4 ม.ค.59 | 30 ก.ค.59 | 1 เล่ม | - | - |  | 🗸 |  | **10,000**  | **10,000**  | 100 |
| 8.อบรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ | 15 ม.ค.59 | 15ม.ค.59 | 50 คน | 50 คน | 100 |  | 🗸 |  | **8,500** | **8,500** | 100 |
| 9.ผลิตสื่อสีขาวหรือสื่อน้ำดี เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเป้าหมาย | 1 ก.พ.59 | 29 ก.พ.59 | 8 แห่ง | 8 แห่ง | 100 |  | 🗸 |  | **4,000** | **4,000** | 100 |
|  |  |  |  |  |  | รวมงบประมาณ | **90,500**  | **80,500** | **88.95** |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

**ชื่อแผนงานโครงการ5.โครงการงานได้ผล ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ (Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล****(Schedule variance)** | **งบประมาณ (Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1.ประกาศนโยบาย กรอบทิศทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารทั่วทั้งองค์กร (คปสอ.ท่าคันโท เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล) | 27 พ.ย. 58 | 27 พ.ย.58 | 200 คน | 200 คน | 100 |  | 🗸 |  | **13,000** | **13,000** | 100 |
| 2.พัฒนาศักยภาพทีมยุทธศาสตร์อำเภอแบบมืออาชีพ (ทุกเป้าประสงค์) | 6 ม.ค. 59 | 7 ม.ค. 59 | 40 คน | 40 คน | 100 |  | 🗸 |  | **15,000** | **15,000** | 100 |
| 3.สร้างบรรยากาศการประเมินเชิงสร้างสรรค์(Goal Meetting) ทุก 6 เดือน | **รอบที่ 1**14 มี.ค.59**รอบที่ 2** 7 ก.ค. 59 | **รอบที่ 1**30 มี.ค.59**รอบที่ 2**14 ก.ค. 59 | 140 คน | 140 คน | 100 |  | 🗸 |  | **48,000** | **48,000** | 100 |
| 4.ประชุมทีม admin เพื่อ ทบทวนการบันทึก/วิเคราะห์/ประมวลผล | 21ธ.ค.58 | 25 ธ.ค. 58 | 20 คน | 20 คน | 100 |  | 🗸 |  | **16,800** | **16,800** | 100 |
| 5.ติดตามและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศระดับคปสอ./สสอ./รพ./รพ.สต. | 4 ธ.ค.58 | 5 ก.ย.59 | 20 คน | 20 คน | 100 |  | 🗸 |  | **60,000** | **55,000** | 91.66 |
| 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานในระดับอำเภอ เพื่อสร้างและใช้นวัตกรรม | 19 ก.ค.59 | 19 ก.ค.59 | 255 คน | - | - |  |  |  | **48,000** | **48,000** | 100 |
|  |  |  |  |  |  | รวมงบประมาณ | **200,800**  | **195,800** | **97.50** |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

**แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ**

**คปสอ.ท่าคันโท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **งบประมาณ (Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** |
| ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1 | โครงการบูรณาการชุมชนท่าคันโทเมืองแห่งวิถีสุขภาวะด้วยกลไกกาฬสินธุ์ 3 ดี DHS ปี 2559 |  | 🗸 |  | **160,000** | **136,000** | **85.00** |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบบูรณาการ อำเภอท่าคันโท ปี 2559 |  | 🗸 |  | **50,000** | **50,000** | **100** |
| 3 | โครงการบูรณาการเครือข่าย ร่วมใจ ส่งผ่านทุกกลุ่มวัย อย่างมีคุณภาพ ปี 2559 |  | 🗸 |  | **150,000** | **128,000** | **85.33** |
| 4 | โครงการชาวท่าคันโทร่วมใจ ลดโรค ลดภัย ปี 2559 |  | 🗸 |  | **90,500** | **80,500** | **88.95** |
| 5 | โครงการงานได้ผล ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2559 |  | 🗸 |  | **200,800** | **195,800** | **97.50** |
|  | สรุปรวม |  | 🗸 |  | **651,300** | **590,300** | **97.50** |

**หมายเหตุ** สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล ให้เขียนเครื่องหมาย / ในคอลัมน์ที่ดำเนินการ (ล่าช้า/ตามแผน/เร็วกว่าแผน)