**สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการของ คปสอ. ดอนจาน**

**โครงการ** พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและตอบสนองปัญหาของพื้นที่ (network Service Quality) ประจำปี ๒๕๕๙

**ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่** ๒ พัฒนาเครือข่ายบริการที่ได้มาตรฐานและตอบสนองปัญหาของพื้นที่

**ตอบสนองเป้าประสงค์จังหวัดที่** ๒ เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ยึดหลักการทำงานแบบบูรณการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณการเบิกจ่าย** | | | | | | | | |
| **ทั้งหมด** | | | **เบิกจ่าย** | | | **ร้อยละ** | | |
| ๑. จัดตั้งทีมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ | -ผอ รพ.สต. ๖ แห่ง  -ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ แห่งละ ๑ คน (๖ คน)  -ผอ.รพ.ดอนจาน และ จนท รวม ๖ คน  (LAB+ยา )  รวม ๑๘ คน | - | | ธ.ค. ๕๘ | ดำเนินการแล้ว |  | | |  | | |  | | |
| ๒. จัดประชุมทีมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ | ทีมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ๑๘ คน | ค่าหารว่าง อาหารกลางวัน  ๑๘ คน x๑๐๐บาท x๒ครั้ง/ปี  **รวมเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท** | | **ม.ค. ๕๙** | **ดำเนินการแล้ว** | ๓,๖๐๐ | | | ๓,๖๐๐ | | | ๑๐๐ | | |
| **กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณการเบิกจ่าย** | | | | | | | | |
| **ทั้งหมด** | | **เบิกจ่าย** | | | **ร้อยละ** | | |
| ๓. ประชุมคณะกรรมการ DHS (บูรณาการ G๑,G๒, G๓) | คณะกรรมการ DHS  ๓๐ คน | บูรณาการ G๑ | | **ธ.ค. ๕๙** | **ดำเนินการแล้ว** |  | |  | | |  | | |
| ๔. พัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายสุขภาพในการดูแลโรคที่เป็นปัญหาสำคัญโดยใช้เครื่องมือ KQA | ทีมเครือข่ายสุขภาพ ๑๘ คน | -ค่าวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาทรวม ๓,๖๐๐ บาท  -ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ๑๘ คนx ๑๐๐ บาท รวม ๑,๘๐๐ บาท  -เหมาจ่ายค่าวัสดุ รวม ๙๕๐ บาท  **รวมเป็นเงิน ๔,๕๕๐ บาท** | | **ม.ค. ๕๙** | **ดำเนินการแล้ว** | **๔,๕๕๐** | | **๔,๕๕๐** | | | ๑๐๐ | | |
| ๕. ทำแผนประเมินตนเอง / ทบทวนส่วนขาด Scoring | หน่วยบริการสุขภาพ ๗ แห่ง | บูรณาการข้อ ๔ | | ก.พ. ๕๙ | ดำเนินการแล้ว |  | |  | | |  | | |
| **กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณการเบิกจ่าย** | | | | | | | |
| **ทั้งหมด** | | **เบิกจ่าย** | | | | | **ร้อยละ** |
| ๖. พัฒนางานคุณภาพเฉพาะด้าน ได้แก่  ๖.๑ การพัฒนาความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ  ๖.๒ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  ๖.๓ ระบบเวชระเบียน  ๖.๔ ระบบการจัดการด้านยา  ๖.๕ การตรวจชันสูตร  ๖.๖ ระบบการส่งต่อ  ๖.๗ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย  ๖.๘ ด้านการดูแลต่อเนื่อง  ๖.๙ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ | รพสต.ทุกแห่ง/รพ.ดอนจาน  ๗ แห่ง | ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ๒๕ คน x ๑๐๐ บาท x๒ วัน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  ค่าเอกสาร วัสดุ ๒๕ คน x๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท  **เป็นเงิน ๖,๒๕๐ บาท** | | **มิ.ย. ๕๙** | **ดำเนินการแล้ว** | ๖,๒๕๐ | | ๖,๒๕๐ | | | ๑๐๐ | | |
| ๗. จัดทำแผนออกนิเทศ ติดตามระบบงานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโรคที่สำคัญ | หน่วยบริการสุขภาพ ๗ แห่ง | ค่าอาหารว่าง ๑๘ คน x๑๐๐บาท x๒วัน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  **รวมเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท** | | ก.ค. ๕๙ | ดำเนินการแล้ว | ๓,๖๐๐ | | ๓,๖๐๐ | | | ๑๐๐ | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
| **กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณการเบิกจ่าย** | | | | | | | |
| **ทั้งหมด** | **เบิกจ่าย** | | | **ร้อยละ** | | | |
| ๘. ติดตาม ประเมิน KQA ๒ ครั้ง/ปี | หน่วยบริการสุขภาพ ๗ แห่ง | ค่าอาหารว่าง ๑๘ คน x๑๐๐บาท x๒ครั้ง เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  ค่าเอกสารประกอบการประเมิน ๗ แห่ง x๕๐บาท x๒ครั้ง เป็นเงิน ๗๐๐ บาท  **รวมเป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท** | **ก.ค. ๕๙** | | ดำเนินการแล้ว | ๔,๓๐๐ | ๔,๓๐๐ | | | ๑๐๐ | | | |
| ๙. จัดกระบวนการสร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพบริการ / ส่งเสริมการทำ CQI พัฒนาคุณภาพ | คปสอ.ดอนจาน |  | **ก.ค. ๕๙** | | ดำเนินการแล้ว |  |  | | |  | | | |
| ๑๐. เสริมแรง เสริมพลัง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทางคุณภาพในการจัดการโรคและภัยที่เป็นปัญหาสำคัญ | ทีมเครือข่ายสุขภาพ ๑๘ คน | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๑๘ คน x๑๐๐บาท x๓ครั้ง/ปี เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท | **ก.ค. ๕๙** | | **ดำเนินการแล้ว** | ๖,๓๐๐ | ๖,๓๐๐ | | | ๑๐๐ | | | |
| **กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณการเบิกจ่าย** | | | | | | | |
| **ทั้งหมด** | **เบิกจ่าย** | | | **ร้อยละ** | | | |
| เสริมแรง เสริมพลัง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทางคุณภาพในการจัดการโรคและภัยที่เป็นปัญหาสำคัญ(ต่อ) | ทีมเครือข่ายสุขภาพ ๑๘ คน | ค่าเอกสาร วัสดุ ๑๘ คน x๕๐บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท  **รวมเป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท** |  | |  |  |  | | |  | | | |
| ๑๑.พัฒนาระบบ Fast track ที่เชื่อมโยงระบบส่งต่ออย่างมีคุณภาพทุกระดับตามservice plan | ผู้นำชุมชน ตำบลละ ๑ คน  อสม.หมู่บ้านละ ๒ คน จำนวน ๔๘หมู่บ้าน  EMS ตำบลละ ๒ คน  รวม ๑๑๗ คน | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๑๑๗ คน x๑๐๐ บาท x๒วัน เป็นเงิน ๒๓,๔๐๐ บาท  ค่าเอกสาร วัสดุ ๑๑๗ คน x๓๐บาท เป็นเงิน ๓,๒๑๐ บาท  **รวมเป็นเงิน ๒๖,๖๑๐ บาท** | **มี.ค. ๕๙** | | **ดำเนินการแล้ว** | ๒๖,๖๑๐ | ๒๖,๖๑๐ | | | ๑๐๐ | | | |
| ๑๒. วิเคราะห์ข้อมูล / ผลลัพธ์การดำเนินงาน | ทีมเครือข่ายสุขภาพ ๑๘ คน | บูรณาการกับข้อ ๘ | ก.ค. ๕๙ | | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | | |  | | | |
| **รวมเป็นเงิน ………๕๕,๒๑๐….. บาท** | | | | | | | | | | | | | |

**จุดยืนที่ ๒** เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับทุกแห่งผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามมาตรฐานที่จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด

**ตัวชี้วัดที่ ๒.๒** ร้อยละของอำเภอที่มีสุขศาลาผ่านเกณฑ์ของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลาระดับ ๕

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณการเบิกจ่าย** | | |
| **ทั้งหมด** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละ** |
| ๑.จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาสุขศาลาคุณภาพระดับเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ | คปสอ. รพสต  สุขศาลา ๓๐ คน |  | ธ.ค. ๕๘ | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |
| ๒.ทบทวนเกณฑ์ นิยาม สื่อสารถ่ายทอดเกณฑ์สุขศาลาสู่ผู้ปฏิบัติ | อสม./ผู้นำชุมชน ๑๐๓ คน | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๑๐๓คน x๑๐๐บาท x๒วัน  เป็นเงิน ๒๐,๖๐๐บาท  ค่าเอกสาร วัสดุ ๑๐๐ บาท x ๑๐๓คน เป็นเงิน ๑๐,๓๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๓๐,๙๐๐ บาท (ใช้งบเงินบำรุง) | **ม.ค. ๕๙** | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |
| ๓.จัดทำแบบประเมินตนเองของสุขศาลาโดย รพ.สต. พัฒนาทบทวนส่วนขาดเพื่อผ่านเกณฑ์สุขศาลาระดับเพชร | สุขศาลา ๔๘ แห่ง |  | **ม.ค. ๕๙** | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |
| ๔.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลา | สุขศาลา ๔๘ แห่ง |  | **พ.ค. ๕๙** | บูรณาการ G๑ |  |  |  |
| ๕.ออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลา | สุขศาลา ๔๘ แห่ง | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๑๐ คน x๑๐๐บาท x๗วัน  เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท | **มิ.ย. ๕๙** | ดำเนินการแล้ว | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| **รวมเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท** | | | | | | | |

**จุดยืนที่ ๓** ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลจากหมอครอบครัว (Family care team)

**ตัวชี้วัดที่ ๒.๓** ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน FCT ระดับ ๕

**กลยุทธ์ที่ ๓** พัฒนา FCT ให้ครบทีมสหวิชาชีพ และตามองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณการเบิกจ่าย** | | |
| **ทั้งหมด** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละ** |
| ๑.จัดโครงสร้าง ทีมหมอครอบครัว ทุกระดับ | ทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน ๗๐ คน | - | ธ.ค. ๕๙ | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |
| ๒.พัฒนาทักษะทีมหมอครอบครัว สมรรถนะการให้บริการ ด้านการดูแลทุกกลุ่มวัย (โรค DM, HT, TB STOKE, STEMI มะเร็งOV/ CCA) | ทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน ๗๐ คน | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๗๐ คน x๑๐๐ บาท x๒วัน  เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท  ค่าเอกสาร วัสดุ ๗๐ คน x๕๐บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท  **รวมเป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท** | **ก.พ. ๕๙** | ดำเนินการแล้ว | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๐๐ |
| ๓.จัดทำแผนพัฒนาระบบติดตามเยี่ยมเสริมพลัง | ทีมหมอครอบครัวระดับตำบล ชุมชน ๗ แห่ง |  | **เม.ย. ๕๙** | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |
| ๔.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้บริการผู้ป่วยที่ดีมีคุณภาพ ด้วยหนังสั้นหมอครอบครัว ในระดับอำเภอ | ทีมหมอครอบครัวระดับตำบล ชุมชน ๗๐ คน | ค่าวัสดุดำเนินการหนังสั้น รพสต.ละ ๑๐๐๐ บาท\*๗แห่ง  **เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท** | **มิ.ย. ๕๙** | ดำเนินการแล้ว | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| ๕.สรุปถอดบทเรียนสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ในรูปแบบเรื่องเล่า CQI R๒R วิจัย นวัตกรรม |  | **บูรณาการกับกิจกรรมข้อ ๔** | **ก.ค. ๕๙** | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |
| ๖.ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล วัดผล ประเมินการจัดระบบริการดูแลสุขภาพโดยหมอครอบครัวตามเกณฑ์ที่กำหนด | ทีมหมอครอบครัวทุกระดับ ๗๐ คน | **บูรณาการข้อ ๒** | **ก.ค. ๕๙** | อยู่ระหว่างดำเนินแล้ว |  |  |  |
| **รวมเป็นเงิน …๒๔,๕๐๐.. บาท** | | | | | | | |

**รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๖,๗๑๐ บาท เบิกจ่ายทั้งหมด ๘๖,๗๑๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐**