**สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการของ คปสอ. ดอนจาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **ชื่อโครงการ** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | | |
| **ทั้งหมด** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละ** |
| G๓ | **โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนดอนจานสุขภาวะดีทุกกลุ่มวัย**  **ปี ๒๕๕๙** | ๑.ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย และจัดทำ MOU ทุกระดับ ประชุมสรุป วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ สภาพปัญหา ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่ครบทุกกลุ่มวัยและมีการสะท้อนคืนกลับข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง | จัดทำพิธีลงนามพันธะสัญญา (MOU) ขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ | ดำเนินการแล้ว | บูรณาการ G๑ | | |
| ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย | มีทีมร่วมดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ไม่ใช้งบประมาณ | | |
| ๓.สนับสนุนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีตามกลุ่มวัยในระดับพื้นที่ | ให้การสนับสนุนให้เกิดผลงาน | ดำเนินการแล้ว | ไม่ใช้งบประมาณ | | |
|  |  | **๓.๑ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย**  ๓.๑.๑ การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (อำเภอไอโอดีน) | เกิดตำบลไอโอดีนทุกแห่ง | ดำเนินการแล้ว | ใช้งบกองทุนสุขภาพ | | |
|  |  | **๓.๒ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น**  ๓.๒.๑ พัฒนาต้นแบบโรงเรียน ๓ ดี | เกิดตำบลต้นแบบ โรงเรียน ๓ ดี ตำบลละ ๑ แห่ง | ดำเนินการแล้ว | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๑๐๐ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **ชื่อโครงการ** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | | |
| **ทั้งหมด** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละ** |
|  |  | **๓.๓ กลุ่มวัยทำงาน**  ๓.๓.๑ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม NCD | กลุ่มป่วยและเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น | กำลังดำเนินการ | บูรณาการกับ Goal ๔ | ยังไม่เบิกจ่าย | ๐ |
|  |  | ๓.๓.๒ จัดตั้งคลินิกสุขภาพเกษตรกรใน รพ.สต. ทุกแห่ง แห่ง ตามเกณฑ์มาตรฐาน | ให้กลุ่มเกษตรกรมีทางเลือกและลดใช้สารเคมี | ดำเนินการแล้ว | ไม่ใช้งบประมาณ | | |
|  |  | ๓.๓.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนา Clinic NCD คุณภาพในหน่วยบริการทุกแห่ง | มีรูปแบบและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน | ดำเนินการแล้ว | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๑๐๐ |
|  |  | **๓.๔. กลุ่มผู้สูงอายุ**  ๓.๔.๑ ประชุมชี้แจงนโยบายมาตรฐาน LTC และความสำคัญในการดำเนินงานผู้สูงอายุแบบบูรณาการ แก่ ผู้รับผิดชอบงาน และจัดทำ MOU กับทุกองค์กรในระดับอำเภอ รพช. รพ.สต. และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ LCT | มีรูปแบบและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน | ดำเนินการแล้ว | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๑๐๐ |
|  |  | ๓.๔.๒ พัฒนาทักษะ อสม. ในการใช้ “เครื่องมือคัดกรองพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ ADL” | สามารถใช้เครื่องมือได้ | ดำเนินการแล้ว | ไม่ใช้งบประมาณ | | |
|  |  | **๓.๕. กลุ่มผู้พิการ**  ๓.๕.๑ ดำเนินตามกิจกรรม “ศูนย์โฮมสุข” และออกนิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง | ค้นหาปัญหา อุปสรรค | ดำเนินการแล้ว | บูรณาการกับ Goal ๕ | | |
|  |  | ๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ปีละ ๒ ครั้ง | ติดตามการดำเนินงาน | กำลังดำเนินการ | บูรณาการกับ Goal ๕ | | |
|  |  | ๕ .จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย |  | กำลังดำเนินการ | บูรณาการกับ Goal ๕ | | |