**สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการของ คปสอ.ดอนจาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **ชื่อโครงการ** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | | |
| **ทั้งหมด** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละ** |
| G๔ | บูรณาการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ คปสอ.ดอนจาน ปี ๒๕๕๗  **๑.การดำเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี**  ๒.การดำเนินงานลดปัญหาโรค โรคมาติดต่อเรื้อรังได้แก่ เบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง | ๑.๑ประชุมคณะกรรมการ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็วท่อน้ำดี และกำหนดผู้รับผิดชอบงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับอำเภอ/ตำบล (บูรณาการ NCD B๐ard และ Service planมะเร็ง)  ๑.๒ อบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบและดำเนินงานในการตรวจ Kat๐’ s thick smear  ๑.๓ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการตรวจคัดกรอง verbal screening.  ๑.๔ ตรวจ Kat๐ s ’thick smear  ๑.๕ รณรงค์สร้างกระแสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไม่กินปลาดิบ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี (บูรณาการงบจากกองทุนสุขภาพตำบล)  ๑.๖ อบรม อย.น้อยระดับประถมศึกษาด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อปท.ละ ๑ แห่ง(บูรณาการโรงเรียน ๓ ดี) | -คณะกรรมการ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็วท่อน้ำดี ระดับอำเภอ/ตำบล จำนวน ๒๕ คน  -ตัวแทน รพ.ดอนจาน ๑ คน  -ตัวแทน รพ.สต. ๖ แห่งๆละ ๑ คน รวม ๗ คน  อสม. จำนวน ๕๐๔ คน    ๑ โรงพยาบาล/๖ รพ.สต. รวม ๗ แห่ง  โรงเรียน ๗ แห่ง | ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนินการ  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว | ๕๒,๐๓๘ | ๕๒,๐๓๘ | ๑๐๐ |
| ๑.จัดประชุม ชี้แจงทีมเครือข่ายในการคัดกรองและแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่าย | ทีมเครือข่าย | ดำเนินการแล้ว | **๘๐,๓๐๐** | **๘๐,๓๐๐** | ๑๐๐ |
| ๒.จัดทำแบบคัดกรอง(verbal screening/อัมพฤกษ์ อัมพาต  ๓.คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ๔ จัดทำฐานข้อมูล กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยรายใหม่  ๕จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย  ๖ จัดตั้งคลินิก DPAC คุณภาพ  ๗ พัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์จัดการเบาหวานระดับโรงพยาบาล รพ.สต.และชุมชน | ทีมเครือข่าย กลุ่มประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  อสม./อปท/ผู้นำชุมชน/กลุ่มองค์กรในชุมชน/ตัวแทนประชาชน | ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |
|  | **๓.การดำเนินงาน ป้องกันควบคุมวัณโรค** | ๑..ประชุมคณะกรรมการทุกระดับ  ๒.ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค (D๐T Meeting)  ๓.อบรมเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ  ๔.กิจกรรมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ (ตรวจเสมหะ) | -คณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรควัณโรคระดับ อำเภอ/ตำบล/งานสารสนเทศ/ภาคีเครือข่ายจำนวน ๒๐ คน  -รพ.ดอนจาน ๑ คน  - รพ.สต. ๖ แห่งๆละ ๑ คน  -สสอ.ดอนจาน ๑ คน รวม ๘ คน  -รพ.ดอนจาน ๑ คน  - รพ.สต. ๖ แห่งๆละ ๑ คน  -สสอ.ดอนจาน ๑ คน รวม ๘ คน | ดำเนินการแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๑,๒๐๐ | ๑๑,๒๐๐ | ๑๐๐ |
|  | ๔.**การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค Area base** | ประชาชน อายุ ๓๕ ปี ได้รับการคัดกรองร้อยละ๗๐ | ประชาชน อายุ ๓๕ ปี ในอำเภอดอนจาน  จำนวน ๑,๕๐๐ คน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **๑๓,๐๕๐** | **๑๓,๐๕๐** | ๑๐๐ |
|  |  | ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาแล้วพบว่ามีความเสี่ยง | ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาแล้วพบว่ามีความสี่ยง จำนวน ๑,๕๐๐ คน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |
|  |  | ประชาชนที่ได้รับการลดสารเคมีในเลือด | ประชาชนที่ได้รับการลดสารเคมีในเลือด ๑,๕๐๐ คน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |
|  |  | มีนวัติกรรม รูปแบบการลดสารเคมีในเลือด | ๑ นวตกรรม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |
|  | ๕.**การดำเนินงานพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ** | ๑.อบรมภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  “โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน”  ๒.จัดตั้งศูนย์เย็นใจในระดับอำเภอและตำบล  ๓.ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพขับเคลื่อนโดยทีมหมอครอบครัว(FCT)  ๔ จัดทำฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  - data center งานคบ.  -สรุปและรายงานผล  ๕.จัดทำแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้น ๒ เรื่องคือ  - การแก้ปัญหาการโฆษณาทางวิทยุชุมชน ๑ คลื่นวิทยุ ๑ รพสต.  ๖.นวัตกรรม “การสำรวจการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยเรื้อรังในอำเภอดอนจาน” | จนท.สาธารณสุข,อปท.อบต.อสม.แกนนำชุมชน,จนท.เกษตร/ผู้ประกอบการ/จนท.ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ดอนจาน/รพ.ดอนจาน จำนวน ๑๐๐ คน  ศูนย์เย็น ๗ แห่ง | ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการ  ดำเนินการแล้ว | **๒๗,๐๐๐** | **๒๗,๐๐๐** | ๑๐๐ |
|  |  | **๔.ปรับปรุงพัฒนาสุขศาลาให้ได้มาตร ฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างยั่งยืน**  ๔.๑ พัฒนาสุขศาลาให้เป็นที่ทำกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น เป็นสถานที่ให้บริการ ตรวจ/จ่ายยา  เบาหวานความดันโลหิตสูง รวมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของอสม./นักจัดการสุขภาพชุมชน จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น | รพ.สต. ละ ๒ แห่ง รวมเป็น ๑๔ แห่ง | กำลังดำเนินการ | **๔๒,๐๐๐** | **๔๒,๐๐๐** | ๑๐๐ |