**สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการของ คปสอ.ดอนจาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **ชื่อโครงการ** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **ทั้งหมด** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละ** |
| G๔ | บูรณาการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ คปสอ.ดอนจาน ปี ๒๕๕๗**๑.การดำเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี**๒.การดำเนินงานลดปัญหาโรค โรคมาติดต่อเรื้อรังได้แก่ เบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง | ๑.๑ประชุมคณะกรรมการ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็วท่อน้ำดี และกำหนดผู้รับผิดชอบงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับอำเภอ/ตำบล (บูรณาการ NCD B๐ard และ Service planมะเร็ง)๑.๒ อบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบและดำเนินงานในการตรวจ Kat๐’ s thick smear๑.๓ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการตรวจคัดกรอง verbal screening.๑.๔ ตรวจ Kat๐ s ’thick smear๑.๕ รณรงค์สร้างกระแสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไม่กินปลาดิบ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี (บูรณาการงบจากกองทุนสุขภาพตำบล)๑.๖ อบรม อย.น้อยระดับประถมศึกษาด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อปท.ละ ๑ แห่ง(บูรณาการโรงเรียน ๓ ดี) | -คณะกรรมการ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็วท่อน้ำดี ระดับอำเภอ/ตำบล จำนวน ๒๕ คน-ตัวแทน รพ.ดอนจาน ๑ คน-ตัวแทน รพ.สต. ๖ แห่งๆละ ๑ คน รวม ๗ คนอสม. จำนวน ๕๐๔ คน ๑ โรงพยาบาล/๖ รพ.สต. รวม ๗ แห่งโรงเรียน ๗ แห่ง | ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้วดำเนินการแล้วดำเนินการแล้วยังไม่ดำเนินการดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว | ๕๒,๐๓๘  | ๕๒,๐๓๘  | ๑๐๐ |
| ๑.จัดประชุม ชี้แจงทีมเครือข่ายในการคัดกรองและแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่าย | ทีมเครือข่าย | ดำเนินการแล้ว | **๘๐,๓๐๐** | **๘๐,๓๐๐** | ๑๐๐ |
| ๒.จัดทำแบบคัดกรอง(verbal screening/อัมพฤกษ์ อัมพาต๓.คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง๔ จัดทำฐานข้อมูล กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยรายใหม่๕จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย๖ จัดตั้งคลินิก DPAC คุณภาพ๗ พัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์จัดการเบาหวานระดับโรงพยาบาล รพ.สต.และชุมชน | ทีมเครือข่ายกลุ่มประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงอสม./อปท/ผู้นำชุมชน/กลุ่มองค์กรในชุมชน/ตัวแทนประชาชน | ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้วยังไม่ดำเนินการ  |  |  |  |
|  | **๓.การดำเนินงาน ป้องกันควบคุมวัณโรค** | ๑..ประชุมคณะกรรมการทุกระดับ๒.ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค (D๐T Meeting)๓.อบรมเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ๔.กิจกรรมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ (ตรวจเสมหะ) | -คณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรควัณโรคระดับ อำเภอ/ตำบล/งานสารสนเทศ/ภาคีเครือข่ายจำนวน ๒๐ คน-รพ.ดอนจาน ๑ คน- รพ.สต. ๖ แห่งๆละ ๑ คน-สสอ.ดอนจาน ๑ คน รวม ๘ คน-รพ.ดอนจาน ๑ คน- รพ.สต. ๖ แห่งๆละ ๑ คน-สสอ.ดอนจาน ๑ คน รวม ๘ คน | ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๑,๒๐๐  | ๑๑,๒๐๐ | ๑๐๐ |
|  | ๔.**การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค Area base** | ประชาชน อายุ ๓๕ ปี ได้รับการคัดกรองร้อยละ๗๐ | ประชาชน อายุ ๓๕ ปี ในอำเภอดอนจานจำนวน ๑,๕๐๐ คน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **๑๓,๐๕๐** | **๑๓,๐๕๐** | ๑๐๐ |
|  |  | ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาแล้วพบว่ามีความเสี่ยง | ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาแล้วพบว่ามีความสี่ยง จำนวน ๑,๕๐๐ คน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |
|  |  | ประชาชนที่ได้รับการลดสารเคมีในเลือด | ประชาชนที่ได้รับการลดสารเคมีในเลือด ๑,๕๐๐ คน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |
|  |  | มีนวัติกรรม รูปแบบการลดสารเคมีในเลือด |  ๑ นวตกรรม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |
|  | ๕.**การดำเนินงานพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ** | ๑.อบรมภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค“โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน”๒.จัดตั้งศูนย์เย็นใจในระดับอำเภอและตำบล๓.ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพขับเคลื่อนโดยทีมหมอครอบครัว(FCT)๔ จัดทำฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค - data center งานคบ.-สรุปและรายงานผล๕.จัดทำแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้น ๒ เรื่องคือ - การแก้ปัญหาการโฆษณาทางวิทยุชุมชน ๑ คลื่นวิทยุ ๑ รพสต.๖.นวัตกรรม “การสำรวจการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยเรื้อรังในอำเภอดอนจาน” | จนท.สาธารณสุข,อปท.อบต.อสม.แกนนำชุมชน,จนท.เกษตร/ผู้ประกอบการ/จนท.ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ดอนจาน/รพ.ดอนจาน จำนวน ๑๐๐ คนศูนย์เย็น ๗ แห่ง | ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการแล้ว | **๒๗,๐๐๐**  | **๒๗,๐๐๐**  | ๑๐๐ |
|  |  | **๔.ปรับปรุงพัฒนาสุขศาลาให้ได้มาตร ฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างยั่งยืน**๔.๑ พัฒนาสุขศาลาให้เป็นที่ทำกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น เป็นสถานที่ให้บริการ ตรวจ/จ่ายยาเบาหวานความดันโลหิตสูง รวมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของอสม./นักจัดการสุขภาพชุมชน จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น | รพ.สต. ละ ๒ แห่ง รวมเป็น ๑๔ แห่ง | กำลังดำเนินการ | **๔๒,๐๐๐** | **๔๒,๐๐๐** | ๑๐๐ |