**แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงานโครงการ สหัสขันธ์ชุมชนแห่งความสุขด้วยวิถีสุขภาวะไทกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ (Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ (Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1.ยกระดับศักยภาพและสัมพันธภาพเชิงพื้นที่แก่ทีมนำศูนย์ประสานงานระดับตำบล | พ.ย 58 | ธ.ค 58 | 8 ตำบล | 8 ตำบล | 100 |  | / |  | บูรณาการ G 5 |  |  |
| 2.ทัวร์มิตรภาพ 3 ดี FCT DHS | พ.ย 58 | มี.ค 59 | 1 ตำบล | 1 ตำบล | 100 | / |  |  | 15,000 | 15000 | 100 |
| 3.อบรมฟื้นฟู อสม.นักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย | ม.ค 59 | มี.ค 59 | 8 ตำบล | 8 ตำบล | 100 |  | / |  | บูรณาการ G 3 |  |  |
| 4.นิเทศติดตามสุขศาลาต้นแบบ | ก.พ 59 | ก.ค 59 | 8 แห่ง | 8 แห่ง | 100 |  | / |  |  |  |  |
| 5.ฟื้นฟูทีมนักจัดการและ กก.กองทุน |  |  | 120 คน/ 8 ตำบล | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | 24,000 | 0 | 0 |
| 6.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ธ.ค 59 | ก.ค 59 | 8 ตำบล | 8 ตำบล | 100 |  | / |  | 8,000 | 0 | 0 |
| 7.สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.สรุปบทเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | รวมงบประมาณ | | | 68,000 | 15000 | 22.05 |

**แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงานโครงการ.................................................5.1....................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ (Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ (Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| กิจกรรมประเมินตนเองเพื่อหาส่วนขาดตามหลักธรรมมาภิบาล | ตค. | ตค. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมถ่ายทอดอัตลักษณ์สู่ผู้ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมประเมินหน่วยงานในแบบสำรวจใช้หลักฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เชิงประจักษ์ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐปี 59ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | รวมงบประมาณ | | |  |  |  |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................