**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการฯ)**

**ชื่อแผนงานโครงการบูรณาการคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับตามมาตรฐาน (DHS FCT HA PCA) ปี 2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละเบิกจ่าย |
| 1.การดำเนินการFCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.ประชุม FCT ระดับรพ.สต./PCU | ม.ค.59 | เม.ย.59 | 1ครั้ง | - | - | / |  |  | 16,200 | - | 0 |
| 1.2. การออกเยี่ยมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1.3.การสนับสนุนจัดบริการสหวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1.4 จัดแพทย์ออกตรวจคลินิกเรื้อรัง | ต.ค.58 | ก.ย.59 | 12 เดือน | 10 เดือน | 50 |  | / |  | 253,440 | 211,200 | 50 |
| **2.การดำเนินการตามSERVICE PLAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ | ม.ค.59 | เม.ย.59 | 1 ครั้ง | - | - | / |  |  | 16,200 | 1,200 | 7.70 |
| สอดคล้องDHS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. ประชุมทีมเรียนรู้ตามขบวนการเรียนรู้ | ธ.ค.59 | ก.ย.59 | 4 ครั้ง | 4ครั้ง | 50 |  | / |  | 21,960 | 21,960 | 100 |
| 2.3 ประชุมทีมดำเนินงานขับเคลื่อนG2 | พ.ย.58 | เม.ย.59 | 2ครั้ง | 2ครั้ง | 100 |  | / |  | 1,800 | 1,800 | 100 |
| **3.การสนับสนุนระบบงานที่สำคัญ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1ประชุมพัฒนางาน(IC) | ม.ค.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | - | - |  | / |  | 4,500 | 4,400 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการฯ)**

**ชื่อแผนงานโครงการบูรณาการคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับตามมาตรฐาน (DHS FCT HA PCA) ปี 2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละเบิกจ่าย |
| 3.2ประชุมพัฒนางานด้านยา | ม.ค.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | - | - |  | / |  | 2,700 | 2,700 | 100 |
| 3.3 สอบเทียบมาตรฐานLAB | มิ.ย.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | - | - |  | / |  | 46,400 | 20,000 | 43.10 |
| 3.4ประชุมพัฒนางานด้าน LAB | ม.ค.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | - | - |  | / |  | 2,700 | 0 | 0 |
| 3.5สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ | มิ.ย.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | - | - |  | / |  | 21,760 | 0 | 0 |
| **4.พัฒนาระบบการส่งต่อ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1อบรมการส่งต่อ/บันทึกเวชระเบียน | ม.ค.59 | เม.ย.59 | 1 ครั้ง | - | - |  | / |  | 6,300 | 6,300 | 100 |
| **5.งานคุณภาพ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.จัดประชุมทบทวนการเขียนเล่มงาน(PCA) | ก.ค.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | 1 | 100 |  | / |  | 15,600 | 15,600 | 100 |
| 5.2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 สร้างสัมพันธภาพระหว่างทีม FCT | มิ.ย.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | - | - |  | / |  | 3,200 | 0 | 0 |
| 5.2.2 นำเสนอผลงาน 2 วัน | ก.ค.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | 1 | 100 |  |  | / | 25,800 | 25,800 | 100 |

**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan Z (ชี้แจงเป็นรายโครงการฯ)**

**ชื่อแผนงานโครงการบูรณาการคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับตามมาตรฐาน (DHS FCT HA PCA) ปี 2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละเบิกจ่าย |
| 5.2.3สนับสนุนการนำเสนอผลงาน | ก.ค.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | 1 | 100 |  |  | / | 30,000 | 30,000 | 100 |
| 5.2.4การประเมินความพึงพอใจ | มี.ค.59 | ก.ย.59 | 1ครั้ง | 1 | 100 |  | / |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,560 | 340,960 | 72.78 |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

1.เจ้าหน้าที่ในระดับรพ.สต.มีภาระงานให้บริการทำให้เข้ารับการอบรมได้ไม่ครอบคลุม2. ติดปฏิทินชุมชน