**แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

G 3 โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายปฐมภูมิเมือง-ดอนจาน ให้มีประสิทธิภาพ ปี 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ**  **(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการฺโดยบูรณาการร่วมกับ DHS+3ดี (MCH Board)  2. ประชุมคณะกรรมการ MCH Board | ต.ค.58 | ก.ย.59 | คณะกรรมการ MCH Board 20 คน | 1 | 1 |  | / |  | 1,800 | 1,800 | 100 |
| 3.วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และสะท้อนคืนกลับข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา |  |  |  | 1 | 1 |  | / |  | - | - | - |
| 4.กำหนดนโยบาย และจัดทำ MOU ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ | ต.ค.58 | ก.ย.59 |  | 15 ธ.ค.58 |  |  | / |  | - | - | - |
| 5. พัฒนาบุคลากร MCH โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประเมินตนเอง หลักสูตร | ต.ค.58 | ก.ย.59 | พยาบาล รพ.สต./ PCU  จำนวน 30 คน | 7 มี.ค.2559 | 1 |  | / |  | 14,600 | 14,600 | 100 |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ**  **(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 5.๑ ANC คุณภาพ  ๕.๒ PP  ๕.๓ นมแม่  ๕.๔ คลินิกสุขภาพเด็กดี  ๕.๕พัฒนาการเด็ก ๐-๕ปี  ๕.๖ อบรมครูศูนย์เด็กเล็กอำเภอเมืองแห่งละ๒คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. พัฒนาศักยภาพแก่ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก : อสน. | ต.ค.58 | ก.ย.59 |  | มี.ค.59 ,  ก.ค.59 | 100 |  | / |  | บูรณาการ G1และงบอปท. |  |  |
| 8. รณรงค์/สร้างกระแสเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก | ต.ค.58 | ก.ย.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.สนับสนุน Set คลอด ให้ รพ.สต. | ต.ค.58 | ก.ย.59 | -รพ.สต./ศสม.21 แห่งๆละ 1 ชุด  -รพ.สต.หนองสอ ,รพ.สต.นาจารย์ และรพ.สต.ห้วยโพธิ์ แห่งละ 2 ชุด | ก.พ. 59 |  | /  (บริษัทไม่จำหน่าย) |  |  | 13,500 | 0 | 0 |
| 10. สนับสนุนอุปกรณ์การคัดกรองพัฒนาเด็ก | ต.ค.58 | ก.ย.59 | -รพ.สต./ศสม. ที่ชุดอุปกรณ์ชำรุด 2 แห่ง | ก.พ. 59 |  |  | / |  | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | | | 39,900 | 24,000 | 60.15 |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

1. ความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการข้อมูลงาน MCH

2. ปัจเจกบุคคลที่ส่งผลกระทบงาน MCH

3. บุคลากรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง

**แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ ปี 2559

(KPI 3.3 กลุ่มวัยรุ่น 15- 21 ปี)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ**  **(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม | พ.ย.58 | พ.ย.58 |  | 1 | **100** |  | **/** |  | **-** | **-** | **-** |
| 2. จัดวิเคราะห์ข้อมูล การสะท้อนคืนกลับข้อมูล แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมการวางแผน กำหนดแนวทาง/มาตรการแก้ไขป้ญหาแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ | พ.ย.58 | ก.ย.59 |  | 1 | 100 |  | / |  | 500 | 500 | 100 |
| 4. ขับเคลื่อนสมาชิก TO BE NO.1 และ วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพไม่ท้อง  -- MOU ผู้บริหาร | พ.ย.58 | ก.พ.59 | รร.นำร่อง 6 แห่ง  -รร.เขตเทศบาล 3 แห่ง ได้แก่  รร.เมืองกาฬสินธุ์/รร.เทศบาล 2/  รร.อนุกูลนารี | ก.พ.59 | 100 |  | / |  | 49,200 | 49,200 | 100 |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ**  **(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| - อบรมแกนนำนักเรียน โรงเรียนนำร่อง 6 แห่ง |  |  | ( อีก 3 แห่งประสานสสอ.บอกงบพื้นที่)  -รร.อ.เมือง 3 แห่ง ได้แก่  รร.นาจารย์/รรแกเปะวิทยานุสรณ์ /  รร.ขมิ้น  จำนวน 480 คน |  |  |  | **/** |  |  |  |  |
| -สนับสนุนรร.วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | | | 49,700 | 49,700 | 100 |

**แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ**

**คปสอ.เมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ**  **(Budget)** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายปฐมภูมิเมือง-ดอนจาน ให้มีประสิทธิภาพ  ปี 2559 |  | **/** |  | **13,500** | **13,500** |  |
|  | สรุปรวม |  |  |  |  |  |  |

..........................................................................................................................................................................................................

**แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ**

**คปสอ.เมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ**  **(Budget)** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายปฐมภูมิเมือง-ดอนจาน ให้มีประสิทธิภาพ  ปี 2559 |  | **/** |  | **7,600** | **7,600** |  |
|  | สรุปรวม |  |  |  |  |  |  |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

มีครูและนักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้น ทำให้มีการเพิ่มงบประมาณในการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน

**แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ**

**คปสอ.เมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ**  **(Budget)** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายปฐมภูมิเมือง-ดอนจาน ให้มีประสิทธิภาพ  ปี 2559 |  | **/** |  | **14,600** | **14,600** |  |
|  | สรุปรวม |  |  |  |  |  |  |