**แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ ปี 2559

(KPI 3.2 กลุ่มวัยเรียน 5 - 14 ปี)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ**  **(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม | พ.ย.58 | พ.ย.58 |  | 1 | **100** |  | **/** |  | **-** | **-** | **-** |
| 2. จัดวิเคราะห์ข้อมูล การสะท้อนคืนกลับข้อมูล แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมการวางแผน กำหนดแนวทาง/มาตรการแก้ไขป้ญหาแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ | พ.ย.58 | ก.ย.59 |  | 1 | 100 |  | / |  | 500 | 500 | 100 |
| 4. ขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ๓ ดี ทั้งในชุมชนและในโรงเรียน | พ.ย.58 | ก.พ.59 |  |  |  |  | / |  | งบPP ศสม.,รพ.สต. |  |  |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ**  **(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 5. พัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ด้วยมาตรการของ โครงการ “โรงเรียน 3ดี” ,HPS | ต.ค.58 | ก.ย.59 | โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตอ.เมืองกาฬสินธุ์ทุกแห่ง  -ในเขตเทศบาลเมือง  16 แห่ง (ประถม12แห่ง,มัธยม 4 แห่ง)  ในเขตอ.เมือง 69 แห่ง  (ประถม 64 แห่ง,มัธยม 5 แห่ง) | 12 ก.พ.59 | 100 |  | / |  | 26,050 | 26,050 | 100 |
| ๖.พัฒนาศักยภาพนักเรียน รร. ๓ ดี | ต.ค.58 | ก.ย.59 | นำร่อง ๖ แห่ง ได้แก่ รร.อนุกุลนารี ,  รร.เมืองฯ,รร.เทศบาล ๒ ,รร.แกเปะ  รร.นาจารย์ ,รร.ขมิ้น | มิ.ย. – ส.ค.59  จำนวน  6 แห่ง | 100 |  | / |  | 60,000 | 60,000 | 100 |
| ๖.ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน ป.๔-ป.๖ (OV/CCA) | ต.ค.58 | ก.ย.59 |  |  |  |  | **/** |  | บูรณาการG 4 | **-** | **-** |
| ๗.บริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่เกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ของวัยเรียนให้ครอบคลุม | ต.ค.58 | ก.ย.59 | โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตอ.เมืองกาฬสินธุ์ทุกแห่ง |  |  |  | **/** |  | งบเวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยา  คปสอ. | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ**  **(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล**  **(Schedule variance)** | | | **งบประมาณ** | **ผลการใช้งบประมาณ (Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๘.นิเทศกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน/ไตรมาศ อย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด | ต.ค.58 | ก.ย.59 | โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตอ.เมืองกาฬสินธุ์ต้นแบบ 1 แห่ง/ตำบล รวม 17 แห่ง |  |  |  | / |  | 24,050 | 24,050 | 100 |
| ๙.วิเคราะหืพื้นที่เสี่ยงจมน้ำ  -ฤดูกาล เขื่อนลำปาว (PHER) | ต.ค.58 | ก.ย.59 |  |  |  |  | **/** |  | บูรณาการG 4 | **-** | **-** |
| ๑๐.ประสานรร.เน้นให้ครูพละสอนการว่ายน้ำ | ต.ค.58 | ก.ย.59 | รร.ต้นแบบในเขตเทศบาลเมือง รร.กพส.,รร.อนุบาลกาฬสินธุ์ ,รร.แสงตะวัน |  |  |  | **/** |  |  | **-** | **-** |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | | | ๑๑๔,๖๐๐ | ๑๑๔,๖๐๐ | 100 |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

1. ความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการข้อมูลงานอนามัยเรียน