**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงาน โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ ปี ๒๕๕๙**

**( เป้าประสงค์ที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ กลุ่มวัยทำงาน ๑๕ – ๕๙ ปี อาหารและสารเคมี )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๑.แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงาน จำนวน ๑ ครั้ง | พ.ย.๕๘ | มี.ค..5๙ | คณะทำงาน ๓๐ คน | ๑ครั้ง | ๑๐๐ |  | / |  | ๑,๕๐๐ บาท | ๑,๕๐๐ บาท | ๑๐๐ |
| ๒.คณะทำงานประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเพาะปลูกและการใช้สารเคมีรวมทั้งการตรวจสารเคมีในเลือดในพื้นที่และส่งคืนข้อมูล | ธ.ค.๕๘ | ม.ค.๕๙ | คณะทำงาน ๑๐ คน | ๑ครั้ง | ๑๐๐ |  | / |  | ๒๕๐ บาท | ๒๕๐ บาท | ๑๐๐ |
| ๓.ประชุมเรื่องแนวทางการจัดบริการ คลินิคเกษตรกรและดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานใน รพ.สต. | ก.พ.59 | มี.ค.5๙ | จนท.รพสต.,แกนนำอสม.50 คน | ๑ครั้ง | ๑๐๐ |  | / |  | ๔,๕๐๐บาท | ๔,๕๐๐บาท | ๑๐๐ |
| ๔.การพัฒนาตลาดสด,สถานประกอบการผลิตอาหาร,โรงอาหารในโรงครัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด | ก.พ.59 | ก.ย.5๙ | ตลาดสด,สถานประกอบการผลิต,โรงอาหาร | พัฒนาครบทุกแห่ง | ๑๐๐ |  | / |  | บูรณาการร่วมกับงานอาหารปลอดภัยเทศบาลเมือง |  |  |

**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงาน โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ ปี ๒๕๕๙**

**( เป้าประสงค์ที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ กลุ่มวัยทำงาน ๑๕ – ๕๙ ปี อาหารและสารเคมี )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 5.ออกตรวจประเมินตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดน่าซื้อและสุ่มเก็บอาหารตรวจ | ก.พ.59 | ก.ย.5๙ | ตลาดสด | ตรวจอาหาร๕51 ตย./ผ่าน536ตย. | 97.28 |  | / |  | 4,๕๐๐ บาท | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 6.ออกตรวจประเมินมาตรฐานประกอบการผลิตอาหารตามเกณฑ์ primary GMP,GMPตรวจโรงครัวโรงอาหารในโรงเรียน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจ | มี.ค.5๙ | ก.ย.5๙ | ตรวจโรงครัวและโรงอาหาร รร.  17 แห่ง | ตรวจได้10แห่ง | 58.82 |  | / |  | 2,160 บาท | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 7.สำรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีโดยใช้ verbal screening | ก.พ.59 | มี.ค.5๙ |  |  |  |  | / |  | บูรณาการร่วมกับอปท./อบต. |  |  |
| 8.เจาะสารเคมีในเลือด ในกลุ่มเสี่ยง ต่างๆ | ก.พ.59 | เม.ย.5๙ | กลุ่มเสี่ยง 4กลุ่ม |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 9.จัดหาวัสดุชุดตรวจการเฝ้าระวังสารเคมีในเลือดและน้ำยาตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผัก | ม.ค.๕๙ | เม.ย.5๙ | รพ.สต.25แห่ง | จัดซื้อและสนับสนุน รพ.สต. ๒๑ แห่ง | ๑๐๐ |  | / |  | 20,450 บาท | 20,450 บาท | ๑๐๐ |

**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงาน โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ ปี ๒๕๕๙**

**( เป้าประสงค์ที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ กลุ่มวัยทำงาน ๑๕ – ๕๙ ปี อาหารและสารเคมี )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 10.สร้างมาตรฐานชุมชน/แนวทางแก้ไขปัญหาลดการใช้สารเคมี เช่นการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | มี.ค..5๙ | ก.ย.5๙ | หมู่บ้านต้นแบบตำบลละ ๑ แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | / |  |  |  |  |
| 11.ตรวจสารเคมีในเลือดซ้ำในกลุ่มที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว | มี.ค..5๙ | ก.ย.5๙ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | / |  |  |  |  |  |
| 12.สรุปผลการดำเนินงานและรวบรวมภูมิปัญญาการจัดการด้านสารเคมี | มี.ค..5๙ | ก.ย.5๙ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | / |  |  |  |  |
| 13.นิเทศ ติดตามและประเมินผลรายไตรมาส | มี.ค..5๙ | ก.ย.5๙ |  | รอบที่๒ผลงานอยู่ระหว่างออกนิเทศติดตาม |  |  | / |  | บูรณาการร่วมกับG 1 |  |  |

ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ.................................ไม่มี................................................................................................................................................................................

**แบบฟอร์มที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตาม เป้าประสงค์ที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ รอบที่ ๒ / 2559**

**คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อแผนงานโครงการ | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล  (Schedule variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๑ | โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ ปี2559  **(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 )**  **( กลุ่มวัยทำงาน 15-59ปีอาหารและสารเคมี )** |  | / |  | 33,360 บาท | ๒๖,๗๐๐ | ๘๐.๐๔ |