แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการฯ)

ชื่อแผนงานโครงการ ร้อยละของตำบลที่มีระดับความสำเร็จในการจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัยและกลุ่มคนพิการ ระดับ ๕ (กลุ่มวัยผู้พิการ )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance) | งบประมาณ(Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับโซน ระดับ คปสอ. ระดับตำบล ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีบทบาทในการทำงานร่วมกัน | พ.ย ๕๘ | พ.ย๕๘ |  | ๑ | 100 |  | / |  |  |  |  |
| 2. จัดมหกรรมประกาศวาระการพัฒนา และการจัดทำ MOU ทุกระดับ | พ.ย ๕๘ | พ.ย๕๘ |  | ๑ | 100 |  | / |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | พ.ย ๕๘ | พ.ย๕๘ |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 4. จัดทำแผนอัตรากำลังนักกายภาพบำบัดจังหวัดกาฬสินธุ์ | พ.ย ๕๘ | พ.ย๕๘ |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 5. จัดทำหลักสูตรอบรม "หมอโฮมสุข" | พ.ย ๕๘ | พ.ย๕๘ |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance | งบประมาณ(Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 6. จัดอบรม "หมอโฮมสุข" และขึ้นทะเบียนผู้ผ่านหลักสูตร "หมอโฮมสุข" | พ.ย ๕๘ | พ.ย๕๘ | ๔ ศูนย์ /๔๐ คนได้แก่-นาจารย์-หลุบ-โพนทอง-หนองสอ | ๔ ศูนย์/๔๐ คน | ๑๐๐ |  | / |  | งบกองทุนฟื้นฟูฯ |  |  |
| 7. ดำเนินการออกนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล |  |  |  | รอดำเนินการต.ค 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. สรุป ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  |  |  | 1 ครั้ง |  |  | / |  | งบกองทุนฟื้นฟูฯ |  |  |
| 9. ศึกษาดูงานการดำเนินงาน DHS กลุ่มวัย รพท.น่าน  | ธ.ค ๕๘ | ม.ค ๕๙ |  | รอดำเนินการต.ค 59 |  |  |  |  |  |  |  |

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................