แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการฯ)

ชื่อแผนงานโครงการร้อยละของตำบลที่มีระดับความสำเร็จในการจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัยและกลุ่มคนพิการ ระดับ ๕ ( กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance) | | | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
|  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | | ล่าช้า | ตามแผน | | เร็วกว่าแผน | |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1. ทบทวนโครงสร้าง Aging Board ระดับจังหวัด ,อำเภอ | พ.ย ๕๘ | พ.ย ๕๘ | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |  | / | |  | |  |  |  |
| 2. ประชุมชี้แจงนโยบาย มาตรฐาน LTC และ | ธ.ค ๕๘ | ก.ย ๕๙ | คณะกรรมการบริหาร CUP |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| - การใช้เครื่องมือการคัดกรองผู้สูงอายุให้ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ | ธ.ค ๕๘ | ก.ย ๕๙ | -ตัวแทน จนท.ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต./PCU จำนวน  30 คน | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |  | / | |  | | ๑๔,๖๐๐ | ๑๔,๖๐๐ | ๑๐๐ |
| 3 อบรมหลักสูตรโปรแกรมของผู้สูงอายุ (คัดกรอง Geriatric Syndromes ตามสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) | ธ.ค ๕๘ | ก.ย ๕๙ | คณะกรรมการบริหาร CUP  -ตัวแทน จนท.ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต./PCU จำนวน  30 คน | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |  | / | |  | | ๑๔,๖๐๐ | ๑๔,๖๐๐ | ๑๐๐ |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance) | | | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | | ร้อยละ | ล่าช้า | | ตามแผน | | เร็วกว่าแผน |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 4. พัฒนา อสม.ในเรื่ององค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ | พ.ย ๕๘ | ก.ย ๕๙ | 24 แห่ง | ดำเนินการ | | 100 |  | | / | |  | งบรพ.สต. |  |  |
| 5. พัฒนาศักยภาพทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล | พ.ย ๕๘ | ก.ย ๕๙ | ๑ ครั้ง | ดำเนินการ | | 100 |  | | / | |  |  |  |  |
| 6. ดำเนินการออกนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล | พ.ย ๕๘ | ก.ย ๕๙ | ๑ ครั้ง | ดำเนินการ | | 100 |  | | / | |  |  |  |  |
| 7. สรุป ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุ | พ.ย ๕๘ | ก.ย ๕๙ | ๑ ครั้ง | ดำเนินการ | | 100 |  | | / | |  |  |  |  |
| รวมใช้งบแล้วทั้งสิ้น |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | ๒๙,๒๐๐ | ๒๙,๒๐๐ | ๑๐๐ |

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................