แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการฯ)

ชื่อแผนงานโครงการ ร้อยละของตำบลที่มีระดับความสำเร็จในการจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัยและกลุ่มคนพิการ ระดับ ๕ ( กลุ่มวัยทำงาน 15 – ๕9 ปี NCD)

ตัวชี้วัดที่ ๓ ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่และความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
|  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | | ร้อยละ | | | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1. ทบทวนโครงสร้าง NCD Board ระดับจังหวัด ,อำเภอ | พย 58 | พย 58 |  | ๑ | |  | | |  | / |  | บูรณาการ G1 |  |  |
| 2. ผลักดันประเด็นสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมของกลุ่มวัยทำงาน ให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะที่สามารถนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม | ธ.ค ๕๘ | ก.ย ๕๙ |  | ดำเนินการ | |  | | |  | / |  |  |  |  |
| 3. สร้างทีม NCD คุณภาพ ในทุกระดับ | ธ.ค ๕๘ | ม.ค ๕๙ |  | ๑ | |  | | |  | / |  | บูรณาการ G๔ |  |  |
| 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน และพัฒนา CPG ทุกระดับ | ธ.ค ๕๘ | ม.ค ๕๙ |  | รอดำเนินการ | |  | | | / |  |  | บูรณาการ G๔ |  |  |
| 5. พัฒนา Clinic NCD คุณภาพ ทั้งด้าน นโยบาย ข้อมูลสารสนเทศ การจัดการตนเอง การตัดสินใจ ระบบบริการ และระบบการเชื่อมโยงทุกระดับจนถึงชุมชน | ธ.ค ๕๘ | ม.ค ๕๙ |  | รอดำเนินการ | |  | | | / |  |  | บูรณาการ G๔ |  |  |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | | ผลงาน | | | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ของแต่ละพื้นที่ ที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง | ต.ค๕๘ | ก.ย ๕๙ | จนท.ผู้รับผิดชอบงาน ประจำ รพ.สต. ๒๑ แห่ง  -จนท.ผู้รับผิดชอบงานประจำ PCU เขตเมือง ๓ แห่ง | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | |  |  | / |  |  |  |  |
| 7. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคัดเลือกรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ | ต.ค๕๘ | ก.ย ๕๙ |  | | รอดำเนินการ | | |  |  | / |  |  |  |  |
| 8. พื้นที่นำรูปแบบที่เหมาะสมไปดำเนินการและวางระบบการติดตามประเมินผลรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | ต.ค๕๘ | ก.ย ๕๙ | -รพ.สตท่าไคร้แพทย์วิถีธรรม  หนองสอ :หมู่บ้านปรับ | | ดำเนินการ | | |  |  | / |  |  |  |  |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | | | ร้อยละ | | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|  |  |  | ปรับเปลี่ยนพฤติ 3 อ.  2 ส. |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งเสริมให้เกิดองค์กร/ชุมชน/บุคคลต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (พัฒนาเกณฑ์ต้นแบบ) | ต.ค๕๘ | ก.ย ๕๙ |  | ดำเนินการ | | |  | |  | / |  |  |  |  |
| 10. ยกย่องเชิดชูองค์กร/ ชุมชน/ บุคคลต้นแบบ | ต.ค๕๘ | ก.ย ๕๙ |  | ดำเนินการ  ต.ค. 59 | | |  | |  | / |  | บูรณาการ G1 |  |  |
| 11. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล (ระบบพี่เลี้ยง) และการประเมิน Clinic NCD คุณภาพ | ต.ค๕๘ | ก.ย ๕๙ |  | ดำเนินการ  ก.ค. 59 | |  | | |  | / |  | บูรณาการG4 |  |  |
| 12. สรุป ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการประยุกต์เผยแพร่ขยายผลต่อไป | ต.ค๕๘ | ก.ย ๕๙ |  | รอดำเนินการ | |  | | |  | / |  | บูรณาการ G1 |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | ๑๔,๖๐๐ บาท | ๐ | ๐ |

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ.................................................................................................................................................................................................................................................................................