**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงาน โครงการการจัดการลดปัญหาโรค โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี 2559**

| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| พัฒนาโครงสร้าง NCD CUP Bordประชุมคณะทำงาน ทบทวน ติดตาม วิเคราะห์การดำเนินงานตาม KPI | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย.  ๕๙ | 25 คน | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนิน  การ |  | / |  | ๑๐,๕๐๐ บาท | ๑๐,๕๐๐ | 100 |
| 1. พัฒนารูปแบบการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจ และหลอดเลือดสมอง   1.1.จัดทำแบบคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจ และหลอดเลือดสมอง  1.2.ชี้แจงกำหนดระยะเวลาการคัดกรอง ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม และบันทึกข้อมูลให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม  1.3. สำรวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | มากกว่าร้อยละ 90 | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนิน  การ |  | / |  |  |  |  |
| 1. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ   2.1. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม JHCIS/HosXPและจัดทำฐานข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มปกติ /เสี่ยง และสงสัยรายใหม่  2.2.วิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลให้อสม.กองทุนสุขภาพ ชุมชนเพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามประเมินผล  2.3 จัดประชุมทำฐานข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนำเสนอในรูปแบบสารสนเทศ สำหรับการตรวจประเมินตามคำรับรองรอบที่ 1และ 2 | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | รพท.1 /สสม.4/รพ.สต. 21 แห่ง | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนิน  การ |  | / |  | - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างเครื่องดื่ม60 คนX90บาทX2 ครั้ง= 10,800 บาท  -ค่าวิทยากร 600 บาทX7ชม.X2ครั้ง= 8,400 บาท  -ค่าเอกสาร50บาทX30ชุดX2ครั้ง= 3,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๐๐ | ๒๒,๒๐๐ | 100 |
| 3.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบริบท  3.1.จัดหารูปแบบที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย  3.2.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย  3.3.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | กลุ่มเสี่ยง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ.  2 สมาก  กว่าร้อยละ50 | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนิน  การ |  | / |  | บูรณาการกิจกรรมที่ 1 |  |  |
| 4.ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ รพช./รพ.สต./สุขศาลา  การจัดคลินิกบริการแบบ One Stop Service | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | เดือนละ๑ ครั้ง | กำลังดำเนิน  การ | กำลังดำเนิน  การ |  | // |  | - |  |  |
| 5. การดูแล รักษาผู้ป่วยเบาหวาน ให้ได้มาตรฐาน  5.1.ประชุมทบทวน CPG ให้เป็นปัจจุบันทุกระดับและลงสู่ผู้ปฏิบัติปีละ 1 ครั้ง  5.2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย(Case Conference KM ) | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | ๑ ครั้ง | กำลังดำเนิน  การ | กำลังดำเนิน  การ |  | / |  | - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างเครื่องดื่ม 60 คนX90บาท =5,400 บาท  -ค่าเอกสารประชุม 50บาทX60ชุด = 3,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐บาท | 8,400 | 100 |
| 6.พัฒนาระบบส่งต่อ  6.1.ส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยรายใหม่เพื่อติดตามและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่  6.2.รับผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นทะเบียน  6.3.ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ รพ.สต. ตาม CPG | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | ร้อยละ 100 | กำลังดำเนิน  การ | กำลังดำเนิน  การ |  | / |  | บูรณาการกับกิจกรรมที่ 5 |  |  |
| 7. การสร้างเครือข่ายบูรณาการการดูแลผู้ป่วย  7.1. พัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์จัดการเบาหวานระดับโรงพยาบาล รพ.สต.และชุมชนหน่วยบริการทุกแห่ง  7.๒. อบรมเพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้ทีมสหวิชาชีพ | ธ.ค. ๕๘  ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙  ก.ย.  ๕๙ | รพ.สต.ทุกแห่ง  ๙๐ คน | กำลังดำเนิน  การ  กำลังดำเนิน  การ | กำลังดำเนิน  การ  กำลังดำเนิน  การ |  | /  / |  | บูรณาการ G1  -ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม 100 คนX90บาท = 9,000 บาท  ค่าวิทยากร 2 คนX600บาทX7ชม. = 8,400 บาท  -ค่าเอกสารประชุม 50บาทX60ชุด = 8,400 บาท  -ป้ายประชุม = 500 บาท | 26,300 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 | 100 |

ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................