**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงาน โครงการการจัดการลดปัญหาโรค โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี 2559**

| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ(Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล(Schedule Variance) | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| พัฒนาโครงสร้าง NCD CUP Bordประชุมคณะทำงาน ทบทวน ติดตาม วิเคราะห์การดำเนินงานตาม KPI | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย.๕๙ | 25 คน | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |  | / |  | ๑๐,๕๐๐ บาท | ๑๐,๕๐๐ | 100 |
| 1. พัฒนารูปแบบการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจ และหลอดเลือดสมอง

1.1.จัดทำแบบคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจ และหลอดเลือดสมอง1.2.ชี้แจงกำหนดระยะเวลาการคัดกรอง ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม และบันทึกข้อมูลให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม1.3. สำรวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | มากกว่าร้อยละ 90 | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |  | / |  |  |  |  |
| 1. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

2.1. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม JHCIS/HosXPและจัดทำฐานข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มปกติ /เสี่ยง และสงสัยรายใหม่2.2.วิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลให้อสม.กองทุนสุขภาพ ชุมชนเพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามประเมินผล2.3 จัดประชุมทำฐานข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนำเสนอในรูปแบบสารสนเทศ สำหรับการตรวจประเมินตามคำรับรองรอบที่ 1และ 2 | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | รพท.1 /สสม.4/รพ.สต. 21 แห่ง | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |  | / |  | - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างเครื่องดื่ม60 คนX90บาทX2 ครั้ง= 10,800 บาท-ค่าวิทยากร 600 บาทX7ชม.X2ครั้ง= 8,400 บาท-ค่าเอกสาร50บาทX30ชุดX2ครั้ง= 3,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๐๐ | ๒๒,๒๐๐ | 100 |
| 3.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบริบท3.1.จัดหารูปแบบที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย3.2.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย3.3.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | กลุ่มเสี่ยง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ.2 สมากกว่าร้อยละ50 | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |  | / |  | บูรณาการกิจกรรมที่ 1 |  |  |
| 4.ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ รพช./รพ.สต./สุขศาลาการจัดคลินิกบริการแบบ One Stop Service | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | เดือนละ๑ ครั้ง | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |  | // |  | - |  |  |
| 5. การดูแล รักษาผู้ป่วยเบาหวาน ให้ได้มาตรฐาน5.1.ประชุมทบทวน CPG ให้เป็นปัจจุบันทุกระดับและลงสู่ผู้ปฏิบัติปีละ 1 ครั้ง5.2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย(Case Conference KM ) | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | ๑ ครั้ง | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |  | / |  | - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างเครื่องดื่ม 60 คนX90บาท =5,400 บาท-ค่าเอกสารประชุม 50บาทX60ชุด = 3,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐บาท | 8,400 | 100 |
| 6.พัฒนาระบบส่งต่อ6.1.ส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยรายใหม่เพื่อติดตามและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่6.2.รับผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นทะเบียน6.3.ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ รพ.สต. ตาม CPG | ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ | ร้อยละ 100 | กำลังดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |  | / |  | บูรณาการกับกิจกรรมที่ 5 |  |  |
| 7. การสร้างเครือข่ายบูรณาการการดูแลผู้ป่วย7.1. พัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์จัดการเบาหวานระดับโรงพยาบาล รพ.สต.และชุมชนหน่วยบริการทุกแห่ง7.๒. อบรมเพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้ทีมสหวิชาชีพ | ธ.ค. ๕๘ธ.ค. ๕๘ | ก.ย. ๕๙ก.ย.๕๙ | รพ.สต.ทุกแห่ง๙๐ คน | กำลังดำเนินการกำลังดำเนินการ | กำลังดำเนินการกำลังดำเนินการ |  | // |  | บูรณาการ G1-ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม 100 คนX90บาท = 9,000 บาท ค่าวิทยากร 2 คนX600บาทX7ชม. = 8,400 บาท -ค่าเอกสารประชุม 50บาทX60ชุด = 8,400 บาท -ป้ายประชุม = 500 บาท | 26,300 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 | 100 |

ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................