**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

ชื่อแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1. การพัฒนาระบบการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  ๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  ๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษา  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  สถานบริการสาธารณสุข   ๑.๓ อบรมการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | ต.ค.58  ธ.ค.58  มี.ค.59 | พ.ย.58  ม.ค.59  ส.ค.59 | มีคณะกรรมการ 1 ชุด  ๒๕ แห่ง  ๒๕ แห่ง | 1  ๒๕ แห่ง | 100  100 |  | /  /  / |  | ๑๒๕,๐๐๐  19,350 | ๑๒๕,๐๐๐  19,350 | ๑๐๐  ๑๐๐ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๑.๔ ประชุมสัมนาเตรียมความพร้อมบุคลากร  เครือข่ายในการดำเนินงาน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมป้องกันโรค  พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ๑.๕ อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการ  ดำเนินงานสุขศึกษาและรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ๑.๖ ประชุมสัมนาวิชาการการดำเนินงาน  ควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง  ท่อน้ำดี | มี.ค.59  มี.ค.59  มี.ค.59 | ส.ค.59  ส.ค.59  ส.ค.59 | รพสต.25 แห่ง  จนท. 25 คน  จนท.75 คน | 25 แห่ง  25 คน  รอดำเนินการ | 100  100 |  | /  /  / |  | 4,050  13,050  8,850 | 4,050  13,050 | ๑๐๐  ๑๐๐ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๑.7 จัดซื้อจัดจ้างสื่อสุขศึกษาต้นแบบเพื่อใช้ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ๑.8 สนับสนุนขวัญกำลังลังใจเพื่อการสร้างผลงานที่ดีระดับสถานบริการ  - ประกวดสถานบริการที่มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับฯ  ๑.9 ดำเนินการกำกับการดำเนินงานในพื้นที่ | พ.ย.58  มี.ค.59  ต.ค.58 | ธ.ค.58  ส.ค.59  มี.ค.59 | รพสต.25 แห่ง  รพสต.25 แห่ง | รอดำเนินการ  กำลังดำเนินการ | 100 |  | /  /  / |  | 22,346  6,000  21.600 | 22,346 | ๑๐๐ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๒ .คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวาจาตรวจอุจาระและให้การรักษาบุคคลที่ตรวจพบ  ๒.๑ จัดซื้อ/จัดจ้างทำแบบคัดกรองประชาชนที่มีอายุครบ๔๐ปีในปี๒๕๕๙ และนักเรียน ป.๔-๖ ทุกคน  ๒.๒ ค่าวัสดุตรวจอุจจาระ  ๒.๓ การให้การรักษา | ต.ค.58  มี.ค.59  ต.ค.58 | มี.ค.59  เม.ย.59  ก.ย.59 | 2,๘๐๐ คน  2,800 คน  ผู้ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ | 2,๘๐๐ คน  2,๘๐๐ คน | 100  100 |  | /  /  / |  | 14,000  28,000 | 14,000  28,000 |  |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | | | **๒๘๔,๒๔๖** | 247,806 | 87.18 |

**ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

การโอนเงินล่าช้า(โอนต้นเดือนมกราคม 2559)