**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

ชื่อแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๙

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ(Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล(Schedule Variance) | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1. การพัฒนาระบบการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสถานบริการสาธารณสุข ๑.๓ อบรมการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | ต.ค.58ธ.ค.58มี.ค.59 | พ.ย.58ม.ค.59ส.ค.59 | มีคณะกรรมการ 1 ชุด๒๕ แห่ง๒๕ แห่ง | 1๒๕ แห่ง | 100100 |  | /// |  | ๑๒๕,๐๐๐19,350 | ๑๒๕,๐๐๐19,350 | ๑๐๐๑๐๐ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ(Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล(Schedule Variance) | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๑.๔ ประชุมสัมนาเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี๑.๕ อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการดำเนินงานสุขศึกษาและรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ๑.๖ ประชุมสัมนาวิชาการการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | มี.ค.59มี.ค.59มี.ค.59 | ส.ค.59ส.ค.59ส.ค.59 | รพสต.25 แห่งจนท. 25 คนจนท.75 คน | 25 แห่ง25 คนรอดำเนินการ | 100100 |  | /// |  | 4,05013,0508,850 | 4,05013,050 | ๑๐๐๑๐๐ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ(Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล(Schedule Variance) | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๑.7 จัดซื้อจัดจ้างสื่อสุขศึกษาต้นแบบเพื่อใช้ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์๑.8 สนับสนุนขวัญกำลังลังใจเพื่อการสร้างผลงานที่ดีระดับสถานบริการ- ประกวดสถานบริการที่มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับฯ๑.9 ดำเนินการกำกับการดำเนินงานในพื้นที่ | พ.ย.58มี.ค.59ต.ค.58 | ธ.ค.58ส.ค.59มี.ค.59 | รพสต.25 แห่งรพสต.25 แห่ง | รอดำเนินการกำลังดำเนินการ | 100 |  | /// |  | 22,3466,00021.600 | 22,346 | ๑๐๐ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ(Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล(Schedule Variance) | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๒ .คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวาจาตรวจอุจาระและให้การรักษาบุคคลที่ตรวจพบ๒.๑ จัดซื้อ/จัดจ้างทำแบบคัดกรองประชาชนที่มีอายุครบ๔๐ปีในปี๒๕๕๙ และนักเรียน ป.๔-๖ ทุกคน๒.๒ ค่าวัสดุตรวจอุจจาระ๒.๓ การให้การรักษา | ต.ค.58มี.ค.59ต.ค.58 | มี.ค.59เม.ย.59ก.ย.59 | 2,๘๐๐ คน2,800 คนผู้ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ | 2,๘๐๐ คน2,๘๐๐ คน | 100100 |  | /// |  | 14,00028,000 | 14,00028,000 |  |
| **รวมงบประมาณ** |  **๒๘๔,๒๔๖** | 247,806 | 87.18 |

**ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

การโอนเงินล่าช้า(โอนต้นเดือนมกราคม 2559)