**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงานโครงการบูรณาการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี 2559**

ตัวชี้วัดที่ 4.๓ .1 ร้อยละของ คปสอ.สามารถดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติ ตามมาตรฐานสากลในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  2.กิจกรรมป้องกันวัณโรค  ๒.๑ การส่งเสริมการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ในชุมชน  ๒.๒ DOT MEETING  -ประชุมชี้แจงคณะทำงาน  -Case conferen  -นิเทศติดตามงาน  -ระบบรายงาน/การส่งต่อข้อมูล | พ.ย.58  พ.ย.58  พ.ย.58 | ก.ย.59  มี.ค.59  ก.ย.59 | ระดับ คปสอ./อำเภอ   * รพ.สต/PCU * กลุ่มเสี่ยง * เบาหวาน * ผู้ต้องขัง * ผู้ติดเชื้อHIV * ผู้สัมผัสร่วมบ้าน   \*จนท.ศูนย์เด็กเล็ก  -รพ.สต.ทุกแห่ง  ๔๐ คน | 1  2 ครั้ง | 100  50.00 |  | /  /  / |  | -  ๖๙,๐๐๐ บาท  ๑๔,๔๐๐ บาท | -  69,000  7,200 | -  100  50.00 |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๒.๓ จัดอบรมและฟื้นฟูความรู้ทีมสุขภาพเรื่อง “โรควัณโรคและการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ”  ๒.๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาชุมชนต้นแบบวัณโรคแบบครบวงจร | ม.ค.59  ส.ค.59 | ก.พ.59  ก.ย.59 | ศสม/รพ.สต.ทุกแห่ง  26 แห่ง  ศสม/รพ.สต.ทุกแห่ง  26 แห่ง |  |  |  | /  / |  | 6,300  16,900 | 0  0 | 0  0 |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | | | | | | | | | 106,600 | 76,200 | 71.48 |

ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................