**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงานโครงการบูรณาการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี 2559**

ตัวชี้วัดที่ 4.๓ .1 ร้อยละของ คปสอ.สามารถดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติ ตามมาตรฐานสากลในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ(Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล(Schedule Variance) | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2.กิจกรรมป้องกันวัณโรค๒.๑ การส่งเสริมการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ในชุมชน๒.๒ DOT MEETING-ประชุมชี้แจงคณะทำงาน-Case conferen-นิเทศติดตามงาน-ระบบรายงาน/การส่งต่อข้อมูล | พ.ย.58พ.ย.58พ.ย.58 | ก.ย.59มี.ค.59ก.ย.59 | ระดับ คปสอ./อำเภอ* รพ.สต/PCU
* กลุ่มเสี่ยง
* เบาหวาน
* ผู้ต้องขัง
* ผู้ติดเชื้อHIV
* ผู้สัมผัสร่วมบ้าน

\*จนท.ศูนย์เด็กเล็ก-รพ.สต.ทุกแห่ง๔๐ คน | 12 ครั้ง | 10050.00 |  | /// |  | -๖๙,๐๐๐ บาท ๑๔,๔๐๐ บาท | -69,0007,200 | -10050.00 |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ(Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล(Schedule Variance) | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๒.๓ จัดอบรมและฟื้นฟูความรู้ทีมสุขภาพเรื่อง “โรควัณโรคและการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ”๒.๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาชุมชนต้นแบบวัณโรคแบบครบวงจร | ม.ค.59ส.ค.59 | ก.พ.59ก.ย.59 | ศสม/รพ.สต.ทุกแห่ง26 แห่งศสม/รพ.สต.ทุกแห่ง26 แห่ง |  |  |  | // |  | 6,30016,900 | 00 | 00 |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 106,600 | 76,200 | 71.48 |

ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................