**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ) รอบที่ ๒/ 2559**

**เป้าประสงค์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔. 4 ชื่อแผนงาน โครงการ เยือนเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นอีสาน เลื่องลือ เล่าขานเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๑.ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการคณะทำงาน  จำนวน ๒ครั้ง | ธ.ค.58 | ม.ค.5๙ | คณะทำงาน๒๐ คน | ประชุม ๒ครั้ง | ๑๐๐ |  | / |  | ๓,๖๐๐ บาท | ๓,๖๐๐ บาท | ๑๐๐ |
| ๒.จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และทำ MOU กับเครือข่าย | บูรณาการร่วมกับG 1 |  | คณะกรรมการ |  |  |  | / |  |  |  |  |
| ๓.ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ครั้ง | ม.ค.5๙ | ม.ค.5๙ | คณะกรรมการ | ประชุม ๑ครั้ง | ๑๐๐ |  | / |  | ๔,๕๐๐บาท | ๔,๕๐๐บาท | ๑๐๐ |
| ๔.จัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร | ธ.ค.58 | ม.ค.5๙ | ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร  จำนวน ๒๐๐คน | จำนวน ๒๐๐คน | ๑๐๐ |  | / |  | ๓๗,๐๐๐บาท | ๓๗,๐๐๐บาท | ๑๐๐ |
| ๕.กิจกรรมออกตรวจพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารตามเป้าหมายเส้นทางท่องเที่ยวอาหารปลอดภัย | พ.ย.๕๘ | ก.ค.๕๙ | ร้านอาหารแผงลอยตามเป้าหมายเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอเมือง ๒๐๐ ร้าน | ๑๔๐ ร้าน | ๗๐ |  | / |  | ๑๓,๕๐๐ บาท | ๑๓,๕๐๐ บาท | ๑๐๐ |

**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ) รอบที่ ๒/ 2559**

**เป้าประสงค์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.4 ชื่อแผนงาน โครงการ เยือนเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นอีสาน เลื่องลือ เล่าขานเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๖.ทำ website ข่าวสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารปลอดภัยอำเภอเมือง | ม.ค.5๙ | ก.ย.5๙ | มี website ประชาสัมพันธ์ | มีweb  www.hugkalasin.com | ๑๐๐ |  | / |  | ๑๐,๐๐๐ บาท | ๑๐,๐๐๐ บาท | ๑๐๐ |
| ๗.ทำธงสัญลักษณ์”ร้านนี้..ห้ามพลาด”สำหรับติดหน้าร้าน/แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์ | ม.ค.5๙ | ก.ย.5๙ |  |  |  |  | / |  | ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐ บาท | ๑๐๐ |
| ๘.ทำป้ายไวนิล” 1ในร้านพลาดได้ไง” สำหรับติดในร้านที่ผ่านเกณฑ์ | ม.ค.5๙ | ก.ย.5๙ |  |  |  |  | / |  | ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐ บาท | ๑๐๐ |
| ๙.ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ | ม.ค.5๙ | ก.ย.5๙ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | / |  | ๒๐,๐๐๐ บาท | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| ๑๐.กิจกรรมปั่นจักรยาน ช้อป ชิม ชมเมืองกาฬสินธุ์ | มี.ค.๕๙ | ก.ย.5๙ | ๑ ครั้ง/ปี | มีกิจกรรม ๑ ครั้ง | ๑๐๐ |  | / |  | บูรณาการร่วมกับกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์และชมรมปั่นจักรยาน |  |  |

**แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ) รอบที่ ๒/ 2559**

**เป้าประสงค์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.4 ชื่อแผนงาน โครงการ เยือนเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นอีสาน เลื่องลือ เล่าขานเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ  (Schedule) | | ผลการดำเนินงาน | | | สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล  (Schedule Variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ปการเปรียบเทียบแผน ฝ........................................................................................................ตตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน  (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| ๑๑.ศึกษาดูงานมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ จ.บุรีรัมย์ | ม.ค.5๙ | ก.พ.5๙ | คณะทำงานและผู้ประกอบการค้าอาหารที่เข้าร่วม๓๐ คน | อยู่ระหว่างดำเนินการ  ขอปรับแผน |  |  | / |  | ๒๑,๐๐ บาท | อยู่ระหว่างดำเนินการ  ขอปรับแผน |  |
| ๑๒.ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน | ก.ค.๕๙ | ส.ค.๕๙ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | ๑,๘๐๐ บาท | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| ๑๓.นำเสนอผลการดำเนินงาน สรุปถอดบทเรียน | บูรณาการร่วมกับG 1 |  |  |  |  |  |  |  | บูรณาการร่วมกับG 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **งบ คปสอ.**๑๓๐,๐๐๐บาท  **งบเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** 50,000 บาท  **งบเงินบำรุง** ๒๑.๑๐๐บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | จำนวน 201,500 บาท  ( สองแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) |  |  |

ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ.....ไม่มี............................................................................................................................................................................................................

**แบบฟอร์มที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตาม เป้าประสงค์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ 4.4 รอบที่ ๒ / 2559**

**คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อแผนงานโครงการ | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล  (Schedule variance) | | | งบประมาณ  (Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (Actual) | |
| ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1 | โครงการเยือนเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นอีสาน เลื่องลือ เล่าขานเมืองอาหารปลอดภัย ปี ๒๕๕๙  **(เป้าประสงค์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ 4.4 )** |  | / |  | 201,500 บาท | 1๕๘,600 บาท | ๗๘.๗๑ |