**ชื่อแผนงานโครงการที่2 โครงการเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับให้มีมาตรฐานด้วยการทำงานแบบบูรณาการ อ.ห้วยผึ้ง ปีงบประมาณ2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ | ต.ค58 | ต.ค58 |  | **/** |  |  |  |  | **บูรณาการกับ G5** |  |  |
| 2.ประชุมเพื่อทบทวนประเมิน วิเคราะห์ การดำเนินงานที่ผ่านมา | ต.ค58 | ต.ค58 |  | **/** |  |  |  |  | บูรณาการกับการประชุมแผน คปสอ. |  |  |
| 3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ภายในอำเภอห้วยผึ้ง 1.1) การดูแลสุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัย1.2) ประชากรกลุ่ม 6 โรคการใช้ CPG&NCPG 1.3) การดูแลกลุ่มผู้ป่วยเร่งด่วน (fast track | ธ.ค58มิ.ย59 | ธ.ค58มิ.59 | **35****35** | **30****39** | **85****100** |  |  |  | 9,000 | **3,000****3,900** | **33.33****43.33** |
| 4. ติดตาม ประเมิน การปฏิบัติงาน เสริมแรง เสริมพลัง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน4.1. ประชุม นิเทศ ติดตาม และสรุปการดำเนินการ/การตอบแบบประเมินตนเอง4.2. กิจกรรมประกวด นำเสนอ ความรู้ – ผล ที่ได้จากการดูแลผู้ป่วย 6 โรค-fast track (CQI/best practiceoral presentation | ธ.ค58มี.ค59พ.ค59ส.ค59เม.ย59 | ธ.ค58มี.ค59พ.ค59ส.ค59เม.ย59 |  **30** **30** **30** **30** |  **39** **25** **36** **34** |  **100** **83** **100** **100** | **/** |  |  | 6,4006,000 | **13,400** |  **100** |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 4.3. สื่อสารให้ทราบทั้งภายในและภายนอกองค์กร : การร่วมนำเสนอ ผลงานผ่าน poster presentation/oral presentation /การจัดป้ายนิเทศหรือซุ้มกิจกรรมต่างๆ | ส.ค59 | ก.ย59 |  |  |  |  |  |  | 4,440 | **4,480** | **100** |
| 5. ประเมินตนเอง ของ สุขศาลา 18 แห่ง | ต.ค58 | ต.ค58 | กำลังวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินตนเอง |  |  |  |  | - |  |  |
| 6. การเยี่ยมเสริมพลังประชุมและนิเทศติดตามตามเกณฑ์ของสุขศาลา 1.1 นิเทศครั้งที่ 1 สุขศาลา 18 แห่ง นิเทศ 2 แห่ง : 1 วัน(รวมใช้เวลา 9 วัน)1.2 นิเทศครั้งที่ 2 สุขศาลา 6 แห่ง นิเทศ 2 แห่ง : 1 วัน(รวมใช้เวลา 3 วัน) | พ.ย58มิ.ย59 | ธ.ค58มิ.ย59 | **18** | **18** | **100** |  |  |  | 10,8003,600 | **10,800** | **100** |
| 7. พัฒนาทักษะทีมหมอครอบครัว ระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน \*บูรณาการร่วมกับ กิจกรรมในจุดยืนที่ 1 | ธ.ค58มี.ค59พ.ค59ก.ค59 | ธ.ค58มี.ค59พ.ค59ส.ค59 | **20** | **20** | **100** | **/** |  |  | เบิกจ่ายในกิจกรรมที่3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 8. พัฒนาทักษะการเยี่ยมประเมิน การเยี่ยมเสริมพลัง และการสรุปถอดบทเรียน\*บูรณาการร่วมกับ G1 G5 และ DHML | มี.ค59พ.ค59ก.ค59 | มี.ค59พ.ค59ส.ค59 |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  | **รวมงบประมาณ** | **40,240** | **35,580** | **85.93** |

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

**- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า**

**- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจน ล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า**