**ชื่อแผนงานโครงการที่2 โครงการเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับให้มีมาตรฐานด้วยการทำงานแบบบูรณาการ อ.ห้วยผึ้ง ปีงบประมาณ2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | | **ผลงาน** | | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ | ต.ค58 | ต.ค58 |  | | **/** | |  |  |  |  | **บูรณาการกับ G5** |  |  |
| 2.ประชุมเพื่อทบทวนประเมิน วิเคราะห์ การดำเนินงานที่ผ่านมา | ต.ค58 | ต.ค58 |  | | **/** | |  |  |  |  | บูรณาการกับการประชุมแผน คปสอ. |  |  |
| 3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ภายในอำเภอห้วยผึ้ง  1.1) การดูแลสุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัย  1.2) ประชากรกลุ่ม 6 โรคการใช้ CPG&NCPG  1.3) การดูแลกลุ่มผู้ป่วยเร่งด่วน (fast track | ธ.ค58  มิ.ย59 | ธ.ค58  มิ.59 | **35**  **35** | | **30**  **39** | | **85**  **100** |  |  |  | 9,000 | **3,000**  **3,900** | **33.33**  **43.33** |
| 4. ติดตาม ประเมิน การปฏิบัติงาน  เสริมแรง เสริมพลัง ถอดบทเรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  4.1. ประชุม นิเทศ ติดตาม และสรุปการดำเนินการ/การตอบแบบประเมินตนเอง  4.2. กิจกรรมประกวด นำเสนอ ความรู้ – ผล ที่ได้จากการดูแลผู้ป่วย 6 โรค-fast track (CQI/best practiceoral presentation | ธ.ค58  มี.ค59  พ.ค59  ส.ค59  เม.ย59 | ธ.ค58  มี.ค59  พ.ค59  ส.ค59  เม.ย59 | **30**    **30**  **30**  **30** | | **39**  **25**  **36**  **34** | | **100**  **83**  **100**    **100** | **/** |  |  | 6,400  6,000 | **13,400** | **100** |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | | **ร้อยละ** | | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 4.3. สื่อสารให้ทราบทั้งภายในและภายนอกองค์กร : การร่วมนำเสนอ ผลงานผ่าน poster presentation/oral presentation /การจัดป้ายนิเทศหรือซุ้มกิจกรรมต่างๆ | ส.ค59 | ก.ย59 |  |  | |  | |  |  |  | 4,440 | **4,480** | **100** |
| 5. ประเมินตนเอง ของ สุขศาลา 18 แห่ง | ต.ค58 | ต.ค58 | กำลังวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินตนเอง | | |  | |  |  |  | - |  |  |
| 6. การเยี่ยมเสริมพลัง  ประชุมและนิเทศติดตามตามเกณฑ์ของสุขศาลา  1.1 นิเทศครั้งที่ 1 สุขศาลา 18 แห่ง นิเทศ 2 แห่ง : 1 วัน(รวมใช้เวลา 9 วัน)  1.2 นิเทศครั้งที่ 2 สุขศาลา 6 แห่ง  นิเทศ 2 แห่ง : 1 วัน(รวมใช้เวลา 3 วัน) | พ.ย58  มิ.ย59 | ธ.ค58  มิ.ย59 | **18** | **18** | | **100** | |  |  |  | 10,800  3,600 | **10,800** | **100** |
| 7. พัฒนาทักษะทีมหมอครอบครัว ระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน  \*บูรณาการร่วมกับ กิจกรรมในจุดยืนที่ 1 | ธ.ค58  มี.ค59  พ.ค59  ก.ค59 | ธ.ค58  มี.ค59  พ.ค59  ส.ค59 | **20** | **20** | | **100** | | **/** |  |  | เบิกจ่ายในกิจกรรมที่3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 8. พัฒนาทักษะการเยี่ยมประเมิน การเยี่ยมเสริมพลัง และการสรุปถอดบทเรียน  \*บูรณาการร่วมกับ G1 G5 และ DHML | มี.ค59  พ.ค59  ก.ค59 | มี.ค59  พ.ค59  ส.ค59 |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  | **รวมงบประมาณ** | | | **40,240** | **35,580** | **85.93** |

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

**- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า**

**- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจน ล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า**