**แบบฟอร์มที่2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.ห้วยผึ้งและMaster plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)**

**ชื่อแผนงานโครงการที่1 โครงการห้วยผึ้งชุมชนแห่งความสุข ด้วยวิถีสุขภาวะไทกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1.ยกระดับศักยภาพ และสร้างสัมพันธภาพเชิงพื้นที่ระหว่างจังหวัดและอำเภอ/ตำบล  1.1 พัฒนาศักยภาพทีมนักยุทธศาสตร์ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพ และทีมวิทยากรนักจัดการสุขภาพระดับอำเภอ เรื่องการจัดการสุขภาพชุมชนด้วยกลไก DHS เพื่อการลดโรคและแก้ปัญหาสุขภาพ และลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  1.2 จัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ทัวร์มิตรภาพ 3 ดี DHS, FCT จากจังหวัด 1 วัน | พ.ย58  พ.ย58 | พ.ย58  เม.ย59 | **60คน** | **60คน** | **100** | **/**  **/** |  |  | 13,200  30,000 | 10,000 | 83.33 |
| 2. เสริมศักยภาพ อสม.และสุขศาลา เป็นศูนย์กลางการจัดการสุขภาพชุมชน  2.1 ฟื้นฟูความรู้ อสม. หลักสูตรมาตรฐาน  อสม.กาฬสินธุ์  2.2 สนับสนุน การพัฒนาสุขศาลา โฮมสุข เป็นศูนย์กลางจัดการชุมชน. ด้วยกระบวนการตำบลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตามมาตรฐานสุขศาลากาฬสินธุ์ มาตรฐานการดูแลกลุ่มวัย แนวทางการจัดการโรค และแนวปฏิบัติหมอครอบครัว | ม.ค59  ก.พ59 | ก.พ59  ก.ย59 |  |  |  | **/**  **/** |  |  | งบจังหวัด |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 3. บูรณาการแผนตำบล ชุมชน สู่การสร้างหรือนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ กำหนด เป็นกติกา หรือข้อตกลง ของชุมชน  3.1 วิทยากรนักจัดการสุขภาพระดับอำเภอ เป็นพี่เลี้ยงจัดกระบวนการบูรณาการแผนชุมชน แผนกองทุนสุขภาพกับแผนของ คปสอ. /รพ.สต.  3.2 สร้างวาระชุมชน ที่เอื้อต่อการจัดการลดโรคและภัยสุขภาพ มีกลไกกระบวนการสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม  3.3 รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลวาระชุมชน รายชุมชน ภาพอำเภอ  3.4 ประกาศเกียรติคุณพื้นที่ ที่นำวาระชุมชนสู่การปฏิบัติได้จริง | ธ.ค58  ธ.ค58  ธ.ค58  มิ.ย59 | ธ.ค58  ธ.ค58  มี.ค59  มิ.ย59 |  |  |  | **/**  **/** |  |  | 13,200  35,100 | 8,500  35,100 | 4,700  100 |
| 4.พัฒนายุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  4.1 ส่งเสริมการมีและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพ  4.2 ส่งเสริมการปลูก วัตถุดิบการแปรรูป ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงตลาด โรงครัวโรงพยาบาล เพื่อสร้างมูลค่า | พ.ย58  พ.ย58 | ธ.ค58  ส.ค59 |  |  |  | **/**  **/** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 5. สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ “ชุมชน แห่งสุขภาวะ”  5.1 สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตามแนวทางหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  5.2 พัฒนาช่องทาง รูปแบบ การคืนข้อมูล และการใช้ประโยชน์เชิงพัฒนา  5.3 จัด หรือสนับสนุน เวทีสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ ตำบล/ชุมชน  5.4 แจ้งชื่อหมู่บ้านขอรับรอง “หมู่บ้านต้นแบบสุขภาวะ” จากทีมประเมินระดับจังหวัด | ธ.ค58  ธ.ค58  มิ.ย59  ส.ค59 | ก.ย59  มี.ค59  ก.ค59  ส.ค59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **รวมงบประมาณ** | | | **91,500** | **53,600** | **58.57** |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

**- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า**

**- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจน ล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า**

สรุปการดำเนินงาน เป้าประสงค์ที่1

กิจกรรมที่1 .1.ยกระดับศักยภาพ และสร้างสัมพันธภาพเชิงพื้นที่ระหว่างจังหวัดและอำเภอ/ตำบล

1.1 พัฒนาศักยภาพทีมนักยุทธศาสตร์ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพ และทีมวิทยากรนักจัดการสุขภาพระดับอำเภอ เรื่องการจัดการสุขภาพชุมชนด้วยกลไก DHS เพื่อการลดโรคและแก้ปัญหาสุขภาพ และลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

งบประมาณ 13,200 บาท

ใช้งบ 10,000 บาท

ยอดเงินคงเหลือ 32,000 บาท