**ชื่อแผนงานโครงการที่3 โครงการพัฒนาสุขภาพดีตามกลุ่มวัยเชิงบูรณาการ อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **ขั้นตอนที่1 การเตรียมการ**  ๑.ประสานความร่วมมือ โดยสะท้อนข้อมูลทิศทาง/นโยบาย ข้อมูลสุขภาวะสุขภาพ และสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย ในเวทีคณะกรรมการภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ/เวทีกาฬสินธุ์ ๓ ดี | พ.ย58 | พ.ย58 | 2ครั้ง | 1ครั้ง | 50 | / |  |  | บูรณาการกับ G1,G5 |  |  |
| ๒.ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัยทุกกลุ่มวัย กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.ห้วยผึ้ง | พ.ย58 | พ.ย58 | 4ครั้ง | 2ครั้ง | 50 | / |  |  | บูรณาการกับ G1,G5 |  |  |
| ๓ ประชุมภาคีเครือข่ายผู้ร่วมขับเคลื่อนด้านการพัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัยระดับตำบล ในภาพรวมระดับอำเภอ | พ.ย58 | พ.ย58 | - | - | - | / |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **ขั้นตอนที่2ขั้นดำเนินการ**  **2.1 กลุ่มสตรี**  1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการฝากครรภ์คุณภาพ  2.ค้นหาและติดตามหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ให้ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพก่อน 12 สัปดาห์  3.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์  4. พัฒนาแกนนำกลุ่มจิตอาสา อาสาสมัครนมแม่MCH. ในชุมชน  5. รณรงค์/สร้างกระแสเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก  6. สร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก  7. สรุปผลการดำเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /Best Practice | ธ.ค58  ธ.ค58  มิ.ย59  มิ.ย59  มิ.ย59 | ธ.ค58  ธ.ค58  มิ.ย59  มิ.ย59  มิ.ย59 | 20 | 20 | 100 |  | / |  | 2,000 งบ คปสอ.ห้วยผึ้ง  งบเงินบำรุง/อปท. | 2,000 | 100 |
| **๒.๒ กลุ่มปฐมวัย**  ๑. อบรมการใช้เครื่องมือตรวจคัดกรองพัฒนาการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก (ผดด. 2/ศูนย์) (อปท. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)  ๒ ติดตามผลการดำเนินงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานครูผู้ดูแลเด็ก | ม.ค59  ก.ค59 | ม.ค59  ก.ค59 |  | **-** | **-** |  |  |  | 4,700งบ คปสอ.ห้วยผึ้ง  3,500 งบ คปสอ.ห้วยผึ้ง | **4,700**  **3,500** | **100**  **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **๒.๓กลุ่มวัยเรียน**  ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเชิงบูรณาการ  ๒.จัดประชุม จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล การสะท้อนคืนกลับข้อมูล แก่ภาคีเครือข่าย  ๓.อบรมครูอนามัยโรงเรียนมีความรู้ทักษะการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน, การวัด IQ/EQ, การตรวจคัดกรองโรคหัวใจในเด็ก รวมถึงระบบการจัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  ๔. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน ด้วยมาตรการ “โรงเรียน 3 ดี /โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ๕.อบรมสร้างแกนนำสุขภาพนักเรียนให้เป็นต้นแบบของพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น  ๖ บริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่เกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ของวัยเรียนให้ครอบคลุม  ๗.นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน | **มค59**  **ม.ค59** | **ม.ค59**  **ม.ค59** | 50 | 50  กำลังดำเนินการ  กำลังดำเนินการ | 100 | **/** | **/** |  | 3,000 งบ คปสอ.ห้วยผึ้ง  7,000 งบ คปสอ.ห้วยผึ้ง | **3,000**  **7,000** | **100**  **100** |
| ๘. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **๒.๔กลุ่มวัยรุ่น**  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน  ๒. จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลการสะท้อนคืนกลับข้อมูลแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมการวางแผน กำหนดแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ  ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานให้สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางได้ถูกต้อง เหมาะสม  ๔. ขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NO.1 ทั้งในชุมชนและในโรงเรียน  ๕. อบรมแกนนำให้ความรู้สุขภาพกลุ่มวัยรุ่นด้วยมาตรการของ โครงการ“โรงเรียน 3ดี”  บูรณาการสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับเรื่อง เพศศึกษา,สารเสพติด, , มะเร็งท่อน้ำดีและโรคพยาธิใบไม้ตับ,พฤติกรรมตามหลัก๓อ.๒ส.  ๖. คณะกรรมการออกนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ๗. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานดูแลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น จัดประกวดกิจกรรมต้นแบบสุขภาพประกวดหนังสั้นและสรภัญญะ | **ม.ค59**  **ก.ค59** | **ก.ค59** | **1ครั้ง**  **1ครั้ง**  **1ครั้ง** | **1ครั้ง**  **1ครั้ง**  **1ครั้ง**  ยังไม่ดำเนินการ  ยังไม่ดำเนินการ | **100**  **100**  **100** | **/**  **/** | **/**  **/** |  | 5,000งบ  คปสอ.ห้วยผึ้ง  12,000งบ คปสอ.ห้วยผึ้ง  17,000 | **5,000**  **12,000**  **17,000** | **100**  **100**  **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **๒.๕วัยทำงาน**  ๑. ทบทวนโครงสร้าง NCD Board ระดับอำเภอ, ตำบล  ๒. ผลักดันประเด็นสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมของกลุ่มวัยทำงาน ให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะที่สามารถนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  ๓. สร้างทีม NCD คุณภาพ ในทุกระดับ  ๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน และพัฒนา CPG ทุกระดับ  ๕. พัฒนา Clinic NCD คุณภาพทั้งด้าน นโยบาย ข้อมูลสารสนเทศการจัดการตนเองการตัดสินใจระบบบริการและระบบการเชื่อมโยงทุกระดับจนถึงชุมชน  ๖.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ เพื่อให้ได้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ของแต่ละพื้นที่ ที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง |  |  |  |  |  |  |  |  | **บูรณาการกับ G4** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๗. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคัดเลือกรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  ๘. พื้นที่นำรูปแบบที่เหมาะสมไปดำเนินการและวางระบบการติดตามประเมินผลรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ๙. ส่งเสริมให้เกิดองค์กร/ชุมชน/บุคคลต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (พัฒนาเกณฑ์ต้นแบบ)  ๑๐.ยกย่องเชิดชูองค์กร/ชุมชน/บุคคลต้นแบบ  ๑๑. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล (ระบบพี่เลี้ยง)และการประเมินClinic NCD คุณภาพ  ๑๒. สรุป ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการประยุกต์เผยแพร่ขยายผลต่อไป  **๒.๖กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ**  ๑.ทบทวนโครงสร้าง Aging Boardระดับอำเภอตำบล  ๒ ผลักดันประเด็นสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการให้เป็นโยบายสาธารณะที่สามารถไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม | ก.ค59 | ก.ค59 | 1 | -  กำลังดำเนินการ | **-** | **กำลังยืมเงิน** |  |  | บูรณาการกับ G4  5,000งบ  คปสอ.ห้วยผึ้ง | **5,000** | **100** |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๓. ประชุมชี้แจงนโยบาย มาตรฐาน LTC และความสำคัญในการดำเนินงานผู้สูงอายุ และผู้พิการแบบบูรณาการ แก่ ผู้รับผิดชอบงาน และจัดทำ MOU กับทุกองค์กรในระดับอำเภอ รพช. รพ.สต. อปท. ผู้นำ  ๔. พัฒนากลุ่มจิตอาสา และ อสม. ในเรื่ององค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ  ๕. พัฒนาศักยภาพทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  ๖. ดำเนินการออกนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  ๗. สรุป ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้พิการต้นแบบ |  |  |  |  |  | **/**  **/**  **/** |  |  | **5,000**  **7,200** | **5,000**  **7,200** | **100**  **100** |
| ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุปผลการดำเนินการ  ๑.ประชุมทบทวน วิเคราะห์ผลงานความก้าวหน้าด้านการพัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย ในภาพรวมอำเภอ อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี  ๒ เยี่ยมติดตามรพ.สต./PCU/อปท. และชุมชนแบบบูรณาการ โดยแกนนำหลักแต่ละกลุ่มวัย/ผู้รับผิดชอบกลุ่มวัยระดับอำเภอ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี | **ก.พ59**  **มิ.ย59** | **ก.ค59**  **มิ.ย59** | **4**  **1** | **ครั้ง**  **ครั้ง** |  | **/**  **/** |  |  | **8,000**  **บูรณาการกับ G๑, G๕** | **8,000** | **100** |
| รวม |  |  |  |  |  | **รวมงบประมาณ** | | | **74,400** | **74,400** | **100** |

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า

- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจนล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า