**ชื่อแผนงานโครงการที่4 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของอำเภอห้วยผึ้ง ปี2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1.งานป้องกันควบคุมวัณโรค  .ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานคลินิกวัณโรค(QTB) | ธ.ค58 | ธ.ค58 | **1** | **1** | **100** |  | **/** |  | บูรณาการกับงบประมาณ 33,120 | **33,120** | **100** |
| 2.จัดทำแผนงานโครงการระดับพื้นที่ทุกสถานบริการ | ต.ค58 | ก.ย59 | **6** | **6** | **100** |  | **/** |  | งบPP ของพื้นที่ | **-** | **-** |
| 3.ติดตามนิเทศงาน การดำเนินงานตามมาตรฐานคลินิกวัณโรค | ต.ค58 | ก.ย59 | **1** | **1** | **1** |  | **/** |  |  |  | **-** |
| 4.จัดทำศูนย์การจัดการวัณโรคแบบครบวงจร | ต.ค58 | ก.ย59 | **1** | **1** | **100** |  | **/** |  |  | **-** |  |
| 5.พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรคทั่วไป  -จัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก และสัปดาห์ต่อต้านวัณโรค  -สร้างองค์ความรู้ อสม. ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่งานวัณโรค ระบบ DOTS(MR.TB หมู่บ้าน/ตำบล)  จัดประชุม DOTS Meeting | ต.ค58 | ก.ย59 | **1(ครั้ง)** | **1** | **100** |  | **/** |  |  | **-** | **-** |
| 6.คัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเบาหวานผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้มีอาการสงสัยในชุมชน | ต.ค58 | ก.ย59 | **900(คน)** | **302** | **33.55** |  | **/** |  |  | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 7.Conference Case | ธ.ค58 | ก.ย59 | 1ครั้ง | 0 | 0 | / |  |  | **-** |  |  |
| **2.โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี**  1.ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานOV/CCA | ต.ค58 | พ.ย58 | 1 | 1 | 100 |  | / |  | 2,520บูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ | - | - |
| 2.จัดทำแผนงานโครงการลดโรคพยาธิใบตับและมะเร็งท่อน้ำดีในระดับพื้นที่ | ต.ค58 | พ.ย58 | 1 | 1 | 100 |  | / |  | งบPP ของพื้นที่ | - | - |
| 3.รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ40ปีด้วยแบบคัดกรอง CCA 01 | พ.ย58 | พ.ย58 | 110คน ต.นิคมห้วยผึ้ง | 108 | 98.18% |  | / |  | บูรณาการกับงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.73,725 | 500 |  |
| 4.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สุขศึกษาเพื่อสร้างกระแสและประกาศนโยบายลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามมาตรฐานงานสุขศึกษา | ธ.ค58 | พ.ค59 | 16 หมู่บ้าน | 16 | 100 |  | / |  | **บูรณาการกับงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.73,725** | - | - |
| 5.รณรงค์ตรวจ Kato’thick smear ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านต้นแบบ | ธ.ค58 | ม.ค59 | 101 คน | 0 | 0 | / |  |  | **บูรณาการกับงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.73,725** | - | - |
| 6.ดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค“ไม่กินปลาดิบ”อย่างน้อยสถานบริการละ ๑ หมู่บ้าน | ก.พ59 | ก.ค59 | 1 หมู่บ้าน | 1 | 1 |  | / |  | บูรณาการกับงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.**73,725** | 33,000 | 100 |
| 7.ดำเนินการโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มนักเรียน อย่างน้อยสถานบริการละ ๑ รร | ก.พ59 | ก.ค59 | 1 รร. | 1 | 1 |  | / |  | **60,000** | 24,800 | 100 |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 8.ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทุกสถานบริการ ๑ ครั้ง/ปี | พ.ค59 | มิ.ย59 | 1 | 1 | 100 |  | / |  | ใช้ติดตามนิเทศงานของ คปสอ. | - | - |
| 9.ถอดบทเรียน สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน | ก.ย59 | ก.ย59 | 1 | 0 | 0 | / |  |  | บูรณาการกับ G5 | - | - |
| **3.โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง**  1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรเครือข่าย  1.1จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแส/ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  1.2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานโรคเรื้อรัง | ต.ค58  ก.พ59  ก.พ59  มิ.ย59 | พ.ย58  มี.ค59  มี.ค59  ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | 21,000  6,000 | -  - | -  - |
| 2.พัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรู้ ระดับโรงพยาบาล รพ.สต.และชุมชน  -พัฒนามาตรฐานคลินิก NCD ,DPAC เชื่อมโยงระดับอำเภอ ตำบล สู่ระดับชุมชนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดัน  -สนับสนุนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ฟันและ CVD risk | ต.ค58 | ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | **30,000** | **-** | **-** |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 3.พัฒนากลไกในชุมชนให้เกิดการส่งเสริม ดูแลป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง  - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นนวตกรรมของกลุ่ม/ ชมรม การดูแล การส่งเสริมดูแลป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน | ต.ค58 | ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | **18,000** | **-** | **-** |
| 4.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร DataCenter | ต.ค58 | ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | บูรณาการกับG5 | **-** | **-** |
| 5.การติดตามประเมินผล | มี.ค -ก.ค59 | มี.ค -ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | บูรณาการกับนิเทศงาน  คปสอ. | **-** | **-** |
| 6.ถอดบทเรียน สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน | มี.ค59  ก.ค59 | มี.ค59  ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | บูรณาการกับG5 | **-** | **-** |
| **4.งานคุ้มครองผู้บริโภค**  1.แต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค | ต.ค58 | ธ.ค58 |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
| 2.จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ(ศูนย์เย็นใจ) ระดับอำเภอและระดับ รพ.สต. | ต.ค58 | ธ.ค58 |  |  |  |  |  |  | **7,000** | **-** | **-** |
| 3.จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สื่อวิทยุในชุมชน | พ.ย58 | ธ.ค59 |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 4.จัดทำแผนงานโครงการด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย  - เก็บตัวอย่างอาหาร  - ตรวจร้านค้าชำ  - ตรวจสถานพยาบาล/คลินิก/ร้านขายยา | พ.ย58 | ก.ย59 |  |  |  |  |  |  | 6,000  (ใช้งบPP) | **-** | **-** |
| 5.จัดพิธีมอบป้าย Clean Food Good Test และป้ายทองสำหรับร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ | ก.ค59 | ก.ย59 |  |  |  |  |  |  | งบกองทุน | **-** | **-** |
| 6.อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านคุ้มครองผู้บริโภค | ม.ค59 | ก.พ59 |  |  |  |  |  |  | 21,800 | **-** | **-** |
| 7.อบรมพัฒนาศักยภาพ อย.น้อย | พ.ค59 | มิ.ย59 |  |  |  |  |  |  | 7,000 | **-** |  |
| รวม |  |  |  |  |  | **รวมงบประมาณ** | | | **254,520** | **91,420** | **36.00** |

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า

- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจนล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า