**ชื่อแผนงานโครงการที่6 โครงการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE แก้ปัญหาวัยรุ่นวัยเรียน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับอำเภอ (บูรณาการทีม ๓ ดีและ DHS) | ธ.ค 58 | ธ.ค 58 | **บูรณาการประชุม (cup)** | |  |  | **/** |  | **-** |  |  |
| ๒.จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงาน | ธ.ค 58 | ธ.ค 58 |  |  |  |  | **3,000** |  |  |
| ๓. จัดเวทีลงนามความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับส่วนราชการและภาคีเครือข่าย ประกาศวาระขับเคลื่อนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน แก้ปัญหาวัยรุ่นวัยเรียน | ธ.ค 58 | ธ.ค 58 |  |  |  |  |  |  | บูรณาการกิจกรรมMOU G1 |  |  |
| ๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๓ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา และโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที๔.๑ จัดตั้งชมรม รวบรวมสมาชิกระดมทุน  ๔.๒ กำหนดข้อตกลง กรอบกิจกรรมชมรมเชิงสร้างสรรค์ | ธ.ค 58 | ธ.ค 58 | **150คน** | **150คน** | **100** | **/**  **(ม.ค59)** |  |  | **16,800** | **16,200** | **96.43** |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 5 การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสในสถานศึกษา และร่วมรณรงค์ |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |
| สร้างกระแสร่วมกับชมรมหรือเครือข่ายอื่นๆ ในวันสำคัญ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด,วันเอดส์โลก,วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมหลักที่ ๑** รณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการใช้ยาเสพติด  ๑.๑ การรณรงค์สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสายในสถานศึกษา โดยแกนนำชมรมฯ จัดบอร์ดนิทรรศการ สุขศึกษารายกลุ่ม สื่อแผ่นพับ เป็นต้น  ๑.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสร่วมกับชมรมหรือเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด วันเอดส์โลกวันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วัน อสม.แห่งชาติ เป็นต้น | ม.ค 59  ม.ค 59 | ก.ย 59  ก.ย 59 |  |  | **/**  **/** |  |  |  | **15,000** | **15,000** | **100** |
| **กิจกรรมหลักที่ ๒** การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๒.๑ จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษาตามแนวทางกรมสุขภาพจิต (ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ) | **ม.ค 59** | **ม.ค 59** |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
| ๒.๒ จัดอบรมแกนนำชมรมฯ ประจำศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ การให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุขแก้ปัญหา พัฒนา EQ)  ๒.๓ จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวิชาการ เช่น ประกวดคำขวัญ การแข่งขัน วาดภาพ แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ เป็นต้น  ๒.๔ จัดกิจกรรมด้านดนตรีและกีฬา เช่น ประกวดร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นแอโรบิค เป็นต้น  ๒.๕ กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การนั่งสมาธิ การเข้าวัดฟังธรรม  **กิจกรรมหลักที่ ๓** การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายป้องกันช่วยเหลือ  ๓.๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชมรม และเครือข่ายอื่น เช่น สภาเยาวชน ชมรม อสม. | **ม.ค 59** | **ส.ค59** |  |  |  |  |  |  | **10,800** | **10,800** | **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | | | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** | |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๖. ติดตามนิเทศ สนับสนุน โดยทีมบูรณาการ ๓ ดี และ DHS | ก.ค59 | ส.ค59 |  |  |  |  |  |  | **บูรณาโครงการDHML** |  |  |
| ๗. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมรม To Be Number One เพื่อคัดเลือกชมรมที่มีกิจกรรมดีเด่นระดับอำเภอเข้ารับการประกวดในระดับจังหวัด | ก.ค59 | ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | **19,000** |  |  |
| ๘. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย59 | ก.ย59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  | **รวมงบประมาณ** | | | **64,600** | **42,000** | **65.01** |

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า

- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจนล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า