**แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์สุขภาพ ของ คปสอ. และ Master Plan**

**ชื่อ โครงการลดโรคพยาธิใบไม้ตับ กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560**

**2.วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรก

2.2 เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรกได้รับการวินิจฉัย/รักษา

2.3 เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ

2.4 เพื่อให้พัฒนารูปแบบหมู่บ้านต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับ

2.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายนักจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับอำเภอร่องคำ

2.6 เพื่อพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษา รายบุคคล และรายครัวเรือน

**3.ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลงาน** | | | **งบประมาณ** | **ผลการเบิกจ่าย** | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| - แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | **ต.ค.59** | **ก.พ.60** | คณะกรรมการระดับอำเภอ |  | 100 |  | / |  | - |  |  |
| - คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ แบบคัดกรองด้วยวาจา (Verbal screening) และ บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | **ต.ค.59** | **ส.ค.60** | ปชช.อายุ 40 ปี |  | 90 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| - กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ โดยวิธี Kato”thick smear | **ธ.ค.59** | **มี.ค.60** | ปชช.อายุ 40 ปี ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจา |  | 90 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| - ผู้ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับได้รับการรักษาและส่งต่อเพื่อ Ultrasound | **ธ.ค.59** | **มี.ค.60** | ปชช.อายุ 40 ปี ที่ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| - ติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรักษาอย่างมีคุณภาพและลดการกลับเป็นซ้ำ | **ม.ค.60** | **ก.ย.60** | ผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลงาน** | | | **งบประมาณ** | **ผลการเบิกจ่าย** | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| - ผู้ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับได้รับการรักษาด้วยยาและส่งต่อเพื่อ Ultrasound | **เม.ย60** | **ส.ค.60** | ปชช.อายุ 40 ปี ที่ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| - อบรมและรณรงค์สร้างกระแส การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคไม่กินปลาดิบ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี | **เม.ย60** | **ส.ค.60** | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| - ติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรักษาอย่างมีคุณภาพและลดการกลับเป็นซ้ำ (ระยะเวลา1ปี) | **ต.ค.59** | **ส.ค.60** | ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีและผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| -พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านต้นแบบ  “คนร่องคำแท้ กินแต่ปลาสุก” | **มี.ค.60** | **ก.ค.60** | 3ตำบล ตำบลละ 1 หมู่บ้าน |  | 100 |  | / |  | 10,000 |  |  |
| -พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ หลักสูตร“โรงเรียนปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” | **มี.ค.60** | **ก.ค.60** | 3ตำบล ตำบลละ 1 โรงเรียน |  | 100 |  | / |  | 10,000 |  |  |
| -รณรงค์เพื่อให้ประชาชน/นักเรียน เกิดความตระหนักต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | **ต.ค.59** | **ส.ค.60** | ประชาชน/นักเรียน 3 ตำบล- |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| - ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงลึก | **ต.ค.59** | **ส.ค.60** | ประชาชนทั้ง 3 ตำบล |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลงาน** | | | **งบประมาณ** | **ผลการเบิกจ่าย** | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| -ส่งเสริมการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ป้องกันและลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | **ต.ค.59** | **ส.ค.60** | ประชาชนทั้ง 3 ตำบล |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| -สนับสนุนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในการป้องกันและลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | **ม.ค.60** | **ส.ค.60** | ประชาชนทั้ง 3 ตำบล |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| - เก็บรวบรวม และรายงานข้อมูล | **มี.ค.60** | **ส.ค.60** | **คปสอ.ร่องคำ** |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| -ถอดบทเรียนด้วยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ “คนร่องคำแท้ กินแต่ปลาสุก” | **ส.ค.60** | **ส.ค.60** | **คปสอ.ร่องคำ** |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |
| - สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่แก่หน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายต่างๆ | **ส.ค.60** | **ส.ค.60** | **คปสอ.ร่องคำ** |  | 100 |  | / |  |  |  |  |
| - มหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คนร่องคำ-กาฬสินธุ์แท้ไม่กินปลาดิบ” | **ก.ย.60** | **ก.ย.60** | **คปสอ.ร่องคำ** |  | 100 |  | / |  | บูรณาการงบกองทุนฯ |  |  |

**3.ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| **ตัวชี้วัดผลผลิต** |  |  |  |
| 1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานพัฒนาการจัดการโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่และภัยสุขภาพระดับอำเภอ/ตำบล | 1 |  |  |
| 2.ร้อยละของอำเภอ/ตำบลที่มีแผนแม่บทลดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของพื้นที่ | 3 |  |  |
| 3.มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทุกระดับ | 1 |  |  |
| 4.มีนโยบายสาธารณะร่วมกัน | 1 |  |  |
| 5.มีกระบวนการดำเนินงานโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่และภัยสุขภาพแบบองค์รวม | 1 |  |  |
| 6.จำนวนครั้งของการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลเชิงบูรณาการ | 2 |  |  |
| 7.จำนวนครั้งของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน | 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| **ตัวชี้วัดผลลัพธ์** |  |  |  |
| 1.ร้อยละของการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุครบ 40 ปี ในปี 2560 โดยใช้เครื่องมือแบบคัดกรองด้วยวาจา (Verble screening)และบันทึกข้อมูลในระบบ Online | **ร้อยละ 90** |  |  |
| 2.ร้อยละของประชาชนที่ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในปี 2559 ได้รับการตรวจอุจจาระ | **ร้อยละ 90** |  |  |

**4.ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

**5.แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ**