**แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์สุขภาพ ของ คปสอ. และ Master Plan**

**ชื่อ** การจัดการขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

**2.วัตถุประสงค์**

 2.1 เพื่อให้อำเภอ ตำบล และชุมชน สามารถบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการพึ่งตนเอง

 2.2 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกส่วนและประชาชน ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผมประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม

 2.3 เพื่อสร้างความตระหนักในการเสรอมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและสามารถนำขยะเข้ามาใช้ได้อีกในอนาคต และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

**3.ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลงาน** | **งบประมาณ** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่  | ต.ค.59 | ก.ย.60 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |  | / |  | บูรณาการโครงการ 3 ดี |  |  |
| ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงาน | ต.ค.59 | ก.ย.60 | 4 ครั้ง | 2 ครั้ง | 50 |  | / |  | บูรณาการฯ |  |  |
| กำหนดเป็นนโยบายระดับอำเภอ ทำ MOU กับส่วนราชการต่างๆและชุมชน และประกาศเป็นนโยบาย โดยจัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติการ | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |  | / |  | บูรณาการฯ |  |  |
| ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |  | / |  | บูรณาการฯ |  |  |
| ขับเคลื่อนงานฯ ตามแผนงานโครงการ | ต.ค.59 | ก.ย.60 | 3 ตำบล | 3 ตำบล | 100 |  | / |  | บูรณาการฯ |  |  |
| ส่งเสริมให้ อปท.ในพื้นที่สมัครเพื่อเข้าร่วมรับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม | ต.ค.59 | ก.ย.60 | 3 ตำบล |  |  |  | / |  | บูรณาการฯ |  |  |
| พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม Green & Clean ใน รพ.สต. สสอ. อปท. | ต.ค.59 | ก.ย.60 | 3 ตำบล |  |  |  | / |  | บูรณาการฯ |  |  |
| พัฒนาสถานที่ทำงาน “น่าอยู่ น่าทำงาน ” ใน รพ.สต. สสอ. อปท. | ต.ค.59 | ก.ย.60 | 3 ตำบล |  |  |  | / |  | บูรณาการฯ |  |  |
| ประเมินกำกับติดตามประเมินผมเชิงคุณภาพ | ต.ค.59 | ก.ย.60 | 1 ครั้ง/ 1 ตำบล |  |  |  | / |  | บูรณาการฯ |  |  |
| จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน | ต.ค.59 | ก.ย.60 | 1 ครั้ง |  |  |  | / |  | บูรณาการฯ |  |  |

**3.ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| **ตัวชี้วัดผลผลิต** |  |  |  |
| มีข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อม | อำเภอ/ตำบล |  |  |
| มีกลไกของคณะกรรมการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระดับตำบล อำเภอ | อำเภอ/ตำบล |  |  |
| มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย | 3 ตำบล |  |  |
| มีการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ | 3 ตำบล |  |  |
| มีการติดตามนิเทศประเมินผลเชิงบูรณาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ตำบลละ 1 ครั้ง |  |  |
| มีถอดบทเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 1 ครั้ง/ปี |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| **ตัวชี้วัดผลลัพธ์** |  |  |  |
| มีข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อม | อำเภอ/ตำบล |  |  |
| มีกลไกของคณะกรรมการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับตำบล อำเภอ | อำเภอ/ตำบล |  |  |
| มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย | 3 ตำบล |  |  |
| มีการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ | 3 ตำบล |  |  |
| มีการติดตามนิเทศประเมินผลเชิงบูรณาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ตำบลละ 1 ครั้ง |  |  |
| มีถอดบทเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 1 ครั้ง/ปี |  |  |

**4.ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

**5.แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ**