**แบบสรุปผลการดำเนินตามแผนงานโครงการของ คปสอ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **สรุปผลการเปรียบเทียบแผน/ผลงาน** | **งบประมาณ** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** |  | **จำนนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| **1** | โครงการคนร่องคำสุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ |  |  |  | **65,400** | **-** | **-** |
| **2** | โครงการ การจัดการโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนได้รับการจัดการให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ อำเภอร่องคำ | **/** |  |  | **20,000** | **-** | **-** |
| **3** | โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง) ด้วยกลไกการพัฒนาแบบบูรณาการระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)และทีมหมอครอบครัว (FCT) |  | **/** |  | **บูรณาการ** | **-** | **-** |
| **4** | โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในชุมชนอำเภอร่องคำ |  | **/** |  | **15,000** | **-** | **-** |
| **5** | โครงการ การพัฒนารูปแบบการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์  | **/** |  |  | **29,600** |  |  |
| **6** | โครงการจัดการขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม |  | **/** |  | **บูรณาการ** | **-** | **-** |
| **7** | โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน |  | **/** |  | **61,900** |  |  |
| **8** | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นเลิศ ทันสมัย และสร้างสุขในการทำงาน | **/** |  |  | **110,650** |  |  |
| **9** | โครงการบูรณาการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน พัฒนาสุขภาวะโดยภาคีเครือข่ายและชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองด้านสุขภาพ คปสอ.ร่องคำ |  | **/** |  | **15,000** |  |  |