***แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของ คปสอ.***

**คปสอ............ห้วยผึ้ง........................................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการ****ตามแผนปฏิบัติการ** | **กิจกรรมโครงการ****ที่บรรลุเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดโครงการ****ที่บรรลุเป้าหมาย** | **งบประมาณ****โครงการจัดสรร****(บาท)** | **สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1 | โครงการตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการตามกลุ่มวัย ลดโรคและภัยสุขภาพ | 14 | 0 | 4 | 4 | 22.22 |  |  | 159,600 | 16,250 | 10.18 |
| 2 | โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการทำงานแบบบูรณาการ อำเภอห้วยผึ้ง ปี2560 | 3 | 0 | 5 | 5 | 62.5 |  |  | 81,950 | 26,400 | 32.21 |
| 3 | โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ ทันสมัยและเจ้าหน้าที่มีความสุข ภายใต้ค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | 0 | 7 | 3 | 3 | 30.00 |  |  | 16,750 | 10,000 | 59.70 |
| 4 | บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งระบบมีสมรรถนะสูงมีความสุขและวัฒนธรรมค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง | 8 | 0 | 22 | 73.33 |  |  |  | 78,550 |  |  |
| 5 | โครงการห้วยผึ้งชุมชนแห่งความสุข ด้านวิถีสุขภาวะไทกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560 | 2 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 79,100 | 27,000 | 34.13 |
| 6 | ชุมชนครอบครัวอบอุ่นแก้ไขปัญหาวัยรุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ2560 | 3 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | 50,000 | 5,000 | 10 |
|  | **รวมโครงการทั้งหมด..6..โครงการ** |  |  |  |  |  |  |  | **465,950** | **84,650** | **18.16** |

**หมายเหตุ** กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้เขียนเครื่องหมาย 🗸 ในคอลัมน์ที่ดำเนินการ (ยังไม่ดำเนินการ/กำลังดำเนินการ/เสร็จสิ้น)