**แบบฟอร์มที่ 6 (แบบ ตก.กส.๒)**

**แบบรายงานการนิเทศงานติดตามระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**อำเภอหนองกุงศรี นิเทศงานวันที่19 เมษายน 2560**

**คณะ/ประเด็น/เป้าประสงค์ :** การพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุขบนพื้นฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง

**กิจกรรมที่ 4 :** คปสอ. หนองกุงศรี มีการสร้างองค์ความรู้ สู่การปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

**ตัวชี้วัด :** คปสอ. หนองกุงศรีมีผลงานวิจัย 1 เรื่อง นวัตกรรม เรื่องเล่า R2R และ CQI 32 เรื่อง

**ค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85

1. **สถานการณ์ (*ระบุข้อมูลสถานการณ์ข้อมูลรายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปี 2560และอื่น ๆ ที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้อง)***

การสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรจนสามารถนำสู่การปฏิบัติปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ คปสอ. หนองกุงศรี ในปีที่ผ่านมามีการรวบรวมผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโซนตามกรอบที่จังหวัดกำหนดใน

ปี 2558 มีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต 1 เรื่อง และนำเสนองานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 1 เรื่อง ปี 2559 ผลงานนำเสนองานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2 เรื่อง

แผนงานที่จะดำเนินการแล้วในปี 2560 ประกอบด้วย

1) สร้างทีมที่ปรึกษางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ บุคลากรทุกระดับที่ผ่านการอบรมความรู้การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย (R2R) ทั้งนอกและในหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง ปี2559 โดยทีมที่ปรึกษางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่วสส.ขอนแก่น และปี 2559 ได้จัดอบรมที่โรงพยาบาลโดยวิทยากรภายนอกในเดือน พฤศจิกายน 2559

2) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงหน่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานด้วยกระบวนการเยี่ยมเสริมพลัง

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงร่างวิจัย ภายในโซน 1 ครั้ง (สสอ. ยางตลาด)

4) ส่งโครงร่างงานวิจัย หรือแนวทางการพัฒนางานใน KM blog (28 กุมภาพันธ์ 2560)

5) จัดเวทีนำเสนอโครงร่างวิจัย CQI เรื่องเล่า และ นวัตกรรม เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เมษายน 2560)

1. **ผลการดำเนินงานภาพรวมอำเภอ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | **เป้าหมาย (B)\*\*** | **ผลงาน (A)\*\*** | **อัตรา/ร้อยละ** |
| 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพงาน  1.1 ค้นหา วิเคราะห์ประเด็นปัญหา การบริหารจัดการและแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ | บุคลากร คปสอ.หนองกุงศรี 50 คน | 70 คน | 100 |
| 2.พัฒนาโครงร่างวิจัย/บันทึก KM blog | โรงพยาบาล13 เรื่อง  สสอ.รพ.สต. 10 เรื่อง | โรงพยาบาล16 เรื่อง  สสอ.รพ.สต. 13 เรื่อง | 100 |

*\*ที่มาของข้อมูลงาน KM สสจ.กส ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560*

1. **สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากพื้นที่**

ไม่มีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

1. **ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | แนวทางการปรับปรุงแก้ไข /พัฒนา | ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อจังหวัด |
| ความต่อเนื่องของการพัฒนางาน | นิเทศติดตามด้วยกระบวนการเยี่ยมเสริมพลังตามแผน | ทีมปรึกษาระดับจังหวัดรายโซนเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการให้คำปรึกษาจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |

1. **ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อจังหวัด / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย**

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. **นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง** (ถ้ามี) **-**

ผู้รายงาน นางมนต์รัตน์ ภูกองชัย

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

