**แบบฟอร์มที่ 6 (แบบ ตก.กส.๒)**

**แบบรายงานการนิเทศงานติดตามระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**อำเภอท่าคันโท นิเทศงานวันที่ 25 เมษายน 2560**

**คณะ/ประเด็น/เป้าประสงค์ที่ 2 เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาของพื้นที่**

**ตัวชี้วัด :**  ระดับความสำเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาสูติกรรม / ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว / ร้อยละของตำบลที่มีสุขศาลาผ่านเกณฑ์ของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลา

**ค่าเป้าหมาย :** Service Plan ระดับ 5 **/** หมอครอบครัว ระดับ 5/ สุขศาลามากกว่า ร้อยละ 90

1. **สถานการณ์**

1. สถานบริการสุขภาพทุกแห่งทุกระดับ ของ คปสอ.ท่าคันโท มีการพัฒนาเชื่อมโยงส่งต่อตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (SP: Service Plan) สาขาสูติกรรม และมีสถานบริการสุขภาพที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมีมาตรฐานจนสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. คปสอ.ท่าคันโท จัดตั้ง สถานบริการสุขภาพจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(PCC: Primary Care Cluster) และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS : District Health System) โดยทีมหมอครอบครัวจัดระบบบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกโดยใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่เป็นสามทีม

3. ส่งเสริมการดำเนินงานสุขศาลา และบูรณาการ การดำเนินงานกับโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี โดยคณะกรรมการ DHS ระดับตำบล/อำเภอ อย่างต่อเนื่อง

1. **ผลการดำเนินงานภาพรวมอำเภอ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | **เป้าหมาย (B)\*\*** | **ผลงาน (A)\*\*** | **อัตรา/ร้อยละ** |
| ระดับความสำเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาสูติกรรม | ระดับ 5 | ระดับ 3 | 60.00 |
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว | ระดับ 5 | ระดับ 5 | 100 |
| ร้อยละของตำบลที่มีสุขศาลาผ่านเกณฑ์ของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลา | มากกว่าร้อยละ 90 | ร้อยละ 83.33 | 83.33 |

 *\*ที่มาของข้อมูล แบบประเมินตนเองเป้าประสงค์ที่ 2 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560*

1. **สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ(Key Risk Area/ Key Risk Factor)ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากพื้นที่**

1.แผน Service plan สาขาสูติกรรม ต้องมีการชี้แจงและดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน

2. การดำเนินงานสถานบริการสุขภาพจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC: Primary Care Cluster) ของ คปสอ.ท่าคันโท ยังไม่มีแพทย์ที่ผ่านการเรียน/อบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

3.การดำเนินงานสุขศาลา ต้องมีกระบวนการติดตามและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. **ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | แนวทางการปรับปรุงแก้ไข /พัฒนา | ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อจังหวัด |
| แผน Service plan สาขาสูติกรรม ต้องมีการชี้แจงและดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน | ต้องมีการประชุมติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | สนับสนุนการพัฒนาทีมตามแผน Service plan สาขาสูติกรรม |
| การดำเนินงานสถานบริการสุขภาพจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC: Primary Care Cluster) ของ คปสอ.ท่าคันโท ยังไม่มีแพทย์ที่ผ่านการเรียน/อบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว | ทำแผนการส่งแพทย์เข้ารับการเรียน/อบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว | สนับสนุนส่งแพทย์เข้ารับการเรียน/อบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว |
| การดำเนินงานสุขศาลา ต้องมีกระบวนการติดตามและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ต้องมีการประชุมติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการดำเนินงานสุขศาลา |

1. **ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อจังหวัด / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย**

การพัฒนาตามแผน Service plan สาขาสูติกรรม ต้องมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน การดำเนินงาน PCC: Primary Care Cluster ต้องมีการสนับสนุนส่งแพทย์เข้ารับการเรียน/อบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

1. **นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง** (ถ้ามี)

1.การพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพท่าคันโท(DHS-PCA) ด้วยกิจกรรมเรียนรู้หน้างาน ตามรอย KQA : Thakhantho on tour KQA learning season 3 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Service plan สาขาสูติกรรม ลงสู่ระดับตำบล/ชุมชน

2.การบูรณาการกระบวนงานโดยใช้สุขศาลาโฮมสุข ๕กลุ่มวัยเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานทีมหมอครอบครัว FCT อำเภอท่าคันโท ขยายการดำเนินงานสุขศาลาโฮมสุข ๕ กลุ่มวัย สู่หมู่บ้านที่มีศักยภาพ จัดตั้ง สถานบริการสุขภาพจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC: Primary Care Cluster) และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS : District Health System) โดยทีมหมอครอบครัวจัดระบบบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกโดยใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่เป็นสามทีม

3.การกระตุ้นกระบวนงานกิจกรรมเยี่ยมเชิงสร้างสรรค์เสริมพลัง สู่สุขศาลา และการประเมินเชิงประกวดออกติดตามการดำเนินงานในระดับตำบลทุกตำบล ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพ บูรณาการกับโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี โดยคณะกรรมการ DHS ระดับตำบล/อำเภอ

 **ผู้รายงาน นายเกรียงศักดิ์ บุตรวงษ์**

 **ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)**