**แบบฟอร์มที่ 6(แบบ ตก.กส.2)**

**แบบรายงานการนิเทศงานติดตามระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**อำเภอ** ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ **นิเทศงานวันที่** 25 เดือน เมษายน 2560

**คณะ/ประเด็น/ เป้าประสงค์ ที่ 5** หมู่บ้านชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นชุมชนแห่งความสุข มีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาวะที่เข้มแข็งและยั่งยืน

**ตัวชี้วัด :** ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของหมู่บ้านต้นแบบที่มีระดับความสำเร็จ ในการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ตามแนวทางหมู่บ้าน 3 ดีวิถีกาฬสินธุ์

**ค่าเป้าหมาย** ระดับ 5

1. **สถานการณ์(*ระบุข้อมูลสถานการณ์ข้อมูลรายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปี 2560และอื่น ๆ ที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้อง)***

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และองค์ประกอบของการประกอบอาชีพ ที่รวดเร็ว ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนต้องประสบกับปัญหาที่ตามมาหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพอนามัยโรคภัยไข้เจ็บจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง การดูแลสุขภาพที่เป็นภาระหนักของสถานบริการเพียงลำพัง ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม กลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่มีจิตใจที่ดีงาม ขาดธรรมะ ครอบครัวแตกแยกล่มสลาย ด้านเศรษฐกิจ ต้องรีบเร่งแข่งขันกันหารายได้โดยเฉพาะอาชีพการเกษตรที่หันไปใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า เร่งผลผลิตโดยไม่คำนึงถึงผลต่อสุขภาพ และเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ได้เกิดนโยบายที่จะทำให้กาฬสินธุ์ทั้งจังหวัดมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี อำเภอท่าคันโท ได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อปี 2555 ดำเนินการในพื้นที่นำร่องคือตำบลดงสมบูรณ์ ปี 2556 ดำเนินการในตำบลนาตาล และปีต่อมาได้ขยายจนครอบคลุมทุกพื้นที่ และในปี 2558 อำเภอท่าคันโทได้ประกาศเป็นอำเภอปลอดเหล้างานศพ สำหรับในปี 2559 ได้ต่อยอดดำเนินงานขยายเป็นปลอดเหล้าในงานบุญประเพณีร่วมด้วย อำเภอท่าคันโทมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี วาระจังหวัดกาฬสินธุ์ วาระอำเภอท่าคันโท มุ่งสู่ เมืองท่าคันโทเป็นเมืองแห่งความสุข ปี 2559 โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง มีการประชุมทบทวน แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน และมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของอำเภอ ดังนี้คือ ด้านคนดี มอบปกครองอำเภอท่าคันโท ด้านสุขภาพดี มอบสาธารณสุขอำเภอท่าคันโท ด้านรายได้ดี มอบพัฒนาการอำเภอท่าคันโท มีศูนย์ประสานงานโครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี ระดับอำเภอที่ชัดเจน ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าคันโท มีการรายงานผลผ่านระบบรายงานประจำเดือนออนไลน์ครบตามเงื่อนไข ที่ศูนย์จังหวัดกำหนด

**ผลการประเมินอำเภอ ตำบล ต้นแบบกาฬสินธุ์ 3 ดี ปี 2557-2559**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปี | ผลการประเมิน | |
| ระดับอำเภอ | ระดับตำบล |
| 2557 | ดีมาก | ดีเยี่ยม(ต.นาตาล) |
| 2558 | ดีเยี่ยม | ดีเยี่ยม(ต.ดงสมบูรณ์) |
| 2559 | ดีเยี่ยม | ดีเยี่ยม(ต.ท่าคันโท) |

**รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2557 - 2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปี | ผลการประเมินระดับอำเภอ | | | | |
| ระดับพื้นฐาน | ระดับพัฒนา | ระดับดี | ระดับดีมาก | ระดับดีเยี่ยม |
| 2557 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2558 | - | 3 | - | 3 | - |
| 2559 | - | - | - | 3 | 3 |

**รายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2557 - 2559**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปี | ผลการประเมินระดับอำเภอ | | | |
| ไม่ผ่าน | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ |
| 2557 | 5 | 91.67 | 55 | 8.33 |
| 2558 | 5 | 91.67 | 55 | 8.33 |
| 2559 | 0 | 0 | 60 | 100 |

**ผลการดำเนินงานภาพรวมอำเภอ ปี 2560**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | **เป้าหมาย (B)\*\*** | **ผลงาน (A)\*\*** | **อัตรา/ร้อยละ** |
| -มีหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีความสำเร็จในการจัดการสุขภาพชุมชน ในระดับ 5 (ร้อยละ 70 ขึ้นไป**)** | จำนวน 60 หมู่บ้าน | จำนวน 60 หมู่บ้าน | ร้อยละ 100 |

\*ที่มาของข้อมูล รายงานแบบประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 เป้าประสงค์ที่ 5 ณ วันที่ 12 เมษายน 2560

1. **สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากพื้นที่**

-ความต่อเนื่องในการดำเนินการของพื้นที่

-ความร่วมมือ ร่วมแรง บูรณาการงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับ อปท.

-ความเข้าใจและการให้ความร่วมมือของประชาชนต่อการดำเนินงาน

**ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | แนวทางการปรับปรุงแก้ไข /พัฒนา | ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อจังหวัด |
| -งบประมาณในการดำเนินงาน | -ควรมีการบูรณาการงานของงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายเดียวกัน | -จัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น |
| -ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน | -ควรมีการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นระบบ | -จังหวัดควรมีการประชุมติดตามหรือออกมาติดตามในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ |
| -ความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย 3 ดี ของประชาชน | -เพิ่มการสื่อสารชี้แจงให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น | -จังหวัดมีการสื่อสารหลายช่องทางมากขึ้นทั้งทางสื่อวิทยุ สื่อเอกสาร และสื่อออนไลน์ |

1. **ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อจังหวัด / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย**

1.ควรมีการยกระดับและต่อยอดนวตกรรมที่มีอยู่ เช่น งานบุญประเพณีปลอดเหล้า และศูนย์เรียนรู้ปราชญ์สุขภาพจัดการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ สามารถเป็นแหล่งดูงานได้

2.ควรมีการสนับสนุนการดำเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะปราชญ์สุขภาพ ให้มากยิ่งขึ้น

3.ควรมีการใช้ประโยชน์ร่วมเชิงพื้นที่ ทั้งตัวชี้วัดงาน ภาระงาน ของทุกส่วนราชการ เพื่อการบูรการงานใน

พื้นที่ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน

1. **นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หน่วย/พื้นที่** | **กิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง**  **(Best Practice ของ Goal)** | **การสร้างคุณค่าต่อเนื่อง** |
| ต.ท่าคันโท | ชุมชน 3 ดี สีเขียว สร้างสุขภาพ | ขยายชุมชน 3 ดี สีเขียวสร้างสุขภาพเต็มพื้นที่ |
|  | โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ | ขยายโรงเรียนผู้สูงอายุ |
|  | ศูนย์โฮมสุข | ขยายศูนย์ 4 ศูนย์ |
| ต.กุงเก่า | ผลิตภัณฑ์ทอผ้าลายคำมาศ | ขยายตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ |
| ต.นาตาล | กระเป๋าสาน เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทร์ | ขยายตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ |
| ต.ดงสมบูรณ์ | มิสเตอร์ โอวี (Mr.OV) ตำบลดงสมบูรณ์ | ขยายผลครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ให้สุขศึกษาทุกหลังคาเรือน |
| ต.ยางอู้ม | ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่โดยชมรมผู้สูงอายุ | ขยายตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ |
| ต.กุดจิก | ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทร์ | ขยายตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ |

ผู้รายงาน นายทวิช วงค์ไชยชาญ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Goal manager G5