***แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของ คปสอ.***

**คปสอ.ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการ****ตามแผนปฏิบัติการ** | **กิจกรรมโครงการ****ที่บรรลุเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดโครงการ****ที่บรรลุเป้าหมาย** | **งบประมาณ****โครงการจัดสรร****(บาท)** | **สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1 | โครงการบูรณาการภาคีเครือข่าย ร่วมใจ ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ลดโรค ลดภัย ปี 2560  | 7 | 18 | 21 | 21 | 45.65 | 5 | 100 | 30,000 | 20,000 | 66.67 |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ | 2 | 3 | 6 | 6 | 54.54 | 1 | 33.33 | 140,400 | 94,400 | 67.23 |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบบูรณาการ  | 1 | 3 | 3 | 3 | 42.85 | 1 | 33.33 | 547,480 | 227,900 | 41.62 |
| 4 | โครงการบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุขและวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็งอำเภอท่าคันโท ปี 2560 | 2 | 1 | 3 | 3 | 50.00 | 3 | 100 | 804,000 | 600,000 | 74.62 |
| 5 | โครงการ คปสอ.ท่าคันโทเป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2560 | 2 | 9 | 11 | 11 | 50.00 | 3 | 75.00 | 446,000 | 174,000 | 39.01 |
| 6 | โครงการบูรณาการชุมชนท่าคันโทเมืองแห่งวิถีสุขภาพดีวิถีธรรม ด้วยกลไกลกาฬสินธุ์ 3 ดี DHS ปี2560 | 1 | 2 | 5 | 5 | 62.50 | 1 | 100 | 20,000 | 15,000 | 75.00 |
|  | **รวมโครงการทั้งหมด..……6……..** | **15** | **36** | **49** | **49** | **49.00** | **14** | **73.68** | **1,987,880** | **1,131,300** | **56.90** |

**หมายเหตุ** กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้เขียนเครื่องหมาย 🗸 ในคอลัมน์ที่ดำเนินการ (ยังไม่ดำเนินการ/กำลังดำเนินการ/เสร็จ