***แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของ***

***คปสอ.สหัสขันธ์***

| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการ**  **ตามแผนปฏิบัติการ** | | | **กิจกรรมโครงการ**  **ที่บรรลุเป้าหมาย** | | **ตัวชี้วัดโครงการ**  **ที่บรรลุเป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **โครงการจัดสรร**  **(บาท)** | **สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ่มวัยและคนพิการเครือข่ายบริการสุขภาพสหัสขันธ์ ปี 2560 | 14 | 17 | 16 | 16 | 34 |  |  | 161,822 | 35;684 | 22 |
| 2 | โครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอสหัสขันธ์ ปี 2560 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33.33 | 1 | 33.33 | 234,770 | 65,000 | 27.68 |
| 3 | สหัสขันธ์ร่วมใจ ลดภัยลดโรค NCD (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  สมอง) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |  |  | 274,000 | 35,500 | 13.73 |
| 4 | โครงการดูแลควบคุมและเฝ้าระวังวัณโรคด้วย DOTS อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 | 1 | 6 | 10 | 10 | 58 |  |  | 27,000 | 15000 | 55 |
| 5 | การพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย และ คุ้มครองผู้บริโภค |  |  |  |  |  |  |  | 57,200 | 0 | 0 |
| 6 | ยกระดับการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร สู่การท่องเที่ยว อำเภอสหัสขันธ์ ปี 2560 |  |  |  |  |  |  |  | 18,500 | 0 | 0 |
| 7 | การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  | 21,200 |  |  |
| 8 | พัฒนาระบบคุณภาพบริการ Service Plan สูติกรรมเครือข่ายสุขภาพสหัสขันธ์ โดยมีชุมชนเป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,500 | 0 | 0 |
| 9 | พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุขและวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2560 | 0 | 10 | 9 | 9 | 47.36 |  |  | 8,620 | 3455 | 40 |
| 10 | พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุขมีธรรมาภิบาล มีความเป็นเลิศ ทันสมัยอำเภอสหัสขันธ์ ปี 2560 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 |  |  | 50,000 | 21,611 | 43 |
| 11 | การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารารสนเทศด้านสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพ | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 |  |  | 34,500 | 0 | 0 |
| 12 | การพัฒนาการจัดการความรู้ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 |  |  | 60,900 | 4,675 | 7 |
| 13 | พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยกลไก 3 ดี อ.สหัสขันธ์ | 3 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
|  | **รวมโครงการทั้งหมด 13** | **40** | **57** | **51** | **51** | **43.46** |  |  | **970,012** | **180,925** | **18** |

**หมายเหตุ** กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้เขียนเครื่องหมาย 🗸 ในคอลัมน์ที่ดำเนินการ (ยังไม่ดำเนินการ/กำลังดำเนินการ/เสร็จสิ้น