**แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์สุขภาพ ของ คปสอ. และ Master Plan**

**ชื่อโครงการ คนร่องคำสุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ**

**2.วัตถุประสงค์**

1.เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเชิงบูรณาการตำบลจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยกลไกระบบสุขภาพอำเภอ

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบทบาทความเป็นเจ้าของสุขภาพแก่ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรการทางสังคม สื่อสารสาธารณะ และการสร้างกระแสสังคม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

4.เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ

5.เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มกลุ่มวัย

**3.ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลงาน** | | | **งบประมาณ** | **ผลการเบิกจ่าย** | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| **1.มีคำสั่งคณะกรรมการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาพตามกลุ่มวัย** | **ต.ค.59** | **ต.ค.59** | **1** | **1** | **100** |  | **/** |  | **บูรณาการกับ G4** | **-** |  |
| 2.วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา คืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสีย | **ต.ค.59** | **ธ.ค.59** | **4** | **4** | **100** |  | **/** |  | **บูรณาการกับ G4** | **-** |  |
| 3.ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่าย | **ธ.ค.59** | **ธ.ค.59** | **1** | **1** | **100** |  | **/** |  | **บูรณาการกับ G4** | **-** |  |
| 4.มีแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยเชิงบูรณาการ | **ต.ค.59** | **ธ.ค.59** | **3** | **3** | **100** |  | **/** |  | **บูรณาการกับงบ PPA** | **230,100** | **57.89** |
| 5.ประชุมพัฒนาทีมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | **ธ.ค.59** | **ก.พ.60** | **3** | **3** | **100** |  | **/** |  | **บูรณาการกับงบ PPA** | **230,100** | **57.89** |
| 6.การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการ | **ธ.ค.59** | **ส.ค.60** | **2** | **1** | **50** |  | **/** |  | **บูรณาการกับ G4** | **-** |  |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลงาน** | | | **งบประมาณ** | **ผลการเบิกจ่าย** | |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 7.มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน | **ธ.ค.59** | **ส.ค.60** | **3** | **1** | **33.33** |  | **/** |  | **บูรณาการกับ G2** | **-** |  |

**3.ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| **ตัวชี้วัดผลผลิต** |  |  |  |
| **1.มีคำสั่งคณะกรรมการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาพตามกลุ่มวัย** | **1 คณะทำงาน** | **1** | **100** |
| 2.วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย พร้อม คืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | **1 ครั้ง** | **1** | **100** |
| 3.มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพตามกลุ่มวัยร่วมกันในระดับตำบลและอำเภอ | **2 ครั้ง** | **2** | **100** |
| 4.มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ร่วมกับภาคีเครือข่าย วาระการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและนโยบายสาธารณะ | **1 ครั้ง** | **1** | **100** |
| 5. .มีแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยเชิงบูรณาการ | **3** | **3** | **100** |
| 6.การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการ | **2** | **1** | **50** |
| 7.มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน | **3** | **2** | **66.67** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| **ตัวชี้วัดผลลัพธ์** |  |  |  |
| 1.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย | **ร้อยละ 80(352คน)** | **343 คน** | **ร้อยละ 97.44** |
| 2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน | **ร้อยละ 51(1925คน)** | **624 คน** | **ร้อยละ 32.42** |
| 3.ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน | **ร้อยละ 66(803คน)** | **490 คน** | **ร้อยละ 61.02** |
| 4.ร้อยละของเด็กวัยเรียนฟันดี ไม่มีผุ | **ร้อยละ 52 (114คน)** | **77 คน** | **ร้อยละ 67.54** |
| 5.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี | **ร้อยละ 15 (35 คน)** | **10 คน** | **ร้อยละ 28.57** |
| 6.ร้อยละของประชากรวัยทำงาน ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ | **ร้อยละ 36 (5222คน)** | **2065** | **ร้อยละ 39.57** |
| 7.ร้อยละผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้น | **ร้อยละ 70(155คน)** | **96** | **ร้อยละ 61.93** |
| 8.ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ | **ร้อยละ 60(3ตำบล)** | **3** | **ร้อยละ 100** |

**4.ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

**1.บุคลากรส่วนหนึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการและการดำเนินการตามกิจกรรมตลอดจนการเสริมพลังให้ประชาชนกลุ่มวัยต่างๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอันพึงประสงค์ ยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร เนื่องจากภาระงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม**

**2.งบประมาณในการจัดโครงการต่างๆค่อนข้างน้อย ทำให้ทีมงานต้องหาแหล่งงบประมาณจากที่อื่นๆ อาจทำให้เกิดความล่าช้าและงบประมาณไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการดำเนินการตามโครงการต่างๆด้วย**

**5.แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ**

**1.ภายใต้บุคลากรและงบประมาณที่จำกัดจำเป็นต้องสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส่วนมากให้มีขีดความสมารถและสมรรถนะที่เฉพาะด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล**