***แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของ คปสอ.***

**คปสอ.ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการ**  **ตามแผนปฏิบัติการ** | | | **กิจกรรมโครงการ**  **ที่บรรลุเป้าหมาย** | | **ตัวชี้วัดโครงการ**  **ที่บรรลุเป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **โครงการจัดสรร**  **(บาท)** | **สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | |
| **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1 | โครงการบูรณาการภาคีเครือข่าย ร่วมใจ ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ลดโรค ลดภัย ปี 2560 | ๐ | ๐ | ๔๖ | ๔๖ | ๑๐๐ | ๕ | ๑๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ | ๐ | ๐ | ๑๑ | ๑๑ | ๑๐๐ | ๓ | ๑๐๐ | ๑๔๐,๔๐๐ | ๑๔๐,๔๐๐ | ๑๐๐ |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบบูรณาการ | ๐ | ๐ | ๗ | ๗ | ๑๐๐ | ๓ | ๑๐๐ | ๕๔๗,๔๘๐ | ๒๒๗,๙๐๐ | ๔๑.๖๒ |
| 4 | โครงการบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุขและวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็งอำเภอท่าคันโท ปี 2560 | ๐ | ๐ | ๖ | ๖ | ๑๐๐ | ๖ | ๑๐๐ | ๘๐๔,๐๐๐ | ๘๐๔,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| 5 | โครงการ คปสอ.ท่าคันโทเป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2560 | ๐ | ๑ | ๒๑ | ๒๑ | ๙๕.๔๕ | ๔ | ๑๐๐ | ๔๔๖,๐๐๐ | ๒๖๖,๐๐๐ | ๕๙.๖๔ |
| 6 | โครงการบูรณาการชุมชนท่าคันโทเมืองแห่งวิถีสุขภาพดีวิถีธรรม ด้วยกลไกลกาฬสินธุ์ 3 ดี DHS ปี2560 | ๐ | ๐ | ๘ | ๘ | ๑๐๐ | ๑ | ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐๐ |
|  | **รวมโครงการทั้งหมด..……๖……..** | **๐** | **๑** | **๙๙** | **๙๙** | **๙๙.๐๐** | **๑๙** | **๑๐๐** | **๑,๙๘๗,๘๘๐** | **๑,๔๘๘,๓๐๐** | **๗๔.๘๖** |

**หมายเหตุ** กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้เขียนเครื่องหมาย 🗸 ในคอลัมน์ที่ดำเนินการ (ยังไม่ดำเนินการ/กำลังดำเนินการ/เสร็จสิ้น