**สรุปรายงานผล**

**การติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์**

**เป้าประสงค์ที่ 1**

**ตัวชี้วัดที่ 2.1 การแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี**

**โดย**

1. นางอำพร อนุทัย ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย
2. นายเดชา วรสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย
3. นางมยุรี สุวรรณโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. คุณพิกุล ภูถมดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

**ผู้ประเมิน**

**รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐**

**ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย**

**อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์**

**บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summery)**

การจัดการขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพประชาชน จากมลพิษ สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕59 อำเภอกมลาไสย ได้จัดทำโรงพักขยะติดเชื้อครบทั้ง 10 รพ.สต. มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ 10 แห่ง มี อปท. สมัครและได้รับการประเมินจากคณะกรรมการอำเภอ จังหวัด 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60

ปี 2560 อำเภอกมลาไสย ได้สำรวจรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย สิ่งปฏิกูล สุขาภิบาลอาหารและน้ำ มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม สร้างกลไกของคณะกรรมการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในระดับอำเภอ/ตำบล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในระดับอำเภอ/ตำบล พร้อมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ มีมติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และรายงานการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อควบคุมจัดการขยะ และมลพิษสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย และมีการประเมินรับรองโดยทีมประเมินของอำเภอ อปท.ออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อควบคุมจัดการขยะ และมลพิษสิ่งแวดล้อม และบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีบันทึกการเปรียบเทียบปรับ , ข้อมูลการแจ้งความดำเนินคดี/การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกมลาไสยและรพ.สต.ทั้ง 10 แห่ง มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลพยาบาล และเอกชน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยการทำข้อตกลง/พันธสัญญาลงนามร่วมกัน ในเวทีการประกาศวาระอำเภอกมลาไสย เมื่อวันที่ 2 ก.พ 2560

ข้อเสนอแนะ โอกาสการพัฒนาภาพรวม

**ไม่มี**

**ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาของพื้นที่ ข้อมูลพื้นฐานและผลงานรายตัวชี้วัด**

**๒.๑วิเคราะห์สถานการณ์ ความสำคัญ สภาพปัญหาของพื้นที่**

สถานการณ์ ปี 2559 อำเภอกมลาไสย ได้จัดทำโรงพักขยะติดเชื้อครบทั้ง 10 รพ.สต. มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ 10 แห่ง ปริมาณขยะติดเชื้อ ปี 2558 =6 กก./วัน ปี 2559 = 4 กก./วัน อปท. สมัครและได้รับการประเมินจากคณะกรรมการอำเภอ จังหวัด 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 และผ่านเกณฑ์ประเมิน EHA 2 แห่ง

๒.๒ ข้อมูลพื้นฐานและ/หรือผลงานรายตัวชี้วัด (เกณฑ์การประเมินตามกรอบการประเมินฯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | **เป้าหมาย (B)\*\*** | **ผลงาน (A)\*\*** | **อัตรา/ร้อยละ** |
| มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ | 10 | 10 | ร้อยละ 100 |
| มีกลไกของคณะกรรมการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในระดับอำเภอ/ตำบล | 10 | 10 | ร้อยละ 100 |
| มีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อควบคุมจัดการขยะ และมลพิษสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย | 20 | 20 | ร้อยละ 100 |
| มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลพยาบาลของรัฐและเอกชน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย | 25 | 25 | ร้อยละ 100 |
| มีการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น การทำข้อตกลง/พันธสัญญา/แผนงานโครงการร่วมและลงนามร่วมกัน | 35 | 30 | ร้อยละ 85.71 |
| รวม | 100 | 95 | 95.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายงานผลการประเมิน EHA\_ปี 2560 อำเภอกมลาไสย | | | | | | | | | | | |
| ลำดับ | อปท. | | ชื่อ อปท. | ระบบที่สมัคร | คะแนน LPA | คะแนนหมวด 6 | คะแนนหมวด 7 | รวมร้อยละ | ผลการประเมิน | | |
|  | ทต. | อบต. |  |  |  |  |  |  | พื้นฐาน | เกียรติบัตรรับรอง | ไม่ผ่าน |
| 1 | √ |  | หลักเมือง | 4001 | 73.69 | 35 | 75 | 55.00 |  |  | **√** |
| 2 | √ |  | หลักเมือง | 1001 | 73.69 | 7.8 | 8 | 7.90 |  |  | **√** |
| 3 | √ |  | กมลาไสย | 4002 | 72.86 | 96 | 100 | 98.00 | **√** |  |  |
| 4 | √ |  | กมลาไสย | 1001 | 72.86 | 94 | 100 | 97.16 | **√** |  |  |
| 5 | √ |  | ธัญญา | 4001 | 80.00 | 31 | 43 | 52.87 |  |  | **√** |
| 6 | √ |  | ธัญญา | 1001 | 80.00 | 15 | 100 | 57.50 |  |  | **√** |
| 7 |  | √ | โพนงาม | 4001 | 78.55 | 62 | 95 | 78.50 | **√** |  |  |
| 8 |  | √ | เจ้าท่า | 4001 | 87.47 | 90 | 87 | 88.50 |  | **√** |  |

**ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล**

**๓.1) ข้อค้นพบจากการติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ข้อกำหนดทางยุทธศาสตร์  (ตามคำอธิบายตัวชี้วัด) | ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม  เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ |
| การประเมิน EHA | อปท.ที่สมัคร EHA ได้พัฒนาและดำเนินงานในระดับผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัติ แต่ผลคะแนน LPA ไม่ถึงร้อยละ 80 จึงไม่มีสิทธิ์รับใบประกาศ |  |

**๓.2) Best Practice ของ Goal**

จากการตรวจประเมิน ได้พบหน่วยงานที่มีผล การดำเนินงาน ที่เป็น Best Practice

ของ Goal และสามารถสร้างคุณค่าต่อเนื่อง จำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีข้อค้นพบดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หน่วย/พื้นที่** | **กิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง**  **(Best Practice ของ Goal)** | **การสร้างคุณค่าต่อเนื่อง** |
| ทต.กมลาไสย | การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร EHA 1001 และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ EHA 4002 ซึ่งผลคะแนนการประเมินร้อยละ 98.00 และร้อยละ 97.16 ตามลำดับ | นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับอำเภอ |

**๓.3) ปัจจัยความสำเร็จของเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด**

เป็นนโยบายที่ดำหนดให้ต้องมีและทำในพื้นที่

**๓.4) ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์**

ระเบียบปฏิบัติทางราชการ ระเบียบการเงิน ไม่เอื้อต่อการทำงานของบุคลากรในพื้นที่ในภาวะเร่งด่วน

**ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอเชิงนโยบาย**

ไม่มี

**ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก**

1. แบบประเมิน Checklist ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2. เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
3. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม