**แบบฟอร์มชุดที่ 3 แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ส่วนที่ 1 รายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของ คปสอ.**

**1.ชื่อแผนงานโครงการ** “ประชาชนชาวร่องคำทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อายุยืนยาว ภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

 โดยการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนสุขภาพ” ปี ๒๕๖๑

**2.ตอบสนองเป้าประสงค์ที่ ๑** ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี ลดการป่วยและตายก่อนวัยอันควร

 **ตัวชี้วัดที่ 1.1** ร้อยละของตำบลที่มีระดับความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการ ระดับ 5

 **ตัวชี้วัดที่ ๑.2** : ลดโรคและภัยสุขภาพ (TB, OV/CCA และ NCDs)

 **ตัวชี้วัดที่ ๑.3** ร้อยละของตำบลที่มีระดับความสำเร็จของการจัดการให้ประชาชนมีความรอบรู้และพึ่งตนเองในการคุ้มครองผู้บริโภคได้

 **ตัวชี้วัดที่ ๑.๔** : ร้อยละของสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN

**3.วัตถุประสงค์โครงการ**

๓.๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอำเภอในการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย

๓.๒ เพื่อบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายแม่และเด็กและหน่วยบริการทุกระดับในการลดปัญหาแม่ตาย ลูกตาย และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน

๓.๓ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการตำบลส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีคุณภาพ

๓.๔ เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอร่องคำทุกกลุ่มวัยลดป่วย ลดตายก่อนวัยอันควรด้วยโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ

๓.๕ เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอร่องคำทุกกลุ่มวัยมีความตระหนักและรอบรู้ด้านสุขภาพนำสู่การจัดการตนเอง พึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม

๓.๖ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับและศูนย์บริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภค มีศักยภาพและสามารถยกระดับขีดความสามารถในการผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้าน

 อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

๓.๗ เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยการดำเนินงานสาธารณสุขลดโลกร้อน (Green and Clean)

๓.๘ เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

**4. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอร่องคำ (พชอ.) | ธ.ค.60 | ธ.ค.60 | -มีคำสั่งแต่งตั้งพชอ. | 50 คน | ๑๐๐ |  |  | **√** | - | - | - |
| ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ MCH BOARD ระดับอำเภอ | ธ.ค.60 | ธ.ค.60 | -มีคำสั่งแต่งตั้งMCH BOARDอำเภอ | ๒๕ คน | ๑๐๐ |  |  | **√** | - | - | - |
| ๓.จัดเวทีสะท้อนข้อมูลปัญหางานอนามัยแม่และเด็กเพื่อผลักดันเข้าสู่วาระการพัฒนาอำเภอ  | ม.ค.๖๑ | ม.ค.๖๑ | ๑๐๐ คน | ๑๐๐ คน | ๑๐๐ |  |  | **√** | - | - | - |
| ๔.ประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก | ม.ค.๖๑ | ม.ค.๖๑ | ๘๐ คน | ๘๐ คน | ๑๐๐ |  |  | **√** | - | - | - |
| ๕.พัฒนาระบบการฝากครรภ์คุณภาพ | ต.ค.60 | ก.ย.61 | ๓ แห่ง | ๓ แห่ง | ๑๐๐ |  | **√** |  | - | - | - |
| ๖. คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ แบบคัดกรองด้วยวาจา (Verbal screening) และ บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์๗. กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ โดยวิธี Kato”thick smear ๘. ผู้ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับได้รับการรักษาและส่งต่อเพื่อ Ultrasound และเข้าสู่กระบวนรักษา๙. ติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรักษาย่างมีคุณภาพและลดการกลับเป็นซ้ำ | ต.ค.60 | ก.ย.61 |  |  |  |  | **√** |  | ๒,๔๐๐ | - | - |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ๑๐.พัฒนาโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ “โรงเรียนลดโรคพยาธิใบไม้ตับฯ” | ต.ค.60 | ก.ย.61 | ๑ | ๑ | ๑๐๐ |  | √ |  | ๑,๘๐๐ | - | - |
| ๑๑.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพมิสเตอร์ TB | ต.ค.60 | ก.ย.61 | ๔๐ คน | - | - | √ |  |  | ๕,๒00  | - | - |
| ๑๒. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค( 2 ครั้ง) | ม.ค.61 | ก.ย.61 | 80 คน | - | - | √ |  |  | ๗,๒00 | - | - |
| ๑๓. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านขายของชำ (จัดอบรม 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน) | ม.ค.61 | ก.ย.61 | ๔๐ คน | - | - | √ |  |  | ๓,๒00 | - | - |
| ๑๔. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรในสถานบริการด้านสาธารณสุข/อปท./อสม./จิตอาสาฯในชุมชน เรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี | ม.ค.61 | ก.พ.61 | ๕๐ คน | - | - | √ |  |  | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์และรูปแบบการติดตามการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ GREEN&CLEAN | ส.ค.61 | ก.ย.61 | ๒๐ คน | - | - | √ |  |  | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๑๖.มีการชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน | ต.ค.60 | ก.ย.61 | 5จุด | 5จุด | ๑๐๐ |  |  | √ | 2,500 | - | - |
| ๑๗. รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในงานบุญ งานประเพณีพื้นบ้าน | ต.ค.60 | ก.ย.61 | 5ครั้ง/ปี | ๒ครั้ง | ๔๐ |  | √ |  | ๕,๕๐๐ | - | - |
| ๑๘. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน | ก.ย.61 | ก.ย.61 | ๑ ครั้ง | - | - | √ |  |  | ๑,๐๐๐ | - | - |

**5. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| 1.ตัวชี้วัดผลผลิต |  |  |  |
| ๑. ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย๒. ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน ๓. ร้อยละการฝากครรภ์ <๑๒ Wks ๔.ร้อยละการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้ง คุณภาพ๕.ร้อยละทารกแรกเกิด LBW๖. อัตราป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ๗. อัตราป่วยรายใหม่จากกลุ่มความดันโลหิตสูง ๘. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี๙.ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี | ๘๐%๕๐%๖๐%๖๐%๗%๒.๔%๒.๕%๔๐%๕๐% | ๙๔.๑๗%๔๐.๘๖%๘๖.๔๙%๘๐%๓.๖๔%๑.๑%๒.๒๔%๘.๗๗%๕๓.๕๒% |  |
| 2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |  |  |  |
| ๑. ร้อยละของอำเภอในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย๒.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์๓. มีตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบอำเภอละ ๓ ตำบล(ตำบล ๑ เรื่อง ภายใต้กรอบ ๓โรค คือ TB, OV/CCA และ NCDs | ๑ อำเภอ๓ ตำบล๓ ตำบล | ๑๐๐%๑๐๐%๑๐๐% |  |

**6.ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

-แผนงานโครงการอนุมัติล่าช้า

 -งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ

**7. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

 **-**

**ส่วนที่ 2 แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของ คปสอ.ร่องคำ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ | กิจกรรมโครงการที่บรรลุเป้าหมาย | ตัวชี้วัดโครงการที่บรรลุเป้าหมาย | งบประมาณโครงการจัดสรร(บาท) | สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ยังไม่ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | เสร็จสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 | ประชาชนชาวร่องคำทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อายุยืนยาว ภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนสุขภาพ” |  |  |  |  |  |  |  | 34400 | ๑๔,๓๐๐ | 41.56 |
| 2 | พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน ประชาชน เข้าถึงบริการ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม | 3 | 10 | 5 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 100 |
| 3 | พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขบนฐานค่านิยมองค์กร (MOPH) คปสอ.ร่องคำ  |  |  |  |  |  |  |  | 17600 |  |  |
| 4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ ทันสมัย | 6 | 4 | 3 |  |  |  |  | 39100 | 14400 |  |
| 5 | ชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชน |  |  |  |  |  |  |  | 15,700 |  |  |
|  | **สรุปรวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |