**แบบฟอร์มชุดที่ 3 แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ส่วนที่ 1 รายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของ คปสอ.**

**1.ชื่อแผนงานโครงการ**พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ ทันสมัย

**2.ตอบสนองเป้าประสงค์ที่ 4** ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศและทันสมัย **ตัวชี้วัด 4** ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศและทันสมัย

**3.วัตถุประสงค์โครงการ**

๑.เพื่อนำระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร

 ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมบริหารเป้าประสงค์ทุกระดับให้มีสมรรถนะการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยกลไกล DHB

 ๓. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

 ๔.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย/งานพัฒนาคุณภาพ

 ๕.เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการวิจัย /การพัฒนางานคุณภาพ ระดับจังหวัด เขต และประเทศ

**4. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ด้วยระบบสุขภาพอำเภอโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน -การจัดประชุมลงนามความร่วมมือ สร้างพันธสัญญา ประกาศวาระอำเภอขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกระบวนการ DHB ในระดับอำเภอ / ตำบล | มค.61 | มค.61 | 120/1 | 120/1 | 100 |  |  | √ | 40009600(DHB) | 4000 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| -การควบคุมกำกับติดตามนิเทศงานครอบคลุมหน่วยงานภายในและภายนอก-การประชุมคณะกรรมการ คปสอ. | กพ.61ตค.60 | สค.61กย.61 | 210 | -2 | -20 | √ | √ |  | 125004000 | -800 | -20 |
| ๒.การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบได้-จัดประชุมและประกาศนโยบายบริหารตามและชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหลักธรรมาภิบาลในการบริหารทั่วทั้งองค์กร-มีการประเมินตนเองของหน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และมีผลงานผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด | กพ.61 | กพ.61 | 1 | - | - | √ |  |  | 2600 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| **3.การบริหารจัดการการเงินการคลัง แบบมีส่วนร่วมทุกระดับ ที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง**-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง-มีการควบคุมภายในตามแบบประเมินและนิเทศติดตามประเมินผลปีละ 2 ครั้ง | ธค 60มีค61 | มค 61สค61 | 1 ครั้ง2 ครั้ง | 1 ครั้ง1 ครั้ง | 10050 |  | 1 | √ | - |  |  |
| ๔.**การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยบริการและภาคีเครือข่าย****-**แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการองค์ความรู้ระดับ คปสอ-ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบาย วิเคราะห์ ประเด็นปัญหา เพื่อนำสู่ทิศทางในการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม-สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานจัดทำโครงร่าง วิจัย นวัตกรรมและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ คปสอ.จังหวัด เขต ประเทศ | มค61มค61 | มค61กย61 | 1 ครั้ง3 แห่ง | 1 ครั้ง- | 100- |  | √ | √ | 6400 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ๕.**การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ได้คุณภาพ** **เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ**-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและคณะกรรมการประเมินแฟ้มเวชระเบียนระดับอำเภอ -จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลและแนวทางการพัฒนาระบบเวชระเบียน และการให้รหัสโรค- Audit เวชระเบียน-จัดตั้ง Data center คปสอ.-จัดประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบันทึกข้อมูล การบันทึกเวชระเบียน การให้รหัสโรคที่ถูกต้อง-สรุปผลการดำเนินงาน และคืนข้อมูลนำเสนอ | มค61มค61ตค.60 | มค61กย61กย.61 | 252 ครั้ง12 ครั้ง  | 251 ครั้ง4 | 1005033.33 |  | 🗸🗸 | 🗸 | - | - | - |
| รวมทั้งหมดจำนวน 13 กิจกรรม |  |  |  |  |  | 6 | 4 | 3 | 39100 | 14400 | 36.82 |

**5. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| 1.ตัวชี้วัดผลผลิต |  |  |  |
| -ร้อยละของอำเภอที่มีการประกาศวาระและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ-ร้อยละของอำเภอมีศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่มีคุณภาพ-ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพตามบริบทของอำเภอ-ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย-ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA-ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)-ระดับความสำเร็จของการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศในการบริหารยุทธศาสตร์ **-**ระดับความสำเร็จการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยบริการและภาคีเครือข่าย | 1 ครั้ง1 ศูนย์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ระดับ 5ระดับ 5ระดับ 5ระดับ 5 | 1 ครั้ง1 ครั้ง-ระดับ 2ระดับ 4ระดับ 5ระดับ 4 |  |
| 2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |  |  |  |
| -ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)-ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย-ระดับความสำเร็จของการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศในการบริหารยุทธศาสตร์ **-**ระดับความสำเร็จการจัดการองค์ความรู้ | ระดับ 5ระดับ 5ระดับ 5ระดับ 5 | ระดับ 4ระดับ 5ระดับ 5ระดับ 4 |  |

**6.ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

 -งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ

**7. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

 **-**

**ส่วนที่ 2 แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของ คปสอ.ร่องคำ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ | กิจกรรมโครงการที่บรรลุเป้าหมาย | ตัวชี้วัดโครงการที่บรรลุเป้าหมาย | งบประมาณโครงการจัดสรร(บาท) | สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ยังไม่ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | เสร็จสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 | ประชาชนชาวร่องคำทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อายุยืนยาว ภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนสุขภาพ” |  |  |  |  |  |  |  | 34400 |  |  |
| 2 | พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน ประชาชน เข้าถึงบริการ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม | 3 | 10 | 5 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 100 |
| 3 | พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขบนฐานค่านิยมองค์กร (MOPH) คปสอ.ร่องคำ  |  |  |  |  |  |  |  | 17600 | 17600 | 100 |
| 4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ ทันสมัย | 6 | 4 | 3 |  |  |  |  | 39100 | 14400 | 36.82 |
| 5 | ชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชน |  |  |  |  |  |  |  | 24700 | 4500 | 18.21 |
|  | **สรุปรวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |