**แบบฟอร์มชุดที่ 3 แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ส่วนที่ 1 รายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของ คปสอ.**

**1.ชื่อแผนงานโครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม**

**2.ตอบสนองเป้าประสงค์ที่ 2** เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีระบบบริการที่มีคุณภาพ หุ้นส่วนสุขภาพ มีส่วนร่วมประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ

**ตัวชี้วัดที่ 2** ระดับความสำเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จ ของเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัด

 **-** ระดับความสำเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรค Pneumonia

**-** ระดับความสำเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โรค Stroke

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับคามสำเร็จการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ดีมีมาตรฐาน

 - มีระบบการจัดการการปฐมภูมิที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกคน ทุกวัยมีสุขภาพดี

 อย่างยั่งยืน

**3.วัตถุประสงค์โครงการ**

 1.เพื่อให้สถานบริการทุกระดับผ่านเกณฑ์คุณภาพ

 2. เพื่อให้ระบบบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

 3. ผู้รับริการพึงพอใจและผู้ให้บริการมีความสุข

**4. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) มีคุณภาพมาตรฐาน โรค Pneumonia1. แต่งตั้งคณะกรรมการ2. จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย Pneumonia3. ประชุมอบรมให้ความรู้ทีมหมอครอบครัว อสม ทุกหมูบ้าน4.ประชุมวิชาการแก่บุคลากรใน รพ สต และโรงพยาบาล5.ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน ทีมหมอครอบครัว และ อสม6.นิเทศติดตาม | ธค 60-ธค 60มค 61มีค 61ตค 60ตค 60 | ธค 60มค 61เมย 61พค 61กย 61กย 61 |  |  |  | **√** | **√** | **√****√** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| โรค TB1.แต่งตั้งคณะกรรมการ2.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง - คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วย วัณโรค- คัดกรอง จนท โดย CXR- ครูศูนย์เด็กเล็ก โดย CXR- คัดกรองกลุ่มผู้ป่วย เอดส์ DM COPD Asthma- ผู้สูงอายุ โดย Verbal screen - เอชไอวี 3.จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยทุกระดับ (CPG)4.ประชุมวิชาการ/อบรมสำหรับ จนท อสม มิสเตอร์ TB5. มีการติดตามเยี่ยมบ้านและ DOTS ทุกราย6.นิเทศติดตามการดำเนินงานวัณโรคทุกเดือน | ธค 60มค 61-ธค 60มค 61ตค 60ตค 60 | ธค 60มึค 61มค 61เมย 61กย 61กย 61 | ทุกคนทุกคน110 คน25 คน976 คน1026 คน-46 **คน** |  |  |  | **√****√****√****√****√****√****√****√****√** | **√** | 3000 | 3,000 | **100** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| โรค Stroke1. แต่งตั้งคณะกรรมการ2. ประสาน อบต จัดทำหน่วยกู้ชีพ (รถ มาตรฐาน จนท กู้ชีพ)3. จัดอบรมหน่วยกู้ชีพ 2 แห่ง เพื่อขึ้นทะเบียน4. ประชุมร่วม อสม ทุกตำบล5. ออกประชาสัมพันธ์ระบบ EMS ทุกหลังคาเรียนโดย จนท รพสต , รพ และ อสม 6.จัดทำสติกเกอร์อาการเตือน และระบบเรียกรถฉุกเฉิน ติดไว้ประจำครัวเรือน7.จัดทำแผ่นเอกสารใช้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายทุกสัปดาห์8. จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย Stroke9. นิเทศติดตาม | ธค 60-ธค 60มค 61มีค 61ตค 60ตค 60 | ธค 60มค 61เมย 61พค 61กย 61กย 61 |  |  |  | **√****√** | **√****√****√** | **√****√** | 1,000 | 1,000 | 100 |
| **รวมทั้งหมดจำนวน**18 **กิจกรรม** |  |  |  |  |  | **รวม 3** | **รวม** 10 | **รวม 5** | **รวม** 4,000 | **รวม4,000** | **100 %** |

**จุดยืนที่** 2 ระบบจัดการปฐมภูมิที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้คนทุกวัยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

**ตัวชี้วัดที่ 2.**2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ดีมีมาตรฐาน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง) | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| พัฒนาระบบบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน โดย1. ประเมินโรงพยาบาลเพื่อรับรองคุณภาพ(HA)2. ประเมินโรงพยาบาลเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐาน LA | ตค 60ตค 60 | กย 61กย 61 | 11 | 11 |  |  | **√****√** |  | **-** |  |  |
| 3.รพ สต ติดดาว1.แต่งตั้งคณะทำงาน2. ประเมินตนเอง3.พัฒนาตามส่วนขาดเพื่อให้บรรลุเกณฑ์ รพ สต ติดดาว | ธค 60มค 61 | มค 61เมย 61 | 1 | 1 |  |  | **√****√** | **√** | **-** |  |  |
| 4.พัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว-1.ฟื้นฟูความรู้ทีมหมอครอบครัว-2.เยี่ยมติดตามกลุ่มเป้าหมาย | ธค 60ตค 60 | มค 61กย 61 |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |
| **รวมทั้งหมดจำนวน 7 กิจกรรม** |  |  |  |  |  | **รวม -** | **รวม** 5 | **รวม 2** | -**-** | **-** | **-** |

**5. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| 1.ตัวชี้วัดผลผลิต |  |  |  |
| **ผลผลิตที่** 1. พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) มีคุณภาพมาตรฐาน **-** ระดับความสำเร็จ ของเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัด อำเภอ* โรค Pneumonia
* โรค Stroke
* โรค TB
 | 111 | 111 | 100 |
| **ผลผลิตที่** 2 : การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ดีมีมาตรฐาน- ระดับความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ดีมีมาตรฐาน* ทีมหมอครอบครัว
* รพ.สต.ติดดาว
 | ระดับอำเภอ 1 ทีม ตำบล 3 ทีมหมู่บ้าน 40 ทีม 2 แห่ง | ระดับอำเภอ 1 ทีม ตำบล 3 ทีมหมู่บ้าน 40 ทีม 1 แห่ง | **100****50** |
| 2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |  |  |  |
| 1.เครือข่ายบริการสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรค Pneumonia ที่ได้มาตรฐาน- อัตราการตาย | อัตราการตาย 0 % | 0  | 100 |
| 2.เครือข่ายบริการสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรค Stroke ที่ได้มาตรฐาน-ร้อยละการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน-Stroke Fast track-Door to refer ภายใน 30 นาที- อัตราตาย  - ภายใน 24 ชม, - Post D/C 7 วัน ,1 เดือน  | > 30 %>30 %> 50 %< 5 % |   |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| 3. เครือข่ายบริการสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรค TB ที่ได้มาตรฐาน- ร้อยละของผู้เสี่ยงได้รับการคัดกรอง- อัตราการขาดยาวัณโรค- อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค- อัตราตาย | ≥ 80 % < 3 %≥ 85 % < 5 % |  |  |
| 4.ระบบจัดการปฐมภูมิที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน - จำนวนทีมหมอครอบครัว- รพ.สต.ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรพ.สต.ติดดาว | ระดับอำเภอ 1 ทีม ตำบล 3 ทีมหมู่บ้าน 40 ทีม 2 แห่ง | ระดับอำเภอ 1 ทีม ตำบล 3 ทีมหมู่บ้าน 40 ทีม1 แห่ง |  |

**6.ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

**7. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................