**แบบฟอร์มชุดที่ 3 แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ส่วนที่ 1 รายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของ คปสอ.**

**1.ชื่อแผนงานโครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชนปีงบประมาณ 2561 อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**2.ตอบสนองเป้าประสงค์ ที่ 5 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพด้วยวิธีชุมชน**

**3.วัตถุประสงค์โครงการ**

**1.เพื่อบูรณาการความร่วมมือกลไกการพัฒนาขับเคลื่อนและบริหารเป้าประสงค์ตามทิศทางยุทธศาสตร์จากส่วนกลางและคปสอ.ร่องคำสู่การดำเนินงานระดับตำบลและหมู่บ้านแบบองค์รวมผสมผสานโดยยึดพื้นที่ตำบล หมู่บ้านปละประชาชนเป็นศูนย์กลาง**

**2.เพื่อพัฒนายกระดับให้เกิดชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอร่องคำอย่างน้อย 3 หมู่บ้าน**

**4. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฏิบัติการ** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม** | **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ****(ใส่เครื่องหมาย🗸ในช่องตาราง)** | **งบประมาณ****ที่ได้รับจัดสรร****(บาท)** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **กำลังดำเนินการ** | **เสร็จสิ้น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.พัฒนาวิทยากร ครู ก | ก.พ.61 | มี.ค.61 | 3 | 3 | 100 |  |  | / | 0 |  |  |
| 2.สร้างวิทยากรด้าน(HL)เจ้าหน้าที่/ภาคีอื่นๆ | มี.ค.61 | เม.ย.61 | 15 | 15 | 100 |  |  | / | 0 |  |  |
| 3.เพิ่มศักยภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL)ผ่านภาคีเครือข่ายในระดับชุมชน | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | 300 | 150 | 50 |  | / |  | 9000 | 4500 | 50 |
| 4.ประเมิน อสค.ในครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว | มิ.ย.61 | มิ.ย.61 | 200 | 100 | 50 |  | / |  | บูรณาการกับกองทุนท้องถิ่น |  |  |
| 5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ | ก.ค.61 | ก.ค.61 | 90 | 0 | 0 | / |  |  | 15700 |  |  |
| 6.สร้างบุคคลต้นแบบการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | ก.ค.61 | ก.ค.61 | 12 | 12 | 100 |  | / |  | บูรณาการกับกองทุนท้องถิ่น |  |  |
| 7.ส่งเสริมเจ้าหน้าในการทำงานวิจัยชุมชนเพื่อสุขภาพมีอายุยืน | ก.ค.61 | ก.ค.61 | 12 | 12 | 100 |  |  | / | บูรณาการกับเป้าประสงค์4 |  |  |
| **รวมทั้งหมดจำนวน 7 กิจกรรม** |  |  |  |  |  | **รวม 1** | **รวม 3** | **รวม 3** | **รวม24700** | **รวม4500** | **18.21** |

**5. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์** | **เป้าหมาย** | **ผลที่ได้รับ** | **เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)** |
| 1.ตัวชี้วัดผลผลิต |  |  |  |
| ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ | **ร้อยละ 55** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** |  |
| ................ |  |  |  |
| 2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |  |  |  |
| ระดับความสำเร็จของชุมชนต้นแบบพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชน | **3 หมู่บ้าน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** |  |
| **............** |  |  |  |

**6.ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

การพัฒนาโดยการสร้างความรอบรู้แก่ อาสาสมัครแกนนำสุขภาพประจำครัวเรือน(อสค.)นั้น ต้องลงการสอนในหน้างานหรือครัวเรือนนั้นๆให้เกิดความรอบรู้การการปฏิบัติจริง ซึ่งแต่ละครัวเรือนที่ลงนั้นต้องในเวลาในการทำความเข้าใจเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในการส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ลงบันทึกข้อมูลทางเวบไซต์ และยังคงต้องลงครัวเรือนนั้นอีกรอบในการประมินผล จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้า

7. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ควรมีการบริหารจัดการโครงการในช่วงไตรมาสต้นๆเพื่อให้การลงฝึกที่หน้างานนั้นๆได้ทันตามห้วงเวลา