**แบบฟอร์มชุดที่ 3 แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ส่วนที่ 2 แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของ คปสอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ต.ค.๖๐-๓๑ มี.ค.๖๑)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ | กิจกรรมโครงการที่บรรลุเป้าหมาย | ตัวชี้วัดโครงการที่บรรลุเป้าหมาย | งบประมาณโครงการจัดสรร(บาท) | สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ยังไม่ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | เสร็จสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 | โครงการ ลดโรค ลดภัยสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี ด้วยวิถีไทคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 | ๓ | ๗ | ๑๐ | ๑๓ | ๗๐.๐๐ | ๑๒ | ๔๘.๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | ๒๔.๘๐ |
| 2 | โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ ปีงบประมาณ 2561 | ๕  | ๔ | ๒ | ๒ | ๑๘.๑๘ | ๒ | ๓๓.๓๓ | ๓๗๖,๙๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| 3 | โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 | ๓ | ๔ | ๕ | ๗ | ๕๘.๓๓ | ๔ | ๕๐.๐๐ | ๖๒,๒๐๐ | ๓๓,๘๔๓. ๕๐ | ๕๔.๔๑ |
| 4 | โครงการสุขจากงานบันดาลใจ ตามรอยพ่อ คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 | ๒ | ๕ | ๕ | ๕ | ๔๑.๖๗ | ๒ | ๕๐.๐๐ | ๙๓,๒๐๐ | ๓๙,๔๐๐ | ๔๒.๒๗ |
| 5 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพด้วยธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนสุขภาพ คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 | ๗ | ๑๔ | ๑๖ | ๒๒ | ๕๙.๖๐ | ๓ | ๕๐.๐๐ | ๑๐๖,๑๖๘ | ๔๐,๕๖๘ | ๓๘.๒๑ |
|  | **สรุปรวม ๙๒ กิจกรรม** | **๒๐** | **๓๔** | **๓๘** | **๔๙** | **๕๓.๒๖** | **๒๒** | **๔๔.๙๐** | **๘๘๘,๔๖๘** | **๑๗๕,๘๑๑.๕๐** | **๑๙.๗๙** |