**๑. ชื่อโครง** : **โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลาการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

**๒**. **ความสำคัญ** หลักการและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชนที่มาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในภารกิจ การเดินทางตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (บ้านโพน) ของ นายกรัฐมนตรี และคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด

**๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** : เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสาธารณสุข และ อสม.รวมถึงหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

**๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของโครงการ** :

 ๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ (EOC)

 ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลาการทางการแพทย์ และ อสม.รวมถึงหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕๐ คน

 ๓. จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในภารกิจ การเดินทางตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (บ้านโพน) ของ นายกรัฐมนตรี และคณะ

**๕. พื้นที่ดำเนินการ**: ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

**๖. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ**

| **กิจกรรม/กระบวนงาน** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ผลผลิต** | **ระยะเวลา (ว ด ป)** | **งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระบุกลุ่ม** | **จำนวน** | **ระบุผลผลิต** | **จำนวน** | **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** |
| ๑.จัดทำสั่งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ (EOC ) ระดับตำบล | แพทย์พยาบาลจนท.สาธารณสุข | ๑๒๐ | มีคำสั่งการแต่งตั้งตามผังบังบัญชาการ | ๑ ชุด | ๘ ธ.ค.๒๕๖๐ | ๘ ธ.ค.๒๕๖๐ | - |
| ๒. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ (EOC) ระดับตำบล | คณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ (EOC ) ระดับตำบล | ๑๒๐ คน | มีการประชุมคณะกรรมการฯในการดำเนินงานของศูนย์ | ๑ ครั้ง | ๘ ธ.ค.๒๕๖๐ | ๘ ธ.ค.๒๕๖๐ | - |
| ๓.จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ (EOC) ระดับตำบล | ตำบลโพน | ๑ แห่ง | มีศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ (EOC) ระดับตำบล | ๑ แห่ง | ๘ ธ.ค.๒๕๖๐ | ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๐ | - |
| ๔.จัดเตรียมพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ (EOC) และหน่วยปฐมพยาบาล ระดับตำบล | ศูนย์ EOC ต.โพน | ๑ แห่ง | มีการเตรียมความพร้อมของศูนย์ EOC ระดับตำบล | ๑ แห่ง(ต.โพน) | ๑๐ ธ.ค.๖๐ | ๑๐ ธ.ค.๖๐ | - |
| ๕.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาด้านการแพทย์ | บุคลากรทางการแพทย์ อสม.และหน่วยกู้ชีพ | ๑๕๐ คน | มีการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาด้านการแพทย์ | ๑๕๐ คน | ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๐ | ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ วัน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท |
| ๖.จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในภารกิจ การเดินทางตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (บ้านโพน) ของ นายกรัฐมนตรี และคณะ | จิตอาสาด้านการแพทย์ | ๑๕๐ คน | มีการออกหน่วยปฐมพยาบาล ระดับตำบล | ๑ หน่วย(ต.โพน) | ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ | ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๐ | - |
| ๗.สรุปผลการดำเนินงาน | คณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ (EOC ) ระดับตำบล | ๑๒๐ คน | มีสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ระดับตำบล | ๑ ชุด | ๑๔ ธ.ค.๒๕๖๐ | ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ | - |
| **รวมงบประมาณ** | **๑๕,๐๐๐ บาท** |

๘. งบประมาณ

 รวมงบประมาณทั้งโครงการ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

๙. ลงนาม

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอโครงการ

 (นายสมานมิตร อัฐนาค)

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง

(ลงชื่อ)...................................ผู้เสนอโครงการ

 (นางประวีณา ปรีดี)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 หัวหน้าพยาบาล

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เขียนโครงการ

 (นางเย็นฤดี หลักคำ)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา)

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 สาธารณสุขเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต ๓