- ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และเชิดชูคนดี/ต้นแบบความดี

- หัวหน้าโครงการ นางเพียงจิตร อุ่นสิม นายอนันต์ ปุรินทะ และจ่าเอกรัตพงษ์ สินสุวงศ์วัฒน์

- ความสำคัญ หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ถือเป็นฉบับแรกของไทยที่มุ่งมั่น

แก้ปัญหาสังคมวิกฤติคุณธรรม พัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจและใช้คุณธรรมนำการพัฒนาด้วยการ“สร้างสังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสร้างคุณธรรมให้ เป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก

ในระดับหน่วยงาน คปสอ.สหัสขันธ์ เป็นหน่วยงานสาธารณสุขซึ่งให้บริการด้านสุขภาพ จึงจัดขบวนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค้นหาคนดีต้นแบบ ในองค์กร อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน โดยพื้นฐานตามหลักเบญจศิล  ธรรมาภิบาล องค์กร/หน่วยงาน และทำให้เกิดผลเชิงประจักษ์

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ด้วยพื้นฐานตามหลักเบญจศิล  ธรรมาภิบาล องค์กร/หน่วยงาน

คุณธรรม  และเชิดชูคนดี/ต้นแบบความดี

- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข

| ประเภท | ความเชื่อมโยงกระทรวงสาธารณสุข |
| --- | --- |
| ชื่อยุทธศสาตร์(Excellemce) | 3.การบริหารส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) |
| ชื่อแผนโครงการ | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเชิดชูคนดี/ต้นแบบความดี |
| ตัวชี้วัด | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและเชิดชูคนดี/ต้นแบบความดี อย่างน้อยประเภท ละ 1 ต้นแบบ (ข้าราชการ 1 ต้นแบบ และอื่นๆ 1 ต้นแบบ) |

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| 6.1.ผลผลิต | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| 1.มีคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม องค์กร 2.มีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักเบญจศิล 3.มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร 4.มีการสรุปผลการดำเนินและมีกิจกรรมค้นหาคนดี ศรีสาธารณสุขประเภทข้าราชการ 1 คน และบุคลากรสายงานอื่น 1 คน | 1.มีคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม องค์กร 2.มีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักเบญจศิล 3.มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร 4.มีการสรุปผลการดำเนินและมีกิจกรรมค้นหาคนดี ศรีสาธารณสุขประเภทข้าราชการ 1 คน และบุคลากรสายงานอื่น 1 คน | 15 คะแนน 20 คะแนน 35 คะแนน 30 คะแนน |
| 6.2.ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและเชิดชูคนดี/ต้นแบบความดี อย่างน้อยประเภท ละ 1 ต้นแบบ (ข้าราชการ 1 ต้นแบบ และอื่นๆ 1 ต้นแบบ) | มีการสรุปผลการดำเนินและมีกิจกรรมค้นหาคนดี ศรีสาธารณสุขประเภทข้าราชการ 1 คน และบุคลากรสายงานอื่น 1 คน | ระดับ 5 65 คะแนน |
| 6.3.ผลกระทบ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |

- รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

| กิจกรรม/กระบวนงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ผลผลิต | ระยะเวลา(ว.ด.ป.) | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ระบุกลุ่ม | จำนวน | ระบุผลผลิต | จำนวน | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |
| 1.แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คปสอ. | คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คปสอ. | 1 | คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คปสอ. | 1 | ม.ค.61 | ม.ค.61 | 1.- |
| 2.ประชุมคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คปสอ. 2.1 จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักเบญจศิล | คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คปสอ. แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักเบญจศิล | 1 1 | คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คปสอ. แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักเบญจศิล | 1 1 | ม.ค.61 | ม.ค.61 | 2.งบร่วมกับประชุมคณะกรรมการสร้างสุข นักสร้างสุขระดับหน่วยงาน |
| 3.ดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร อบรมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักเบญจศิล | บุคลากร คปสอ.สหัสขันธ์ | 180 คน | บุคลากร คปสอ.สหัสขันธ์ เข้าอบรม | 180 คน | พ.ค.61 | พ.ค.61 | 3. -ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม 90 คน*100 บาท 1 วัน 2 รุ่น เป็นเงิน 18,000 บาท - ค่าสมนาคุณวิทยากร 2,000 บาท 1 วัน 2 รุ่น เป็นเงิน 4,000 บาท - ค่าสถานที่ 2,000 บาท 2 รุ่น เป็นเงิน 4,000 บาท |
| กิจกรรม/กระบวนงาน | กลุ่มเป้าหมาย | ผลผลิต | ระยะเวลา(ว.ด.ป.) | งบประมาณ |
|  | ระบุกลุ่ม | จำนวน | ระบุผลผลิต | จำนวน | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |
| 4.ค้นหาคนดี ศรีสาธารณสุขประเภทข้าราชการ และบุคลากรสายงานอื่น | รพ.สหัสขันธ์ สสอ.สหัสขันธ์ | 1 1 | คนดี ศรีสาธารณสุขข้าราชการ และบุคลากรสายงานอื่น | 2 คน 2 คน | ต.ค.60 | ก.ย.61 | 4.- |
| 5.สรุปผลการดำเนิน | คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คปสอ. | 1 | ผลการสรุป การดำเนินงาน | 1 | ส.ค.61 | ส.ค.61 | 5.งบร่วมกับประชุมคณะกรรมการสร้างสุข นักสร้างสุขระดับหน่วยงาน |

รวมงบประมาณ 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- งบประมาณโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และเชิดชูคนดี/ต้นแบบความดี

รวมงบประมาณทั้งโครงการ 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- ลงนาม

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ

(...............................)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ

(...............................)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(...............................)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ

(...............................)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์