**แบบรายงานผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินเชิงยุทธศาสตร์**

**หน่วยงานระดับอำเภอ....ฆ้องชัย...... จังหวัดกาฬสินธุ์**

**รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561**

**เป้าประสงค์ที่ 1** ประชาชน ทุกกลุ่มวัย มีการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และลดป่วยและตายก่อนวัยอันควร

**ตัวชี้วัดที่** 1.2.1 : ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน้ำดี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาของพื้นที่ ข้อมูลพื้นฐานและผลงานรายตัวชี้วัด**

**1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ความสำคัญ สภาพปัญหาของพื้นที่**

ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอฆ้องชัย ปี 2558 ร้อยละ 5.71, ปี 2559 ร้อยละ 4.79 และ ปี 2560 ร้อยละ 5.77

**1.2 ข้อมูลพื้นฐานและ/หรือผลงานรายตัวชี้วัด** (เกณฑ์การประเมินตามกรอบการประเมินฯ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน/**  **ผลงานรายตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ/อัตรา** | **ระดับคะแนน**  **ที่ได้** |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.กาฬสินธุ์ | | | | |
| 1. มีกิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการ (หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / ชุมชน) | 20 | 20 | 100 | **6** |
| 2. มีการออกและการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือมาตรการทางสังคมเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งปฏิกูล เพื่อลดการแพร่กระจายโรคในสิ่งแวดล้อม | 15 | 10 | 66.67 | **4** |
| 3.มีกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ได้แก่ การตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิใบไม้ตับ การรักษาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ การตรวจอัลตร้าซาวด์ | 20 | 20 | 100 | **6** |
| 4. มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหรือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและ  มะเร็งท่อน้ำดีในสถานศึกษา | 10 | 10 | 100 | **6** |
| 5. มีการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 20 | 20 | 100 | **6** |
| 6. มีทีมหมอครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน | 5 | 5 | 100 | **6** |
| 7. มีสื่อนวัตกรรม ควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ดำเนินงาน | 10 | 7 | 70 | **4** |
| **ภาพรวมตัวชี้วัด** | **100** | **92** | **92** | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน/**  **ผลงานรายตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ/อัตรา** | **ระดับคะแนน**  **ที่ได้** |
| ตัวชี้วัดที่ 2 อำเภอมีการตรวจอัลตร้าซาวด์ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 40 ปี ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2561) | **208** | **134** | **64.42** | **20** |

**ส่วนที่ 2 รายงานการติดตามและประเมินผล**

1. **ข้อค้นพบจากการติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์รายเป้าประสงค์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อกำหนดทางยุทธศาสตร์**  **(ตามกรอบคำอธิบายตัวชี้วัด)** | **ข้อค้นพบ** | **ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา** |
| **-**ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | **-** การดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีต้องอาศัยรูปแบบการมีส่วนร่วมและสร้างให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชน |  |

1. **ปัจจัยความสำเร็จของตัวชี้วัด/เป้าประสงค์**

- ผู้บริหารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

1. **ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์**

อำเภอฆ้องชัยยังขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจอัลตร้าซาวด์ (มี 1 คน) ทำให้การดำเนินงานตรวจอัลตร้าซาวด์ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 40 ปี ขึ้นไป เป็นไปด้วยความล้าช้า

1. **ผลงาน/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นพิเศษ (Best Practice) รายเป้าประสงค์ (ถ้ามี)**

4.1) ชื่อผลงาน/กิจกรรม จ. ห่างไกลพยาธิใบไม้ตับ

จ. แจ้ง

จ. จัดการ

จ. จอบ

4.2) ความสำคัญ/ความเป็นมา การดำเนินงานเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่โดยการออกเชิงรุก โดยร่วมมือกับทางกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการประชาสัมพันธ์ออกเชิงรุกและให้เข้าถึงประชาชนเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อดี และส่งบัตรเชิญเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดที่อยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการ

4.3) ผลการดำเนินงาน **(Best Practice)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยความสำเร็จ** | **ข้อเสนอแนะ/**  **การประยุกต์ใช้/การขยายผล** |
| จ. แจ้ง  จ. จัดการ  จ. จอบ | - การบอกให้รู้โดยการประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจายข่าวและการออกประชาคมหมู่บ้านในการแจ้งข่าวสารการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ  - การดำเนินงานเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่โดยการออกเชิงรุก โดยร่วมมือกับทางกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการประชาสัมพันธ์ออกเชิงรุก  - การเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ในกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เห็นความสนใจในโครงการโดยการเข้าไปให้ข้อมูลและอธิบายการเข้าแบบเชิงรุก | - ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว  - ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ทันท่วงที  - การเข้าไปให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิดทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการคัดกรองพยาธิฯ | - |

**ส่วนที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย** (การเขียนให้เขียนข้อเสนอเป็นรายข้อ)

เพื่อพัฒนาคำอธิบายตัวชี้วัด ปรับกลยุทธ์/โครงการและการสนับสนุนทางการบริหารของ คปสอ.และสสจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕

นำผลการประเมิน /ข้อเท็จจริง / Best Practice/ใบสรุปผลการประเมินรายอำเภอ ที่พบจากการประเมินมาสังเคราะห์/วิเคราะห์

**ลงชื่อ** เกวลี นาถมทอง **ผู้ประเมิน ลงชื่อ** พรทิวา ถาวงค์กลาง **หัวหน้ากลุ่มงาน**

(นางสาวเกวลี นาถมทอง) (นางสาวพรทิวา ถาวงค์กลาง)

**ตำแหน่ง** นักวิชาการสาธารณสุข **ตำแหน่ง** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ