## Slide 1: กระบวนการและกรอบระยะเวลาการจัดทำแผนฯ ประจำปี 2562
น้ำทิพย์ สีก่ำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสจ.กาฬสินธุ์

## Slide 2
ขั้นตอน/กระบวนการ | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ
หน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑) ทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ และงานประจำ ๒) ประชุมนำเสนอ วิพากษ์และเสนอแนะฯ ๓) ปรับแผนปฏิบัติการ ตามที่ได้รับการเสนอแนะเสนออนุมัติ | ผู้รับผิดชอบงานงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ | ๑๐ ต.ค 61 ๑๒ ต.ค 61 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๐ ตุลาคม

## Slide 3
ขั้นตอน/กระบวนการ | ระยะเวลาดำเนินการ
รพท/รพช./สสอ./รพ.สต รพท./รพช. จัดทำแผนการเงินการคลัง (Planfin) แบบสมด รพ.สต ทำแผนเงินบำรุง แบบสมดุล และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ สสอ. จัดทำแผนงบประมาณ | ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ต.ค ๖๑

## Slide 4
ขั้นตอน/กระบวนการ | ระยะเวลาดำเนินการ
คปสอ. จัดทำและเสนอแผน คปสอ. นำเสนอ และวิพากษ์ ปรับแผนปฏิบัติการ และเสนออนุมัติ | ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3๐ ต.ค ๖๑

## Slide 5
ขั้นตอน/กระบวนการ | ระยะเวลาดำเนินการ
ลงนามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ | 6 พฤศจิกายน 2561

## Slide 6
ประเภทแผน | ผู้เสนอ | ผู้เห็นชอบ | ผู้อนุมัติ | ระยะเวลาอนุมัติแล้วเสร็จ
๑.แผนปฏิบัติการกลุ่มงาน สสจ. | .หัวหน้ากลุ่มงาน | นพ.สสจ.กส | ผวจ.กส/ รอง ผวจ. ที่ได้รับมอบหมาย | นำเสนอ ๑๕ ต.ค ๖๑ - ตรวจสอบ - แก้ไข -เสนออนุมัติ
๒.แผนปฏิบัติการ คปสอ. | ๑. รองประธาน คปสอ. ๒. ประธาน คปสอ. | โซน ๑ อำเภอเมือง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โซน ๑ อำเภอสหัสขันธ์ นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) โซน ๑ อำเภอดอนจาน นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ | แผนปฏิบัติการ คปสอ. - เสนอภายใน ๑๕ ต.ค ๒๕๖๑ - ตรวจสอบ - แก้ไข - เสนออนุมัติภายในวันที่ ๓๐ ต.ค ๖๑
การลงนามในแผนปฏิบัติการ

## Slide 7
ประเภทแผน | ผู้เสนอ | ผู้เห็นชอบ | ผู้อนุมัติ | ระยะเวลาอนุมัติแล้วเสร็จ
๓.แผนปฏิบัติการ รพPlanfin | ๑. ผู้เขียน/หัวหน้ากลุ่มงาน ๒. ผอ.รพ. | โซน ๒ กุฉิฯห้วยผึ้ง เขาวง นาคู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) | นพ.สสจ.กส | แผนปฏิบัติการ รพ./สสอ./รพ.สต. เสนอภายใน 15 ต.ค ๖๑ - ตรวจสอบ - แก้ไข เสนอลงนามอนุมัติ ๒๐ ต.ค ๖๑ - ส่งคืนแผนฯฉบับอนุมัติ ภายใน ๑๐ พ.ย ๖๑
๔.แผนปฏิบัติการ สสอ. | ๑. ผู้เขียน ๒. สสอ. ผู้เสนอ | โซน ๓สมเด็จ คำม่วง สามชัย นามน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |  | 
๕.แผนปฏิบัติการ รพ.สต. | ๑. ผอ.รพ.สต. ผู้เสนอ ๒. สสอ. เห็นชอบ | โซน ๔ อำเภอกมลาไสย ฆ้องชัย ร่องคำ |  | 
 |  | โซน ๕ อำเภอยางตลาด ห้วยเม็ก หนองกุงศรี ท่าคันโท นายแพทย์เชี่ยวชาญ |  | 
การลงนามในแผนปฏิบัติการ (ต่อ)

## Slide 8: หมายเหตุ * ส่งแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ จำนวน ๒ ชุด - สสจ.เก็บ

## Slide 9
ขอบคุณค่ะ