**ใบงานที่ 2 การค้นหา/วิเคราะห์ประเด็นปัญหา/การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา**

**นางสาวนริศรา ศรีแก้วน้ำใสย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดรพ.สต.บ้านสูงเนิน ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรม** | **การวัดผล** |
| 1. การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | กลุ่มตัวอย่าง -กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน-กลุ่มที่ 2 กรรมการหมู่บ้าน-กลุ่มที่ 3 อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน กลุ่มที่ 4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 1. เพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับฯและปัญหาของชุมชน2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับฯ |  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง มีส่วนร่วม (action research) -ระยะที่ 1 วางแผน (Planning) 1 การเตรียมชุมชน 1.1 ประสานงาน 1.2 สร้างความเข้าใจ 2 การเตรียมเนื้อหา  2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ 2.2 พัฒนาหลักสูตร3 การเตรียมคน 3.1 ค้นหาแกนนำชุมชน 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน4 การประเมินก่อนดำเนินการวิจัย (Pre) 4.1 พื้นที่วิจัย 4.2 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัว | 1. ข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับสภาพปัญหาสุขภาพ2. ประเมินและเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนดำเนินการ  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรม** | **การวัดผล** |
|  |  | 1. เพื่อค้นหาปัญหาของชุมชน2. เพื่อให้แกนนำปรับทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรม3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการรองรับ | ระยะที่ 2 การปฏิบัติการตามแผน (Action)การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ2.1 ประชาคม2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม2.3 การจัดทำแผนดำเนินการ2.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการ2.5 การจัดทำโครงการรองรับ(โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560) | 1.การบันทึกข้อมูลชุมชน2.มติประชาคม(ระบุปัญหาสุขภาพชุมชน)3. แผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและโครงการรองรับ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรม** | **การวัดผล** |
|  |  | 1. เพื่อสังเกตการมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย2. เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน | ระยะที่ 3 การประเมินผล (Evaluation)3.1 ประเมินผล 3.1.1 สังเกตการณ์ 3.1.2 สัมภาษณ์ 3.1.3 ประเมินผลโครงการ3.2 ประเมินผลหลังการดำเนินการ (Post) 3.2.1 ประเมินพื้นที่3.3 สรุปผลการดำเนินงาน 3.3.1 สรุปบทเรียนการทำงาน 3.3.2 สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3.3.3 แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง  | ได้รับข้อมูลจากการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์และต่อยอดพัฒนา1. ก่อนดำเนินการ2. หลังดำเนินการ3. สรุปผลงาน |