**ใบงานที่ 2 การค้นหา/วิเคราะห์ประเด็นปัญหา/การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา**

**นางสาวนริศรา ศรีแก้วน้ำใสย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดรพ.สต.บ้านสูงเนิน ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรม** | **การวัดผล** |
| 1. การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | กลุ่มตัวอย่าง  -กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  -กลุ่มที่ 2 กรรมการหมู่บ้าน  -กลุ่มที่ 3 อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  กลุ่มที่ 4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 1. เพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับฯและปัญหาของชุมชน  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับฯ | เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง มีส่วนร่วม (action research)  -ระยะที่ 1 วางแผน (Planning)  1 การเตรียมชุมชน  1.1 ประสานงาน  1.2 สร้างความเข้าใจ  2 การเตรียมเนื้อหา  2.1 วิเคราะห์สถานการณ์  2.2 พัฒนาหลักสูตร  3 การเตรียมคน  3.1 ค้นหาแกนนำชุมชน  3.2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  4 การประเมินก่อนดำเนินการวิจัย (Pre)  4.1 พื้นที่วิจัย  4.2 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัว | 1. ข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับสภาพปัญหาสุขภาพ  2. ประเมินและเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนดำเนินการ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรม** | **การวัดผล** |
|  |  | 1. เพื่อค้นหาปัญหาของชุมชน  2. เพื่อให้แกนนำปรับทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรม  3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการรองรับ | ระยะที่ 2 การปฏิบัติการตามแผน (Action)  การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  2.1 ประชาคม  2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  2.3 การจัดทำแผนดำเนินการ  2.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการ  2.5 การจัดทำโครงการรองรับ  (โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560) | 1.การบันทึกข้อมูลชุมชน  2.มติประชาคม(ระบุปัญหาสุขภาพชุมชน)  3. แผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและโครงการรองรับ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรม** | **การวัดผล** |
|  |  | 1. เพื่อสังเกตการมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  2. เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน | ระยะที่ 3 การประเมินผล (Evaluation)  3.1 ประเมินผล  3.1.1 สังเกตการณ์  3.1.2 สัมภาษณ์  3.1.3 ประเมินผลโครงการ  3.2 ประเมินผลหลังการดำเนินการ (Post)  3.2.1 ประเมินพื้นที่  3.3 สรุปผลการดำเนินงาน  3.3.1 สรุปบทเรียนการทำงาน  3.3.2 สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จ  3.3.3 แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง | ได้รับข้อมูลจากการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์และต่อยอดพัฒนา  1. ก่อนดำเนินการ  2. หลังดำเนินการ  3. สรุปผลงาน |