แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูดิน

เรื่อง ขอเสนอโครงการ  โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งในกลุ่มสตรี ปี ๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูดิน

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหลวง  ตำบลภูดิน มีความประสงค์จะจัดทำ  โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งในกลุ่มสตรี ปี ๒๕๖๐  ในงบประมาณ  ๑๒,๔๐๐ บาท  ( หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูดิน เป็นเงิน ๑๒,๔๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งในกลุ่มสตรี ปี ๒๕๖๐

๑.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

- เพื่อให้สตรีเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาดมดลูกเพิ่มขึ้น

- เพื่อให้สตรีเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ ร้อยละ ๘๐

- เพื่อจัดตั้งเครือข่ายแกนนำสตรีรักษ์เต้านม ตำบลภูดิน

- เพื่อให้สตรีอายุ ๓๐,๓๕,๔๐,๔๕,๕๐,๕๕ และ ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาดมดลูก ร้อยละ ๕๐

๒.วิธีดำเนินงาน

- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- สำรวจกลุ่มเป้าหมาย สตรีเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และขึ้นทะเบียน

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนฯ

- ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวและเชิญกลุ่มเป้าหมายด้วยหนังสือถึงรายบุคคลเพื่อรับการตรวจในสถานบริการตามกำหนด

- จัดอบรมพื้นฟูความรู้แกนนำสตรีเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๕ คน ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองและฝึกภาคปฏิบัติ

- จัดตั้งเครือข่ายแกนนำสตรีรักษ์เต้านมโดยให้แกนนำที่เข้ารับการอบรม ถ่ายทอดความรู้สู่สตรีกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก

- ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์

- แจ้งผลการตรวจให้ทราบ

- ในรายที่ผลการตรวจผิดปกติส่งพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาต่อไป

- สรุป รายงาน และประเมินผลโครงการ

๓.ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๐

๔.สถานที่ดำเนินการ

เขตรับผิดชอบ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหลวง  ตำบลภูดิน

๕.  งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูดิน  จำนวน  ๑๒,๔๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้

- ค่าอาหารกลางวันในการอบรมพื้นฟูความรู้แกนนำสตรีเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๕ คน ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก  จำนวน ๗๐ คน x๗๐ บาท                      เป็นเงิน ๔,๙๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรมพื้นฟูความรู้แกนนำสตรีเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๕ คน ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก  จำนวน ๗๐ คน  x๒๕ บาท x ๒ มื้อ     เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสตรีเป้าหมาย ที่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  จำนวน ๑๐๐ คน x๒๕ บาท x ๑ มื้อ                                                                                 เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท

- ค่าป้ายไวนิลอบรมตามโครงการฯ ขนาด๒.๕x๑.๒ ม. รวม ๑ ป้าย x ๕๐๐ บาท  เป็นเงิน   ๕๐๐ บาท

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ฯ ขนาด ๒.๕x๑.๒ ม. รวม ๒ ป้าย x ๕๐๐ บาท   เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน   = ๑๒,๔๐๐ บาท  ( หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน )

หมายเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สตรี อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาดมดลูกเพิ่มขึ้น

- สตรี อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ ร้อยละ ๘๐

- มีการจัดตั้งเครือข่ายแกนนำสตรีรักษ์เต้านม ตำบลภูดิน

- สตรีอายุ ๓๐- ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาดมดลูก ร้อยละ ๕๐

๗. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๗.๑ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหลวง ตำบลภูดิน

( ๗.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

(ลงชื่อ) ..............................................................  ผู้เสนอโครงการ

(นายสันติ  กมลคร)

ตำแหน่ง  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง

วันที่......................................................................

(ลงชื่อ) .........................................................  ผู้เห็นชอบโครงการ

(.........................................................)

ตำแหน่ง  ...........................................................

วันที่......................................................................

(ลงชื่อ) ..............................................................  ผู้อนุมัติโครงการ

(.........................................................)

ตำแหน่ง  ...........................................................

วันที่......................................................................

# Text boxes

กท. ๑ . ๑/๓

กท. ๑ . ๒/๓

กท. ๑ . ๓/๓